附件1:

2018年省级森林资源培育资金绩效自评报告

主管部门：广东省林业局

填报人：  纪卓荣

联系电话： 812003330

- 基本情况

- 项目资金安排情况

主要用途:2018年乡村振兴战略专项资金（森林资源培育）99959万元，用于森林碳汇重点生态工程建设、生态景观林带工程建设、森林碳汇林抚育、中央财政森林抚育补助省级财政配套、乡村绿化美化工程省级示范点建设等5个林业重点工程项目。

扶持对象:市、县林业主管部门及省直林场。

主要分配方式:因素法。

资金的安排情况如下:

1.森林碳汇重点生态工程建设项目安排60,000万元。资金主要用于补助购买森林碳汇工程建设需要的苗木、肥料以及整地、种植、抚育等生产性支出和工程管理费用，补助标准为800元/亩。全省造林补助面积75万亩。

2.生态景观林带工程建设项目安排3381.4万元。资金主要用于支持各地开展高速公路、铁路生态景观林带建设和已建生态景观林带的完善提升，补助标准为新建2000元/亩、完善提升1000元/亩。全省安排新建面积6760亩，资金1352万元；完善提升生态景观林带20294亩，资金2029.4万元。

3.森林碳汇林抚育项目21,477.6万元。资金用于补助前两年（2016年、2017年）新造林项目（含碳汇造林项目、中央防护林项目）抚育的生产性支出及相关管理费用，抚育面积共178.98万亩，按照120元/亩的抚育补助标准，共安排资金21,477.6万元。

4.中央财政森林抚育补助省级财政配套项目5100万元。2018年项目资金是对2017年中央财政森林抚育补助实施面积进行配套，每亩配套标准为20元。2017年中央财政森林抚育补助实施面积255万亩，共安排配套资金5100万元。

5.乡村绿化美化补助资金项目10,000万元。根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的实施方案〉的通知》（粤委办〔2017〕55号）精神，安排用于补助1000个省定贫困村实施绿化美化建设，按照10万元/个的补助标准，共安排资金10,000万元。

- (二)项目实施主要内容和实施实施程序

1.主要建设内容包括：建设碳汇林75万亩；建设生态景观林带，27054亩，其中：新建面积6760亩、完善提升生态景观林带20294亩；完成碳汇林抚育任务178.98万亩，完成中央财政森林抚育补助省级配套任务255万亩；完成乡村绿化美化省级示范点建设1000个。

2.项目实施程序：按有关预算编制管理办法分配安排资金、按项目资金有关管理办法实行项目招投标、项目监理制和报账制，组织制定项目实施方案，审批作业设计，严格项目监督管理，组织项目验收等。

二、绩效指标分析

- 1.绩效目标设置和完成情况，如下表：

|  | 2018年森林资源培育绩效目标完成情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 子项目 | 设定计划值 | 实际完成 |  | 完成率 | 备注 |
| 1 | 工程任务 | 森林碳汇重点生态工程(亩) | 750000 | 750000 |  | 100% |  |
| 2 |  | 森林碳林抚育(亩) | 1789800 | 1779159 |  | 99.38% | 面积合格率99.1% |
| 3 |  | 生态景观林带工程建设: |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 新建工程(亩) | 6760 |  |  | 78.90% |  |
| 5 |  | 完善提升工程(亩) | 20254 |  |  | 71.60% |  |
| 6 |  | 2017年中央森林抚育省级配套(亩) | 2550000 | 25500 |  | 100% |  |
| 7 |  | 乡村绿化美化(个) | 500 | 1000 |  | 100% | 文件下达:1000个 |
| 8 |  | 任务完成率 | 70% | ≥70% |  | 100% |  |
| 9 | 质量完成情况 | 任务完成质量--综合成活率 |  |  |  | 合格 | 85%以上为合格 |
| 10 |  | 造林更新工程 |  | 91.70% |  | 合格 |  |
| 11 |  | 景观林带--新建工程 |  | 90.60% |  | 合格 |  |
| 12 |  | 景观林带--完善提升工程 |  |  | 93.40% | 合格 |  |
| 13 |  | 乡村绿化美化 |  |  | 92% | 合格 |  |
| 14 |  | 碳汇林抚育作业质量 |  |  | 96.7分 | 合格 | 85分以上为合格 |
| 15 |  | 2017年中央森林抚育省级配套项目综合评分 |  |  | 96.5分 | 合格 |  |
| 16 | 经济等指标情况 | 森林覆盖率 | ≥58.98% |  | ≥58.98% |  |  |
| 17 |  | 森林蓄积量 | ≥5.73亿立方米 |  | ≥5.73亿立方米 |  |  |
| 18 |  | 资金支出率 | 70% |  | 61.4% | 88% |  |
| 19 | 资金支付情况 | 森林资源培育支付率 | 99959 |  | 61379 | 61.4% |  |
| 20 |  | 森林碳汇重点生态工程(万元) | 60000 |  | 36409 |  |  |
| 21 |  | 森林碳林抚育(万元) | 21477.6 |  | 14228 |  |  |
| 22 |  | 生态景观林带工程建设(万元) | 3381.4 |  | 2054 |  |  |
| 23 |  | 2017年中央森林抚育省级配套(万元) | 5100 |  | 2982 |  |  |
| 24 |  | 乡村绿化美化(万元) | 10000 |  | 5705 |  |  |

- （2）绩效指标完成情况分析

### （一）投入，共20分，自评18分。

- 1.项目立项12分，自评10分。森林资源培育项目在前期可行性研究、调查摸底等方面较为充分， 包括组织编制了《广东省森林碳汇重点生态工程二期建设规划（2016--2020年）》，召开会议协商、咨询专家意见等，同时按照预算管理办法规定的程序组织项目有关材料的提报。目标设置的完整性、合理性、可衡量性及保障措施方面，我局设置了绩效总目标和阶段性指标，有数量指标、成本指标、质量指标以及效果指标等，并经过了省财政厅专家的审核。指标的设置与项目性质密切相关，包括了任务完成率、森林覆盖率、森林蓄积量、资金支付率以及造林成活率等绩效指标，全面体现森林资源培育工作的质量和效果，且指标量化，便于考核。在保障措施方面，我局高度重视项目的规范化管理，在资金管理方面，我局和省财政厅联合制定了碳汇造林专项资金管理办法等20多个林业专项资金管理办法；在项目管理方面，制定了生态工程建设技术要点、生态工程检查操作细则、生态工程建设检查工作方案，森林抚育设计规程、抚育检查验收管理办法等制度，覆盖了森林资源培育工程建设管理的各个方面，为实现项目绩效提供了制度保障。在成绩效目标设置方面,设置的“森林覆盖率、森林蓄积量”两个指标没有把该指标的特殊情况加以说明,自评2分,得分10分。

- 2.资金落实8分，自评8分。一是资金到位情况，根据省财政厅有关文件，各类资金包括森林碳汇重点生态工程建设60000万元、生态景观林带工程建设3381.4万元、森林碳汇林抚育21,477.6万元、中央财政森林抚育补助省级财政配套5100万元、乡村绿化美化工程省级示范点建设10000万元等99959万元全部到位，自评得分5分。资金分配方面，采用因素法，且对管理比较好的地区给予适当倾斜，有利于绩效目标的完成和实现，自评得分3分。

- （二）过程，共20分，自评19分。

- 1.资金管理情况12分，自评11分。资金支付方面，资金支付情况，截止2019年3月31日，资金共支出 61379万元，支付率61.4%。根据年初成绩效目标设定的70%支付率，并考虑建设任务情况较好,为保证工程质量而履行支付手续等情况，自评扣1分(总分6分-61.4%/70%*6=0.8分)。支出规范性方面，省级财政专项资金乡村振兴战略专项资金（森林资源培育项目）专项资金管理、费用标准、支付等均符合预算管理、国库集中支付管理、政府采购管理等相关财政财务管理制度规定，各单位严格按照政府会计制度进行核算，没有发现超范围、超标准、虚列支出以及截留、挤占、挪用资金等情况。自评得分11分

- 2.事项管理8分，自评8分。2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育）各子项目严格按照相关制度规定要求，落实政府采购、公开招投标等有关规定，组织编制项目实施方案(作业设计)，项目实施前、中、后期，省、市主管部门不定期进行质量检查，加强项目管理，发现问题，及时督促整改。为加强森林碳汇重点生态工程项目管理，各项目主管单位和项目实施单位均建立了有效的监督管理机制，省林业局建立了领导挂点督导制度，各地级以上市、各县（市、区、场）建立了相应的领导挂点督导和检查监督制度，部分地方人大、政协、纪检等也对森林碳汇重点生态工程建设情况进行检查监督。年底,省林业局组织对项目实施情况进行检查、验收。资金使用方面各项目单位严格按照财务制度要求，建设资金预算报批财政部门审批，获批后建立有效的管理机制，专款专用，确保资金使用合理合法合规。自评得分8分。

- （三）产出，共30分，自评29分。

- 1.经济性5分，自评5分。2018年乡村振兴战略专项资金（森林资源培育）预算执行进度与事项完成进度基本匹配，不存在超支浪费等情况，项目实施成本合理。自评得分5分。

- 2.效率性25分，自评24分。一是完成进度。2018年乡村振兴战略专项资金（森林资源培育）的各项目任务已经完成,或者超额完成;2018年资金安排99959万元，截至2019年3月底已完成支出61379.06万元，完成率为61.4%，与年初设定的70%的资金完成率比较，支付率略低，自评扣1分。二是完成情况及质量。截至2019年3月底，2018年度2018年乡村振兴战略专项资金（森林资源培育 ）的任务和质量完成情况较好,根据省林业调查规划院的核查结果,森林碳汇重点生态工程建设、生态景观林带工程建设、森林碳汇林抚育、中央财政森林抚育补助省级财政配套、乡村绿化美化工程省级示范点建设等5个林业重点工程项目全部完成年初设定的建设任务目标,建设质量-造林综合成活率达到90%以上,抚育的考评得分达到90分以上(详见核查报告)。

- （四）效益，共30分，自评27.5分。

1.效果性,25分，自评23分。包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展等4个方面。森林资源培育项目，包括：森林碳汇重点生态工程建设、生态景观林带工程建设、森林碳汇林抚育、中央财政森林抚育补助省级财政配套、乡村绿化美化工程省级示范点建设等5个子项目，工程任务已经基本完成，包括增加全部达到项目设定的目标；森林资源培育项目增加碳汇林面积75万亩,生物景观林带27054亩,将增加森林的面积;森林抚育面积共433万亩(包括森林碳汇林抚育面积177.9159 万亩,中央财政森林抚育补助省级财政配套项目面积255万亩),将增强森林质量,促进森林生长。据有关资料，森林抚育后每年每亩可增加森林蓄积0.6立方米，按此匡算可增加我省的森林蓄积量200多万立方米。因此，森林资源培育项目的实施将增加森林的蓄积量（可转化为木材），为林农增加了财富，实现了经济效益；同时，森林具有多功能，多效益，森林生物量的合成可吸收大量的碳，保持水土、涵养水源，净化空气，从而实现其生态效益，从而有效地推进经济社会可持续发展。因2018年为改革之年，同时，本年度开展了森林资源二类调查，其口径和标准与以前年度有所不同，因此2018年年的森林资源的有关数据尚未审核公布。我局年初设定的“森林蓄积量”和“森林植被率”两个绩效目标，难以进行前后的数据对比，但从本年度的森林资源消涨情况来看，总体上保持年初的水平，实现了年初设定的绩效目标。自评扣2分，得23分。

- 2. 公平性5分，自评4.5分。林业项目大部分为公益性，公益属性强，经济外部性明显，公众满意度较高。自评得分4.5分。

- 三、综合评价结论

根据项目实施单位自评结果，并对照省级财政资金项目支出绩效评价指标体系框架有关要求和评分标准，经过对2018年乡村振兴战略专项资金（森林资源培育）项目投入、过程、产出及效益等方面情况的分析,自评得分93.5分，基本达到了预期绩效目标,自评等级优。

- 四、主要绩效

- 项目的绩效目标任务、建设质量完成情况较好

- 2018年森林资源培育项目，在绩效目标任务、建设质量方面，我局委托广东省林业调查规划院进行检查验收。2018年11月至12月期间，省林业调查规划院对森林资源培育的五个项目，包括：省级碳汇造林项目、生物景观林带、2017年度中央财政森林抚育补贴项目省级配套、碳汇林抚育项目及乡村绿化美化示范点等5个项目进行了省级核查。核查结果显示：2018年森林资源培育项目绩效目标任务、建设质量完成情况较好，实现了任务目标。各项目核查验收主要情况如下：

- 省级碳汇造林项目。对2018年省级碳汇造林项目的核查验收，采取查阅材料、实地调查相结合的方式，依据批复的作业设计及作业设计变更，对作业小班进行实地检查。造林类任务检查内容包括核实面积、造林合格面积、树种选择、林木长势、造林成活率、任务完成率、质量合格率、抚育管护率等指标。检查结果显示：全省造林任务750000亩,任务完成率95.1%,综合成活率91.7%。

2.生态景观林带。对2018年省级生态景观林带新建和完善提升项目验收，依据批复的作业设计及作业设计变更，检查林带建设里程、面积，林带合格里程、面积，林带抚育管护长度、面积，造林成活率，适宜种植林带长度，已种植林带长度等指标。经核查验收，全省新建任务11019亩，任务完成率78.9%，综合成活率90.6%，抚育管护率100%；完善提升任务28169亩，任务完成率71.6%，补植林木综合成活率93.4%。

- 3.2017年度中央财政森林抚育配套补贴项目。对全省2017年度中央财政森林抚育配套补贴项目的验收，采用抽查方式，抽比8.3%。经现场验收，全省面积核实率为97.3%，上报面积合格率为99.7％，核实面积合格率为99.9%。检查结果显示，全省大部分地方能严格按照国家林业局《森林抚育作业设计规定》，认真组织实施，项目执行比较到位，抚育质量良好。全省中央财政森林抚育补贴省级配套项目任务完成率100%，综合评价得分为96.5 分。

- 4.碳汇林抚育项目。对2018年省级碳汇林抚育项目的核查验收，核查内容包括：抚育任务完成情况（含作业面积、作业质量等）、作业设计质量情况、抚育政策落实情况（包括作业设计审批、合同管理、检查验收、业务培训、档案管理等）、抚育成效等。任务完成情况采用抽查方式，抽比12.1%，抽查结果显示，2018年度全省任务面积核实率为99.9%，上报面积合格率为99.1％，核实面积合格率为99.2%，抚育作业面积、抚育作业质量、抚育作业设计质量和抚育绩效符合相关要求，森林抚育综合评价平均得分为96.7分。核查结果详见核查报告。

- 5.乡村绿化美化工程。对全省1000个乡村绿化美化示范点的核查，核查内容主要是对乡村绿化美化工程的工程管理、工程质量、综合建设质量等。核查主要依据批复的作业设计，采用资料收集、现场调查相结合的方式，以村（行政村或自然村）为单位，检查工程完成情况。经核查，完成建设973个，合格970个，综合建设质量评价得分0.92，任务完成率95.1%。

- (二)实施森林资源培育工程，有效地增加森林修复面积、优化森林结构，改善区域生态环境。 全省已完成造林面积75万亩，其中:森林碳汇工程75万亩，建设生态景观林带2.864万亩，森林抚育面积432.9159万亩。通过实施森林资源培育项目，增加碳汇林面积75万亩,生物景观林带27054亩,将增加森林的面积;森林抚育面积共433万亩，绿化美化村庄970个，有效增加了森林绿地面积，优化了和改善森林的树种结构。通过割灌除草、松土、扩穴、施肥、培土和补植等抚育措施，及时有效地清除影响幼树生长的杂草和杂灌，增加土壤肥力和营养生长空间，促进了林木生长，提高林木自然竞争力和生产力，实现森林蓄积加快增长，为充分发挥了林业的碳汇减排功能提供物质基础，森林的吸碳放氧能力进一步提高。根据全省森林资源监测情况，全省森林生态状况得到持续改善，生态效益总值不断增加，实现了新一轮绿化广东的目标。为维护我省国土生态安全、人民财产安全、工农业生产安全发挥了重要作用。

（三）实施森林资源培育工程，促进林农增收，带动林农就业。林业具有多层效益，森林在发挥生态效益同时也发挥经济效益和社会效益，通过造林和抚育增加了森林蓄积量，为林农积累森林物质财富，增加当地林农收入。其次，造林和抚育工作属于劳动密集型作业，实施森林资源培育项目，需要大量的人力，且森林资源培育工程实施地点多为广大的山区林地，为农村剩余劳动力增加了就业机会，根据《广东省2018年度省级碳汇林抚育检查验收报告》(p33页)，仅森林资源培育工程--碳汇林抚育项目，可增加施工人员岗位23053个。

- （四）乡村绿化美化建设，为建设美丽宜居创造条件。

2018年乡村绿化美化工程建设，一是优化村庄景观，保护农村生态环境。村庄通过整村推进绿化美化，建设环村绿化带，营造风景林、水源涵养林，在乡村道路、公共场所、农户庭院及门前屋后积极造林绿化，在提高村庄绿化率，增加森林景观点的同时，保护了乡村山水生态资源的完整性和连续性。二是完善村庄基础设施建设，改善农村生产生活条件。村庄利用乡村绿化美化专项资金升级村道，改善交通条件，建设公共休闲绿地，进一步完善了村庄基础设施，提高了村民生活水平。为建设优美宜居家园、美丽幸福广东发挥重要的作用。

- 管理制度的规范化，为绩效目标的实现提供制度保障

- 我局高度重视项目的规范化管理，制定了生态工程建设技术要点、生态工程检查操作细则、生态工程建设检查工作方案，森林抚育设计规程、抚育检查验收管理办法等项目管理制度，和省财政厅联合制定了碳汇造林专项资金管理办法等20多个林业专项资金管理办法，覆盖了森林资源培育工程建设管理的各个方面，为实现项目绩效提供了制度保障。同时加强检查监督，确保目绩效目标如期实现。

- 五、存在问题

- (一)因财政预算管理改革，采用大专项+任务清单的模式，资金管理方式变动较大，绩效评价的组织工作面临较多新的问题。

- (二)因机构改革，机构职能的调整，人员的变动，有的地方人员于6月底才到位，造成工作的一些被动。

- (三)财政资金支付较慢，未完成预期设定的支付率目标。其主要原因：一是财政预算管理改革，实行“大专项+任务清单”的管理方式，对于新政策各地需要学习和消化；二是政策、资金、文件下达实施要经过省、市、县三级财政主管部门，经过层层部门下达，层层走完程序，时间延续较长。现行补助资金所依赖的传递链条长、节点多,资金使用普遍要到下半年到账，影响资金支出进度；三是资金拨付审核程序较为复杂，影响年度内资金使用进度。

4.补助标准偏低，社会参与的积极性不高。造林补助、抚育补助、良种补助标准偏低，社会参与的积极性不高。另外，对于山区发展碳汇林，山区林农的获得感不强，积极性不高。

- 六、相关建议

（一）建议深化预算改革,对于季节性很强的森林资源培育项目,预算资金的下达与建设任务的季节性相同步,以提高资金的支付率。

(二)建议加强绩效评价制度建设，适应全面绩效管理的要求。

（三）建议加强绩效管理的业务培训,提升业务人员的能力。

- 附件:1.财政资金绩效自评基础信息表

- 2.项目支出绩效指标体系框架（森林资源培育）

- 评分表

- 3.佐证材料递交清单表