附件

2018年省级以上生态公益林效益

补偿资金绩效评价报告

主管部门：广东省林业局

填报人：  谭宇琪

联系电话：020-81708259

- 基本情况

（一）项目用款单位简要情况。

广东省林业局是省自然资源厅的部门管理机构，负责贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。设立了广东省生态公益林管理办公室，专门负责全省林业生态的建设管理。广东省生态公益林管理办公室成立于2000年，是由省编办批准成立的事业单位，为广东省林业局所属事业单位。2008年6月13日经省人民政府批准参照《中华人民共和国公务员法》管理， 2012年1月经省编委领导批准，广东省生态公益林管理中心更名为广东省生态公益林管理办公室，为行政类事业单位。主要职责是：承担管理全省生态公益林工作；承担生态公益林效益补偿工作；承担发布林业生态状况监测公报工作；协助审核生态公益林采伐，林地征占用事项。

2018年省级以上生态公益林效益补偿专项资金的资金额度为218129.13万元，其中：中央预算安排32616万元，省级预算185513.13万元。

资金分配方式：因素法。

主要用途：专项资金用于损失性补偿、公共管护经费（包括管护人员经费、县级林业部门、乡镇政府、村委会等管理经费和省统筹经费）。损失性补偿资金专项用于补偿因划定为生态公益林而禁止采伐林木造成经济损失的林地经营者或林木所有者。管护人员经费专项用于管护人员工资和管护工具的购置费用等；县级管理经费主要用于生态公益林信息系统建设、宣传培训及检查验收等日常管理支出；镇、村管理经费专项用于生态公益林的协调管理支出。省统筹经费用于生态公益林信息化建设、森林生态监测、科技推广、技术培训以及管理管护等。

补助对象：损失性补偿具体的补助对象有农户、生产队、村集体、乡、林场等；公共管护经费的补助对象主要是生态公益林管护人员经费、管理机构经费以及省统筹经费项目。

（二）项目实施主要内容。

- 广东省省级以上生态公益林效益补偿专项资金，是经省政府同意，由省级财政预算安排用于生态公益林效益补偿的专项资金。1999年起，我省开始实施《广东省生态公益林建设管理效益补偿办法》（省政府令第48号），确立了由政府对生态公益林经营者的经济损失给予补偿的制度。截至2018年12月底，全省省级以上生态公益林总面积达到7212.42万亩，根据《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018-2020年）》（粤林〔2018〕132号）通知，省级以上生态公益林实行分区域差异化补偿办法，其中：特殊区域和一般区域补偿面积共6805.76万亩；珠三角经济发达区域（包括广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山等6 市），面积共405.76万亩。2018年的补偿标准为：一般区域的补偿标准分别为31元/亩，特殊区域的补偿标准为 33.3元。珠三角经济发达区域原则上由市县级财政解决，补偿标准按照不低于现行的省财政平均补偿标准给于足额补偿，省财政不再安排。

- 根据省财政厅《关于做好2019年第一批省级财政重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤财绩函〔2019〕3号）的要求，我局2018年省级以上生态公益林效益补偿资金省级财政安排的185513.13万元被纳入此次绩效评价范围，根据《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》（粤财农〔2014〕159号)的要求，中央财政安排的森林生态效益补偿资金与省级生态公益林效益补偿专项资金统筹使用，2018年财政部共拨付我省中央财政森林生态效益补偿资金32616万元，因此纳入此次绩效评价范围资金总额为218129.13万元，其中：损失性补偿资金163270.98万元、管护经费47892.8万元，省统筹经费6530万元。

（三）专项资金绩效目标

2018年省级以上生态公益林效益补偿资金的绩效目标包括总目标和年度阶段性目标。

总目标：不断完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿标准逐步提高，有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，按时足额发放省级以上生态公益林效益补偿资金。

年度阶段性目标：目标1：生态公益林效益补偿资金增长率大于0；目标2：生态公益林效益补偿资金损失性补偿发放率等于100%；目标3：生态公益林管理管护工作到位。

按照《广东省生态公益林建设管理和效益补偿办法》（省政府令第48号）、《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》（粤财农[2014]159号）等的规定，我局认真贯彻落实中央和省的决策部署，全省省级以上生态公益林补偿标准逐年提高。积极落实生态公益林效益补偿和管护工作，按时足额发放省级以上生态公益林效益补偿损失性补偿资金，有效制止在生态公益林区域内开矿、采脂、采石、挖砂、取土、打树枝等违规行为，遏制森林火灾和病虫害，广大群众普遍拥护和支持生态公益林建设。

- 绩效指标分析

- 通过对绩效评价涉及的各项评价指标和标准衡量打分，2018年生态公益林效益补偿资金项目绩效评价自评得分93.7分，自评结果为优。

### （一）投入，共20分，自评19分。

- 1.项目立项12分，自评12分。我省于1999开始实施生态公益林补偿制度，该制度的出台前,我局经多年时间、多次组织有关方面专家、学者、管理技术人员对补偿方案进行调研、修改和论证，省委省政府也召开相关会议进行专门研究，前期可行性研究工作非常充分细致。根据省财政厅部门预算编制管理要求，省级以上生态公益林效益补偿资金设置了绩效目标，目标设置科学、完整、合理，包括了资金支出率、损失性补偿发放率、森林火灾受害率、森林病虫害成灾率等主要绩效指标，且指标量化，便于考核。

- 2.资金落实8分，自评7分。一是资金到位情况，省级以上财政资金及时、足额到位。截至2018年12月31日，省级以上生态公益林效益补偿资金218129.13万元全部到位，资金到位率100%。二是资金分配情况。按因素法和项目法分配，并按预算有关程序办理。现行的《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》（粤财农〔2014〕159号)中，补偿资金总额的75%为损失性补偿资金（补偿到林农部分），其余25%为公共管护经费（管护人员经费18%，管理经费县1.5%、镇1.5%、村1%，省统筹3%），公共管护经费所占比例不够合理，新办法（粤财农〔2018〕322号）已经进行了修改。自评扣1分。

- （二）过程，共20分，自评19.3分。

- 1.资金管理12分，自评11.3分。一是资金支付情况，截至2018年12月31日，专项资金实际支出193569.31万元，资金支出率88.74%，自评扣0.7分。 二是支出规范性，省级以上生态公益林效益补偿资金管理、费用标准、支付均符合国库集中支付管理、政府采购管理等相关财政财务管理制度规定，各单位严格按照政府会计制度进行核算，没有发现超范围、超标准、虚列支出、未出现截留、挤占、挪用资金情况。

- 2.事项管理8分，自评8分。一是实施程序。生态公益林效益补偿专项资金审批实行年度安排总体计划及具体实施项目复式审批制度。省林业局负责提出专项资金年度安排总体计划，专项资金年度安排总体计划获批后，省林业局会同省财政厅按《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》等规定提出专项资金明细分配计划，并按程序公示后报省政府审批，省财政厅根据省政府审批同意的专项资金分配方案相应办理资金拨付手续。年度资金分配方案一经下达，各级财政和林业部门均严格按有关资金管理规定，切实加快预算执行，加强资金监管。其中：安排给省有关部门和单位的专项资金，由相关部门和单位按照国库集中支付管理的规定办理资金请拨手续。安排补助给市县项目的专项资金，由省财政厅拨付至相关市县财政部门，市县财政部门在收到省拨资金15个工作日内拨付到用款单位，其中：具备国库集中支付条件的，由市、县（市、区）财政局采取国库集中支付管理；暂不具备国库集中支付条件的，按照省财政厅《关于印发〈广东省财政支农专项资金报账制实施办法〉的通知》（粤财农〔2005〕117号）的规定实行财政报账制管理。二是管理情况。省林业局按月收集各地生态公益林效益补偿资金发放进度，向省政府汇报民生实事落实情况，对项目建设开展有效的检查、监督管理，发现问题及时督促地方整改。各地财政、林业部门也定期对补偿资金发放和使用情况进行监督检查，执行情况良好。

- （三）产出，共30分，自评27.4分。

- 1.经济性5分，自评5分。省级以上生态公益林效益补偿资金预算执行进度与事项完成进度基本匹配，不存在超支情况，项目实施成本合理。

- 2.效率性25分，自评22.4分。一是完成进度。省级以上生态公益林效益补偿资金按目标设置完成相应进度，但存在资金支出进度偏慢问题；补偿标准按年度增长，2018年平均每亩增加4元，达到32元；专项资金包含省级以上生态公益林效益补偿损失性补偿资金163270.98万元，截至2019年2月底已发放150132.87万元，发放率为91.95%，自评扣1.5分。二是完成质量。截至2019年2月底，2018年度省级以上生态公益林效益补偿资金支出率为88.74%，自评扣1.1分。

- （四）效益，共30分，自评28分。

- 1.效果性25分，自评23分。一是省级以上生态公益林效益补偿资金经济、社会、生态效益显著。2018年省级生态公益林调整经省审批、生态公益林签订界定书率和管护人员落实率均达到100%。生态公益林管理管护到位，及时发现山火和森林病虫害，使森林火灾受害率≤0.5‰，病虫害成灾率≤0.3﹪，个别地区存在采石、采脂等违规现象，自评扣2分。二是生态公益林人员机构、管理机制、政策制度均可持续。目前，全省已初步形成了省、市、县三级职责明晰、监管有力、运作有序的生态公益林建设管理体系。我省公益林面积不断扩大，补偿标准逐步提高，为保护森林资源、保障农民利益发挥了重要作用。

- 2.公平性5分，自评5分。生态公益林效益补偿资金是属于广东省十件民生实事第十项“增加农民农业生产补助”的专项资金，以惠农为目的，公益属性强，公众满意度较高。项目增强了全社会对生态公益林的关注和保护意识，生态公益林建设得到了群众的普遍拥护和支持。

- 综合评价结论

- 我省是全国率先实施生态公益林效益补偿的省份，区划省级以上生态公益林总面积达7212.42万亩，处于全国前列。由于面积总量大，所以省级财政生态公益林效益补偿资金总量也最大。2008年我省率先探索森林生态效益补偿稳步增长机制，省政府先后作出逐年提高生态公益林补偿标准的决定，补偿标准提幅逐步提升，2008-2017年补偿标准每亩每年提高2元，2017年达到了平均每亩28元。2018年起，实施新一轮生态公益林效益补偿提标政策，平均补助标准达到每亩32元。

广东省与周边省份生态公益林面积及补偿情况

| 省份 | 生态公益林面积 （万亩） | 占林业用地面积 （%） | 补偿标准 （元/亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东 | 7212.42 | 44.03% | 32 |
| 福建 | 4293.05 | 30.6 | 22 |
| 江西 | 5100 | 31.7 | 21.5 |
| 广西 | 8172.52 | 35 | 国有林：10 集体林：15 |
| 海南 | 1345.8 |  | 23 |
| 湖南 | 8178.45 | 42 | 国有林：15 集体林：17 |

- 通过项目的实施，我省生态公益林体系日臻完善，生态资源数量持续扩大；生态公益林效益补偿力度逐步加大，鼓舞了山区林农建设生态公益林的积极性；生态公益林管理管护工作普遍到位，实现了生态公益林森林资源有效保护。

四、专项资金使用绩效

- 生态资源数量持续扩大。

- 在新一轮绿化广东大行动中，我省继续扩大（新增）了1000万亩省级生态公益林。目前，全省省级上生态公益林总面积达到7212.42万亩，占国土面积的26.8%，占全省林业用地面积的44.03%。生态公益林中一、二类林比例达82.7%，比全省林（地）中一、二类林面积比例高出了十个百分点，生态公益林森林生态质量持续向好，生态效能不断提升。在生态公益林的推动下，全省森林资源质量效益稳步提升。据我省新一轮森林资源二类调查初步结果，至2018年底，全省森林面积1.58亿亩，森林覆盖率58.59%，森林蓄积量5.52亿立方米，新一轮绿化广东大行动阶段性目标任务顺利完成， 进一步筑牢了南粤森林生态安全屏障。

- 生态补偿机制持续完善。

- 一是健全了生态公益林效益补偿标准稳步增长机制。十二届119次省政府常务会议议定，2018年起，实施新一轮生态公益林效益补偿提标政策，在2017年每亩平均补偿标准28元的基础上，省级以上生态公益林效益补偿标准每亩平均提高4元，一定3年，提标幅度比上一轮翻了一番，2018-2020年省级以上生态公益林平均补助标准分别达到每亩32元、36元、40元，省级补助标准已在全国处于领先水平。2018年，省财政已下达补偿资金218129.13万元（含中央资金32616万元），为全省生态公益林管理提供了强大动能。

二是建立了省级以上生态公益林分区域差异化补偿机制。经省政府审定，原省林业厅、省财政厅联合印发了《广东省省级以上生态公益林分区域差异化补偿方案（2018-2020年）》，全省正式实施分区域差异化补偿政策，从2018年起，将省级以上生态公益林按照特殊区域、一般区域、珠三角经济发达区域等3个区域进行分区域差异化补偿，在省财政生态公益林预算资金总额内，对特殊区域省级以上生态公益林给予较一般区域高的补偿标准进行补偿，珠三角经济发达地区的省级生态公益林补偿资金拟由地方财政解决。2018年，特殊区域省级以上生态公益林效益补偿标准较一般区域每亩高2.3元，预计2019-2020年，每亩分别提高6元、11元。

- 管理管护工作到位。

- 进一步健全了生态公益林管理机构，按照权责明确、事权与财权相统一的原则，建立落实了地方配套资金，逐步形成了中央、省、市、县四级财政森林生态效益补偿体系。进一步强化了生态公益林管护，组建了县-镇-村三级生态公益林管护队伍，落实专职管护人员2.5万人。据统计，2018年，全省生态公益林森林火灾受害率低于0.5‰的控制指标。病虫害成灾率低于0.5%的控制指标。全省有个别单位存在采脂、取土、打枝等现象，大部分违规现象已得到制止。

- 信息化精细化管理建设稳步推进。

- 2018年以来，为强化生态公益林信息化精细化管理，省局选取惠州市加大力度推进生态公益林精细化管理系统建设试点工作。经过一年多的努力，系统已初具雏形。系统按照精细化“管地、管钱、管人”的要求设置模块，具有信息收集、地块查询、台账管理、业务审核、统计报表、管护监控等功能，能够进行可视化管理生态公益林区划调整，实现补偿资金的发放、使用情况监督，并收集管理管护生态公益林痕迹，建立电子档案数据库等，确保生态公益林地块可查、补偿可知、管护可控，是监管好生态公益林的重要工具和手段，对提高我省生态公益林管理水平发挥着重要作用。

- 五、存在问题

- （一）生态公益林效益补偿标准偏低，亟需建立补偿标准的稳定增长长效机制。

- 限于省级财力状况，2018年我省省级以上生态公益林补偿标准平均为32元/亩。尽管我省财政不断提高生态公益林补偿标准，近年采取小步快跑的方式，加快了补偿标准提高的步伐。但是，近年来，林木价格逐步上涨，山地价值不断提升，林地租金随之上调，各地都普遍反映我省省级生态公益林效益补偿标准偏低，与经测算的经营商品林的实际可预期收益或者当前的林地租金收入差距拉大。尤其粤东西北地区地方财政相对困难，无法落实配套资金进行森林生态效益补偿。补偿标准偏低，导致一些地方出现林农要求调出生态公益林的现象，全民要生态与林农要生计的矛盾较为突出。

（二）少部分生态公益林效益补偿资金未及时发放或未足额发放。

在自评过程中，发现一些地方存在未及时发放或未足额发放情况，主要原因有：一是村组集体统一经营部分的分配方案因存在争议导致损失性补偿资金迟迟未能发放，特别是部分地方人多山少，每年发放到林农手中的补偿资金金额小，有的林农甚至拒绝领取这部分资金，村干部和林农对发放补偿资金积极性不高；二是山林权属争议纠纷导致部分地方补偿资金长时间滞留，由于历史遗留原因，一些地方的山林未能准确确权，山林权属争议纠纷矛盾突出；三是实施差异化补偿政策第一年，部分地方尚未落实差异化补偿具体区域及具体补偿对象，导致补偿资金未能及时发放；四是部分农户提供的账号错误或长期外出打工无法提供身份证等原因。

（三）公共管护经费支出率偏低，公共管护经费使用规定有待完善。

2018年生态公益林效益补偿资金公共管护经费部分实际支出率为80%。据了解，各地对资金管理办法中的公共管护经费支出范围理解不一，经费使用规定也不够科学合理，导致资金的支出率偏低。原《广东省省级生态公益林效益补偿专项资金管理办法》（粤财农〔2014〕159号)规定补偿资金总额的18%为管护人员经费，使用范围为管护人员工资、管护工具的购置费用等，规定不够科学、合理，现已经修订出台新的管理办法，对公共管护经费的比例，使用范围进行修订。

- 六、改进意见

针对项目实施过程中存在的问题，今后应加强宣传和动员工作，进一步做好生态公益林补偿资金管理工作，进一步提高财政资金的使用绩效。

- 建立健全生态公益林补偿标准稳步提高的动态调整机制。

- 我省的省级以上生态公益林效益补偿资金主要来源于中央和省级财政资金。受财力限制，一直以来，我省大部分地方的生态公益林的补偿标准不高，近年更是被周边及沿海省份赶超的趋势。为此，建议建立生态公益林补偿标准与我省GDP增长速度或林地收益发展水平相适应的稳步增长长效机制，进一步加大我省生态公益林补偿标准提高的幅度，达到与地租或林农预期基本持平的补偿水平。同时，学习借鉴省内外先进的经验做法，进一步健全完善生态公益林分区分类差异化补偿机制，稳步推进不同区域间生态保护补偿机制建设。

- 加强生态公益林效益补偿资金发放监管，健全完善补

- 偿资金发放政策。

- 针对补偿资金未发放或未足额发放问题，继续跟踪落实各地补偿资金发放情况，要求各地抓紧协调相关部门，认真梳理未发放原因，集中力量进行整改，确保补偿资金及时、准确发到补偿对象手中。加强生态公益林效益补偿资金的发放监管，进一步研究完善补偿资金发放政策，解决村集体统一经营生态公益林补偿资金均分发放存在的问题和困难。

- 目前，我省新修订印发了《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》（粤财农[2018]322号），加大绿色惠民力度，损失性补偿资金比例提高到占资金总额80%，公共管护经费比例降低到20%，并对省统筹经费和县、村的管理经费比例进行了调整，增加了市级管理经费，同时进一步明晰公共管护经费的支出使用范围，明确损失性补偿的小额（以行政村为单位，均分面积1亩以下的）资金发放规定等，进一步规范和加强生态公益林效益补偿资金管理。

- （三）健全完善生态公益林管理管护机制，加强信息化管理建设。结合精准扶贫精准脱贫工作，加强生态护林员建设，选聘部分有劳动能力的建档立卡贫困人员为生态护林员，强化管护技能培训，按照不低于当地最低工资水平，提高生态护林员待遇。探索生态公益林管护新模式，通过政府购买服务，鼓励和支持各地有资质、有能力的社会组织和企事业单位开展生态公益林管护。

- 继续开展生态公益林精细化管理系统建设试点，组织各地认真收集好生态公益林矢量数据、补偿资金发放方案（名册）、管护人员信息、界定书等数据资料，加快推进建设生态公益林精细化管理系统，确保生态公益林阳光政策、阳光补偿、阳光发放、阳光监管。