2019年度省级涉农资金（自然资源事务专项资金—生态林业建设）

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称:自然资源事务专项资金-生态林业建设

对应“政策任务”数量:10个

省级项目主管部门（公章）：广东省林业局

填报人姓名：谭宇琪

联系电话：020-81708259

填报日期：2020-6-21

- 一、项目基本情况

## （一）项目资金额度

我局2019年省级涉农资金（自然资源事务专项资金--生态林业建设）项目安排资金共计299706.15万元，其中转移支付市县资金计划数277044.15万元(其中: 约束性任务资金额度为112868万元，指导性任务资金额度为164176.15万元),省级组织实施项目资金计划数为22662万元。本次纳入评价范围的为下达市县的约束性任务资金112868万元及省级组织实施项目资金22662万元,总资金额度共135530万元，包括:森林生态综合示范园建设20000万元、绿美古树乡村建设20000万元、森林资源培育77285万元、森林资源管护1265万元、林业生态保护建设6807万元、林业有害生物防控3000万元、林业科技创新2300万元、林业发展补助（森林植被恢复费）4613万元，林业种苗60万元，林下经济200万元）等10个政策任务。森林生态综合示范园20000万元已作为财厅重点评价项目，并已完成自评工作，本次不需对其重复自评，直接采用重点评价结论数据进行汇总。

（二）资金分配方式

我局2019年生态林业建设项目的资金分配方式，各个项目的资金分配主要采用因素法和项目申报竞争性分配，对于不同的项目，因素法中的因素、权重根据相关规范、工作需要进行确定，如中央财政森林抚育补助配套，按照国家林业和草原局下达我省2018年中央财政森林抚育补助任务200万亩的因素法直接分配，每亩配套20元，再如绿美古树乡村建设原则上根据全省2019年绿美古树乡村建设工作任务量（100个）和各市申报的数量（134个）的比例（100/134=75%），再结合全省各地古树名木的分布情况，将2019年100个的工作任务量按因素法安排到各市；实行项目制分配法的，按照“公开申报、公平竞争、专家评审、择优支持”的总体要求，实行竞争性分配，如林业科技创新政策任务。

我局2019年生态林业建设专项的约束性任务和省级组织实施项目资金额度135530万元到位率100%，资金具体安排落实情况如表1-1所示。

表1-1 生态林业建设项目（约束性任务和省级组织实施

项目）资金安排落实情况表

| - 序号 | 地市、省级 | 下达金额 (万元) | 资金下达 文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 地市合计 | 112868 |  |
| 1 | 汕头市 | 3104.98 | 粤财农〔2018〕314号、粤财农〔2019〕66号、粤财农〔2019〕117号 |
| 2 | 韶关市 | 11538.62 |  |
| 3 | 河源市 | 15279.684 |  |
| 4 | 梅州市 | 17809.118 |  |
| 5 | 惠州市 | 7072.59 |  |
| 6 | 汕尾市 | 13826.7 |  |
| 7 | 江门市 | 3528.568 |  |
| 8 | 阳江市 | 5982.08 |  |
| 9 | 湛江市 | 4860.48 |  |
| 10 | 茂名市 | 5171.45 |  |
| 11 | 肇庆市 | 3226.06 |  |
| 12 | 清远市 | 8535.22 |  |
| 13 | 潮州市 | 3580.03 |  |
| 14 | 揭阳市 | 5486.82 |  |
| 15 | 云浮市 | 3865.6 |  |
| 二 | 省级单位合计 | 22128 |  |
| 1 | 教育厅 | 600 | 粤财农〔2019〕70号 |
| 2 | 科技厅 | 2297.52 |  |
| 3 | 林业局 | 17610.48 |  |
| 4 | 省科院 | 120 |  |
| 5 | 其他预算单位 | 600 |  |
| 6 | 各市合计 | 840 |  |
| 7 | 省直管县 | 60 |  |
| 8 | 预留省国库 | 534 | 财政直扣 |
| - 合计 |  | 135530 | —— |

## （三）资金主要用途

2019年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行绿水青山就是金山银山理念，在国家林草局的关心指导下，紧紧围绕省委省政府决策部署，以机构改革为新起点，深入推进新一轮绿化广东大行动，统筹推进生态林业建设工作，重点包括森林生态综合示范园建设、绿美古树乡村建设、森林资源培育、森林资源管护、林业生态保护建设、林业有害生物防控、林业科技创新、林业发展补助（森林植被恢复费）、林业种苗、林下经济等10个政策任务建设内容。

## （四）扶持对象

我局2019年省级涉农资金（生态林业建设）项目扶持对象主要为市、县林业主管部门及省直林场、保护区和科研机构等。

## （五）绩效目标

省财政厅下达了生态林业建设约束性任务和省级组织实施项目的绩效目标，根据专项资金绩效评价需要，分解为10个政策任务的绩效目标。每个政策任务设置的绩效目标详见下表1-2所示。

表1-2  绩效目标情况表

| 序号 | 政策任务 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态综合示范园建设 | 建设森林综合生态示范园（10个）; 森林康养类型生态综合示范园面积（≥1500亩），自然教育类型生态综合示范园面积（≥150亩），林业科技类型生态综合示范园面积（≥3000亩），林木种苗生产类型生态综合示范园林木种苗出圃率≥80%;森林生态综合示范园当期规划任务完成率≥50%;林下经济类型生态综合示范园年产值（300万元）;森林生态综合示范园带动旅游（0.2万人次/个）;森林生态综合示范园是否为周边群众提供休闲游憩场所;森林生态综合示范园生态环境、人居环境改善（是否明显）;森林生态综合示范园示范效应（是否明显）;森林生态综合示范园内群众满意度≥80%。 |
| 2 | 绿美古树乡村建设 | 绿美古树乡村建设（100个);古树名木保护覆盖率≥80%;绿美古树乡村当期规划任务完成率≥70%;绿美古树乡村建设（200万元/个）;绿美古树乡村带动当地旅游总收入与上年比是否有所提升;每个绿美古树乡村项目带动就业（人次/个）≥20;绿美古树乡村等是否为周边群众提供休闲游憩场所;绿美古树乡村等生态环境、人居环境改善（是否明显）;绿美古树乡村示范效应（是否明显）;绿美古树乡村群众满意度≥80%。 |
| 3 | 森林资源培育 | 2019年新造林面积（万亩）40.7648 ；2018年造林需抚育面积（万亩）71.3468；2017年造林需抚育面积（万亩）78.6532；中央财政森林抚育补助配套面积（200万亩）；建设森林经营样板基地2个；沿海防护林造林面积(万亩）4.9306；营建热带季雨林面积（万亩）0.5；绿化美化村庄（个）22；森林抚育作业设计合格率≥90%；森林抚育质量合格率≥90%；造林合格面积完成率≥85%；红树林造林保存率＞45%；红树林造林保存率＞70%；造林当期任务完成率≥80%；森林抚育当期任务完成率≥80%；新造林每年可获得木材储备效益（62.5元/亩）；造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位（3个）；造林及抚育每投入10万元可带动农民增收（2.5万元）；新造林每年可增加碳汇（0.06吨/亩）；造林推进林业可持续发展（是否明显）；森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）；造林及抚育技术服务满意度≥90%。 |
| 4 | 森林资源管护 | 森林公安执法终端（130套）；生态公益林参保面积（158.09万亩）；商品林参保面积（44.31万亩）；护林员网格化管理项目（8个）；森林资源监测中心建设项目（1个）。 |
| 5 | 林业生态保护建设 | 野生动植物保护管理项目（22个）；自然保护区矢量化地图制作及勘界项目（62个）；自然保护区总体规划修编或补充科考项目（16个）；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目新增红树林面积（0.4万亩）；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目抚育红树林面积（1.62万亩）；配套林下经济与成果推广中心基础设施建设项目（1个）。 |
| 6 | 林业有害生物防控 | 松材线虫病综合防治面积(万亩）3.899；薇甘菊人工和化学防治面积(万亩）5.201；松材线虫病等飞机防治面积(万亩）43.5；叶部病虫害防治面积(万亩）0.46；广东省林业有害生物应急物资贮备药剂（吨）25；广东省林业有害生物应急物资担架式机动喷雾机（台）4；广东省林业有害生物应急物资执法记录仪（台）70；林业有害生物防治成灾率≤4‰；林业有害生物防治作业面积当期完成率≥90%；林业有害生物防控挽回经济损失与资金投入比例≥300%；林业有害生物危害群众知晓率≥50%；防治区林业有害生物发生程度（减轻）；林业有害生物防控对保持全省森林资源安全（是否明显）；林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥80%。 |
| 7 | 林业科技创新 | 林业科技创新项目（65个）。 |
| 8 | 林业发展补助（森林植被恢复费） | 各级林业主管部门服务能力明显提升。 |
| 9 | 林业种苗 | 每年提供优质阔叶树种苗120万株。 |
| 10 | 林下经济 | “广东省林下经济财政项目监测管理与支撑体系研究”项目1个，资金200万元。建设内容：广东省林下经济财政项目监测管理、广东省林下经济发展现状与政策体系研究、广东省林下经济发展技术体系研究。 |

二、项目自评情况

## （一）自评分数

### 1.自评分数。

我局按照《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》确定的项目支出绩效评价指标体系、评分标准和要求，从投入、过程、产出和效益4大方面（8个二级指标，18个三级指标）对10个政策任务（其中“森林生态综合示范园建设”数据来源于重点评价）专项资金（约束性任务）的使用情况开展绩效评价，综合得分计算分配权重以及各个政策任务自评得分和财政事权自评综合得分情况详见表2-1，表2-2。

表2-1  综合得分权重计算表

| 序号 | 政策任务 | 约束性任务下达金额（万元） | 占总资金比例（权重%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态综合示范园建设 | 20000 | 14.757% |
| 2 | 绿美古树乡村建设 | 20000 | 14.757% |
| 3 | 森林资源培育 | 77285 | 57.024% |
| 4 | 森林资源管护 | 1265 | 0.933% |
| 5 | 林业生态保护建设 | 6807 | 5.023% |
| 6 | 林业有害生物防控 | 3000 | 2.214% |
| 7 | 林业科技创新 | 2300 | 1.697% |
| 8 | 林业发展补助（森林植被恢复费） | 4613 | 3.404% |
| 9 | 林业种苗 | 60 | 0.044% |
| 10 | 林下经济 | 200 | 0.148% |
| 合计 |  | 135530 | 100% |

表2-2 财政事权项目综合得分情况表

| 序号 | 政策任务名称 | 一级指标 |  |  |  | 合计 | 权重 (%) | 单项 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投入 | 过程 | 产出 | 效益 |  |  |  |
|  |  | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  |  |
| 1 | 森林生态综合示范园建设 | 20 | 17 | 25 | 28 | 90 | 14.757 | 13.281 |
| 2 | 绿美古树乡村建设 | 20 | 16.66 | 28.39 | 29.53 | 94.58 | 14.757 | 13.957 |
| 3 | 森林资源培育 | 20 | 17.42 | 29.59 | 30 | 97.01 | 57.024 | 55.319 |
| 4 | 森林资源管护 | 20 | 15.62 | 24.95 | 30 | 90.57 | 0.933 | 0.845 |
| 5 | 林业生态保护建设 | 20 | 16.67 | 21.22 | 30 | 87.89 | 5.023 | 4.414 |
| 6 | 林业有害生物防控 | 20 | 18.58 | 29.62 | 30 | 98.2 | 2.214 | 2.174 |
| 7 | 林业科技创新 | 20 | 16.65 | 29.5 | 28 | 94.15 | 1.697 | 1.598 |
| 8 | 林业发展补助 | 20 | 18.09 | 30 | 30 | 98.09 | 3.404 | 3.339 |
| 9 | 林业种苗 | 20 | 19 | 30 | 30 | 99 | 0.044 | 0.044 |
| 10 | 林下经济 | 20 | 17.8 | 30 | 28 | 95.8 | 0.148 | 0.141 |
| 综合得分 |  | 20 | 17.23 | 28.28 | 29.60 |  | 100 | 95.11 |

综上所述，我局2019年生态林业建设项目省级财政资金绩效综合自评得分为95.11分，自评评价等次为“优”。

### 2.自评指标分析。

（1）项目投入。

该指标主要从项目立项、资金落实两个方面考核项目的投入情况，该指标分值20分，自评综合得分20分，得分率为100%，如表2-3所示。

表2-3  项目投入自评综合得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 综合自评得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 目标设置 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 保障措施 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 小计 | 12 | 12 | 100% |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金分配 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 小计 | 8 | 8 | 100% |
| 合计 |  |  | 20 | 20 | 100% |

该项目投入情况具体分析如下：

①项目立项。该指标由论证决策、目标设置、保障措施等3个三级指标组成，分值12分，自评得分12分，得分率为100%。

在论证决策方面，我局在前期可行性研究、调查摸底等方面较为充分， 包括组织编制了《广东省森林碳汇重点生态工程二期建设规划（2016--2020年）》，召开会议协商、咨询专家意见等，同时按照预算管理办法规定的程序组织项目有关材料的提报。本指标自评不扣分，得分为4分。

在目标设置方面，我局设置了绩效总目标和阶段性指标，有数量指标、成本指标、质量指标以及效果指标等，并经过了省财政厅专家的审核。指标的设置与项目性质密切相关，包括了任务完成率、资金支付率以及造林成活率等绩效指标，全面体现工作的质量和效果，且指标量化，便于考核。本指标自评不扣分，得分为6分。

在保障措施方面，我局高度重视项目的规范化管理，为确保制度完整性，我局和省财政厅联合制定了碳汇造林专项资金管理办法等20多个林业专项资金管理办法；为规范涉农资金管理,省财政厅制订了《广东省涉农资金统筹整合管理办法》等制度;为确保计划安排合理性，制定了生态工程建设技术要点、生态工程检查操作细则、生态工程建设检查工作方案，森林抚育设计规程、抚育检查验收管理办法等制度，覆盖了生态林业建设专项任务等各个方面，为实现项目绩效提供了制度保障。本指标自评不扣分，得分为2分。

②资金落实。该指标由资金到位、资金分配2个三级指标组成，分值8分，自评得分8分，得分率为100%。

在资金到位方面，根据省财政厅资金下达文件（粤财农〔2018〕314号、粤财农〔2019〕66号、粤财农〔2019〕70号、粤财农〔2019〕117号），包括森林生态综合示范园建设、绿美古树乡村建设、森林资源培育、森林资源管护、林业生态保护建设、林业有害生物防控、林业科技创新、林业发展补助（森林植被恢复费）、林业种苗、林下经济等10个政策任务共计299706.15万元（包含省国库预留534万元），其中：约束性任务和省级组织实施项目的资金额度135530万元，全部及时足额到位，资金到位率100%。本指标自评不扣分，得分为5分。

在资金分配方面，主要采用因素法和项目法，且对管理比较好的地区给予适当倾斜，有利于绩效目标的完成和实现资金。本指标自评不扣分，得分为3分。

（2）项目实施过程。

该指标主要从资金管理、事项管理两个方面考核项目实施的过程情况，该指标分值20分，自评综合得分17.23分，得分率为86.15%，如表2-4所示。

表2-4  过程指标综合自评得分情况

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 综合得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 过程 | - 资金管理 | - 资金支付 | - 6 | - 3.61 | - 60.2% |
|  |  | - 支出规范性 | - 6 | - 6 | - 100% |
|  |  | - 小计 | - 12 | - 9.61 | - 80.08% |
|  | - 事项管理 | - 实施程序 | - 4 | - 4 | - 100% |
|  |  | - 管理情况 | - 4 | - 3.62 | - 90.8% |
|  |  | - 小计 | - 8 | - 7.62 | - 95.25% |
| - 合计 |  |  | - 20 | - 17.23 | - 86.15% |

该项目过程情况具体分析如下：

①资金管理。该指标由资金支付、支出规范性2个三级指标组成，分值12分，自评综合得分9.61分，得分率为80.08%。

在资金支付方面，区域约束性任务和省级组织实施项目资金预算总额为135530万元，截至2020年3月31日实际支出额为76018.81 万元，支出率为56.09%，综合得分为3.61分，资金支出率不高的主要原因：一是部分地市未提前储备项目衔接省级资金。2019年因机构改革，未能提前组织镇区申报项目、提前储备相关项目，出现“资金等项目”的情况；二是部分县（市、区）操作程序繁琐，影响工程进度，资金支出偏迟；三是林业行业招投标花费时间长，拖延了工程建设开工时间；工程实施期限较长，影响工程当年验收，从而影响了该项资金支出率；四是部分单位《实施方案》编制较慢，部分实施单位到2019年10月才完成《实施方案》编制工作，致使项目推进总体进展缓慢，从而影响资金支付。

在支出规范性方面，包括预算执行的规范性、事项支出的合规性以及会计核算的规范性三个方面，该指标自评不扣分，得分为6分。具体分析如下：

预算执行的规范性：2019年度资金下达后，10个政策任务资金项目均能按预算规定程序执行，没有出现不按规定进行预算调整的情况，预算执行的规范性自评不扣分。

事项支出的合规性：在事项支出的过程中，一是严格按照实施方案中的预算编制各项支出执行。二是严格按照资金下达文件中的要求，实行国库统一支付或实行财政报账制管理。三是在支出标准上，按照预算管理、国库集中支付管理、政府采购管理等相关规定执行。四是严格按照各个项目资金使用范围支出，严禁超范围使用资金。事项支出的合规性自评不扣分。

会计核算的规范性：一是对于提前下达的资金，均编入各资金使用单位的年度预算。二是根据资金下达文件的要求，按照其文件中规定的会计科目要求进行核算。三是按照政府统一会计制度的相关规范进行核算。

②事项管理。该指标由实施程序、管理情况2个三级指标组成，分值8分，自评综合得分7.76分，得分率为97%。

在实施程序方面，2019年省级林业建设专项资金各政策任务项目或方案能够按规定程序实施，严格按照相关制度规定要求，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行政府采购、公开招投标相关制度规定。本指标自评不扣分，得分为4分。

在管理情况方面，项目实施前、中、后期，省、市主管部门不定期进行质量检查，加强项目管理，发现问题，及时督促整改。为加强管理，各项目主管单位和项目实施单位均建立了有效的监督管理机制，省林业局建立了领导挂点督导制度，各地级以上市、各县（市、区、场）建立了相应的领导挂点督导和检查监督制度。年底,我局组织对项目实施情况进行检查、验收。资金使用方面各项目单位严格按照财务制度要求，建设资金预算报批财政部门审批，获批后建立有效的管理机制，专款专用，确保资金使用合理合法合规。由于部分项目承担单位不是我局林业系统直属，监管的效果还不够明显、监管的手段也还存在不足。该指标自评扣0.24分，综合得分为3.76分。

（3）项目产出。

该指标主要从经济性、效率性两个方面考核项目的产出情况，该指标分值30分，自评综合得分28.28分，得分率为94.27%，如表2-5所示。

表2-5  产出指标综合得分情况

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 综合得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 产出 | - 经济性 | - 预算控制 | - 3 | - 3 | - 100% |
|  |  | - 成本控制 | - 2 | - 2 | - 100% |
|  |  | - 小计 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 效率性 | - 完成进度、质量 | - 25 | - 23.28 | - 93.1% |
| - 合计 |  |  | - 30 | - 28.28 | - 94.27% |

该项目产出情况具体分析如下：

①经济性。该指标由预算控制、成本控制2个三级指标组成，分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

在预算控制方面，我局已完成的项目中，资金支出均没有出现超支，未完成项目中，资金的支出与项目完成进度项匹配，预期不会出现超支情况。本指标自评不扣分，得分为3分。

在成本控制方面，与同类项目或市场价格比较，我局项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围，本指标自评不扣分，得分为3分。

②效率性。该指标由完成进度、完成质量等三级指标组成，分值25分，经自评，各类政策任务完成进度、质量基本实现了预期目标，自评综合得分23.28分，得分率为93.1%，主要扣分原因是个别指标未完全达到预期值，如“绿美古树乡村建设”政策任务，设定的指标：建设绿美古树乡村100个，实际完成77个，再如“林业生态保护建设”政策任务，设定的指标：自然保护区总规修编项目16个，实际实现15个，各政策任务具体数量、质量、时效等指标设定值、实现数以及得分情况详见附件1。

（4）项目效益。

该指标主要从效果性、公平性两个方面考核项目的效果情况，该指标分值30分，自评综合得分29.6分，得分率为98.67%，如表2-6所示。

表2-6  效益指标自评综合得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 综合得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 效果性 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展 | 25 | 24.61 | 98.44% |
|  | 公平性 | 公共属性（满意度） | 5 | 4.99 | 99.8% |
| 合计 |  |  | 30 | 29.6 | 98.67% |

该项目效益情况具体分析如下：

①效果性。该指标由经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等三级指标组成，该指标分值25分，经自评，各政策任务在经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展方面基本实现了预期目标，综合自评得分24.61分，得分率为98.44%。主要扣分原因是个别指标未完全达到预期值，如“绿美古树乡村建设”政策任务，设定的指标：“带动当地旅游总收入较上年比有所提升”、“带动旅游（全省10万人次）”等指标未完全实现预期值，各政策任务具体经济效益、社会效益、生态效益、可持续等指标设定值、实现数以及得分情况详见附件1。

②公平性。该指标由满意度三级指标组成，分值5分，经各实施单位自评和按权重综合打分，各政策任务在公平性方面基本实现了预期目标，主要扣分原因是个别实施单位自评值未完全达到预期值。

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

生态林业建设项目安排的区域约束性任务和省级组织实施项目的资金为135530万元，按省财政厅《广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，截止2020年3月31日，该项目总支出为 75805.57万元，支出率为56.09%。具体支出情况详见表2-7所示。

表2-7  生态林业建设项目支出情况表

| 序号 | 政策任务 | 约束性任务下达金额（万元） | 约束性任务支出金额（万元） | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态综合示范园建设 | 20000 | 4106.53 | 20.53% |
| 2 | 绿美古树乡村建设 | 20000 | 10539.48 | 52.70% |
| 3 | 森林资源培育 | 62611.84 | 43908.39 | 70.13% |
|  |  | 4000 | 2603.20 | 65.08% |
|  |  | 7953.16 | 2397.43 | 30.14% |
|  |  | 2600 | 1516.67 | 58.33% |
|  |  | 120 | 109.13 | 90.94% |
| 4 | 森林资源管护 | 411 | 132.60 | 32.26% |
|  |  | 194 | 193.61 | 99.80% |
|  |  | 240 | 210.04 | 87.52% |
|  |  | 420 | 123.2 | 29.33% |
| 5 | 林业生态保护建设 | 560 | 206.23 | 36.83% |
|  |  | 4680 | 2223.69 | 47.51% |
|  |  | 1068 | 604.62 | 56.61% |
|  |  | 499 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 林业有害生物防控 | 3000 | 2341.47 | 78.05% |
| 7 | 林业科技创新 | 2300 | 1397.39 | 60.76% |
| 8 | 林业发展补助（森林植被恢复费） | 4613 | 3219.18 | 69.78% |
| 9 | 林业种苗 | 60 | 60.00 | 100.00% |
| 10 | 林下经济 | 200 | 125.95 | 62.98% |
| 合计 |  | 135530 | 76018.81 | 56.09% |

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

生态林业建设（财政事权）项目的政策任务绩效目标完成情况如表2-8所示。

表2-8林业生态建设绩效目标完成情况表

| 序号 | 政策任务 | 绩效目标 | 目标实现值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态综合示范园建设 | 建设森林综合生态示范园（10个）; 森林康养类型生态综合示范园面积（≥1500亩）;自然教育类型生态综合示范园面积（≥150亩）;林业科技类型生态综合示范园面积（≥3000亩）;林木种苗生产类型生态综合示范园林木种苗出圃率≥80%; 森林生态综合示范园当期规划任务完成率≥50%; 森林生态综合示范园建设（2000万元/个）;林下经济类型生态综合示范园年产值（300万元）;森林生态综合示范园带动旅游（0.2万人次/个）;森林生态综合示范园是否为周边群众提供休闲游憩场所;森林生态综合示范园生态环境、人居环境改善（是否明显）;森林生态综合示范园示范效应（是否明显）;森林生态综合示范园内群众满意度≥80%。 | 已经进行重点评价，建设10个森林综合生态示范园分两年实施，尚未完工。 |
| 2 | 绿美古树乡村建设 | 绿美古树乡村建设（100个);古树名木保护覆盖率≥80%;绿美古树乡村当期规划任务完成率≥70%;绿美古树乡村建设（200万元/个）;绿美古树乡村带动当地旅游总收入与上年比是否有所提升;每个绿美古树乡村项目带动就业（人次/个）≥20;绿美古树乡村等是否为周边群众提供休闲游憩场所;绿美古树乡村等生态环境、人居环境改善（是否明显）;绿美古树乡村示范效应（是否明显）;绿美古树乡村群众满意度≥80%。 | 绿美古树乡村建设实现77个；古树名木保护覆盖率≥80%；绿美古树乡村当期规划任务完成率≥70%；绿美古树乡村建设（200万元/个）；绿美古树乡村带动当地旅游总收入与上年比是否有所提升（基本实现）；每个绿美古树乡村项目带动就业（人次/个）基本实现；绿美古树乡村等是否为周边群众提供休闲游憩场所(是)；绿美古树乡村等生态环境、人居环境改善（明显）；绿美古树乡村示范效应（明显）；绿美古树乡村群众满意度≥80%。 |
| 3 | 森林资源培育 | 2019年新造林面积（万亩）40.7648 ；2018年造林需抚育面积（万亩）71.3468；2017年造林需抚育面积（万亩）78.6532；中央财政森林抚育补助配套面积（200万亩）；沿海防护林造林面积(万亩）4.9306；营建热带季雨林面积（万亩）0.5；绿化美化村庄（个）22；森林抚育作业设计合格率≥90%；森林抚育质量合格率≥90%；造林合格面积完成率≥85%；红树林造林保存率＞45%；红树林造林保存率＞70%；造林当期任务完成率≥80% ；森林抚育当期任务完成率≥80%；新造林每年可获得木材储备效益（62.5元/亩）；造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位（3个）；造林及抚育每投入10万元可带动农民增收（2.5万元）；新造林每年可增加碳汇（0.06吨/亩）；造林推进林业可持续发展（是否明显）；森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）；造林及抚育技术服务满意度≥90%。 | 2019年新造林面积40.5285万亩；2018年造林需抚育面积70.54万亩；2017年造林需抚育面积77.83万亩；中央财政森林抚育补助配套面积161.68万亩；沿海防护林造林面积4.8066万亩；省本级森林经营样板基地建设2个；雷州半岛生态修复工程：营建热带季雨林面积0.5万亩；雷州半岛生态修复工程：绿化美化村庄22个；森林抚育质量合格率≥90%；造林合格面积完成率≥85%；森林抚育作业设计合格率≥90%；造林当期任务完成率≥80%；森林抚育当期任务完成率≥80%；造林每投入10万元可创造就业岗位（3个）；造林每投入10万元可带动农民增收（2.5万元）；新造林每年可获得木材储备效益（62.5元/亩）红树林除外；新造林每年可增加碳汇（0.06吨/亩）红树林除外；造林推进林业可持续发展明显；森林抚育构建稳定森林生态系统明显；造林技术服务满意度≥90%。 |
| 4 | 森林资源管护 | 森林公安执法终端（130套）；生态公益林参保面积（158.09万亩）；商品林参保面积（44.31万亩）；护林员网格化管理项目（8个）；森林资源监测中心建设项目（1个）。 | 生态公益林参保面积153.76万亩；商品林参保面积44.31万亩；护林员网格化管理项目7个；森林资源监测中心建设项目0个。 |
| 5 | 林业生态保护建设 | 野生动植物保护管理项目（22个）；自然保护区矢量化地图制作及勘界项目（62个）；自然保护区总体规划修编或补充科考项目（16个）；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目新增红树林面积（0.4万亩）；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目抚育红树林面积（1.62万亩）；配套林下经济与成果推广中心基础设施建设项目（1个）。 | 野生动植物保护管理项目7个；自然保护区矢量化地图制作及勘界项目46个；自然保护区总体规划修编或补充科考项目15个；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目新增红树林面积0.23万亩；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目抚育红树林面积1.44万亩；配套林下经济与成果推广中心基础设施建设项目1个。 |
| 6 | 林业有害生物防控 | 松材线虫病综合防治面积(万亩）3.899；薇甘菊人工和化学防治面积(万亩）5.201；松材线虫病等飞机防治面积(万亩）43.5；叶部病虫害防治面积(万亩）0.46；广东省林业有害生物应急物资贮备药剂（吨）25；广东省林业有害生物应急物资担架式机动喷雾机（台）4；广东省林业有害生物应急物资执法记录仪（台）70；林业有害生物防治成灾率≤4‰；林业有害生物防治作业面积当期完成率≥90% ；林业有害生物防控挽回经济损失与资金投入比例≥300%；林业有害生物危害群众知晓率≥50%；防治区林业有害生物发生程度（减轻）；林业有害生物防控对保持全省森林资源安全（是否明显）；林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥80%。 | 松材线虫病综合防治面积3.899万亩；薇甘菊人工和化学防治面积5.076万亩；松材线虫病等飞机防治面积39.5万亩；叶部病虫害防治面积0.06万亩；广东省林业有害生物应急物资贮备药剂25吨；广东省林业有害生物应急物资担架式机动喷雾机4台4；广东省林业有害生物应急物资执法记录仪70台；林业有害生物防治成灾率≤4‰；林业有害生物危害群众知晓率≥50%；林业有害生物防控对保持全省森林资源安全（明显）；林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥80%。 |
| 7 | 林业科技创新 | 林业科技创新项目（65个）。 | 林业科技创新项目（56个） |
| 8 | 林业发展补助（森林植被恢复费） | 各级林业主管部门服务能力明显提升。 | 各级林业主管部门服务能力明显提升。 |
| 9 | 林业种苗 | 每年提供优质阔叶树种苗120万株。 | 每年提供优质阔叶树种苗120万株。 |
| 10 | 林下经济 | “广东省林下经济财政项目监测管理与支撑体系研究”项目1个，资金200万元。建设内容：广东省林下经济财政项目监测管理、广东省林下经济发展现状与政策体系研究、广东省林下经济发展技术体系研究。 | 目标1：完成全省林下经济财政项目发展现状调查，形成总结报告3份，并建成数据库管理系统；目标2：完成“广东省林下经济产业发展现状调查报告”；目标3：完成编制广东林下经济植物种植技术手册1套4本，完成专著1本的编写（待出版）。 |

综合上表反映，2019年生态林业建设专项资金绩效目标完成情况较好。一是主要政策任务完成情况较好，森林碳汇造林及抚育任务完成率达到99%以上，合格率达到90%以上，达到相关绩效控制管理目标。据2019年全省森林资源档案更新数据显示，全省森林资源覆盖率58.61%，与2018年森林资源二类调查数据相比,提高了0.02个百分点；全省森林面积1052.41万公顷，与2018年森林资源二类调查数据相比,增加了0.36万公顷。二是全面完成有害生物防治目标责任，通过了国家林草局的履责考核验收，成绩良好。三是资金使用效益发挥较好，造林推进林业可持续发展效果明显，在服务对象满意度方面达到预设的目标值，实现了预算资金的绩效管理目标。

### 3.专项资金分用途使用绩效。

生态林业建设项目，包括森林生态综合示范园建设、绿美古树乡村建设、森林资源培育、森林资源管护、林业生态保护建设、林业有害生物防控、林业科技创新、林业发展补助（森林植被恢复费）、林业种苗、林下经济等10个政策任务，各项政策任务资金的用途使用绩效情况如下。

- 森林生态综合示范园建设方面（由省财政厅组织重点评价，资料来源于重点评价报告）。一是制度规范，标准统一。为扎实推进森林生态综合示范园建设工作，对综合示范园项目建设指引、实施方案的编制、三年建设工作方案等问题进行了专题调研。在此基础上，制定了《广东省森林生态综合示范园建设技术指引（试行）》（粤林函﹝2019﹞154号）;并根据管理实际情况于2020年初进行了修订，重新发布《广东省森林生态综合示范园建设指引》（粤林函﹝2020﹞88号），明确了全省森林生态综合示范园建设标准；二是责任到位，科学推进。根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）和《关于印发<广东省涉农资金统筹整合管理办法>的通知》(粤财农〔2019〕115号）要求，落实主体责任,指导各地示范园项目的实施; 三是加强督导，确保实效。我局下发了《广东省林业局办公室关于加快推进森林生态综合示范园项目建设的通知》，要求从2019年6月开始，各地实行月报制度。专门发出督导通知，由局领导带队分两个组对2019年10个示范园项目进行专项督导，确保到今年底全面完成建设任务。四是特色突出，成效明显。各实施单位坚持以“1+N”的内容模式打造示范园区，通过项目的实施，预计将为我省培育优良乡土树种、珍贵树种、大径材、国家储备林2万亩以上，辐射带动数10万人到示范园开展森林生态旅游和自然教育，帮助山区农民就业和增加收入。

（2）绿美古树乡村建设方面。建设美丽宜居乡村，实施100个绿美古树乡村建设。2019年绿美古树乡村建设资金20000万元，用于全省15个地市100个绿美古树乡村的古树复壮、修复和管护，古树周边环境绿化美化和完善提升，以及古树公园基础设施修缮。项目总支出10539.48万元，完成77个绿美古树乡村建设任务。各地市根据当地的实际情况，组织专家对项目的实施开展进行科学合理的评估认证，严格资金分配、支出的规范性，成立专项工作小组进行有效的监督管理。

项目实施使古树名木资源得到有效保护，明显提高了古树乡村绿化水平和生态效能，对古树乡村及周边森林资源和流域水质起到良好保护作用，有效改善了古树乡村人居环境。

绿水青山就是金山银山，项目以行政村为建设单位，以古树资源保护为基础，以点带面，带动当地村民就业、旅游经济发展、乡村文化建设、科学知识宣教和绿色家园建设，打造“一树、两园、三廊、四旁”的绿美古树乡村，为经济、社会、环境效益的可持续发展做了较好铺垫，得到当地群众的大力支持和广泛认可。

（3）森林资源培育方面。着力抓好森林资源培育工作，造林推进林业可持续发展效果明显。2019年森林资源培育（含省级森林经营样板基地建设）资金77285万元，用于全省15个地市和10个省属林场森林碳汇造林及抚育、中央财政森林抚育补助配套、沿海防护林体系建设工程、雷州半岛生态修复工程，以及省级森林经营样板基地建设等森林资源培育任务。组织完成森林碳汇造林面积40.53万亩，碳汇抚育面积147.73万亩，中央财政森林抚育补助配套面积161.68万亩，沿海防护林造林面积4.8066万亩，营建热带季雨林面积0.5万亩，绿化美化村庄22个，以及省级森林经营样板基地建设项目2个。通过造林绿化等措施，森林资源持续稳定健康增长，据2019年全省森林资源档案更新数据显示，全省森林资源覆盖率58.61%，与2018年森林资源二类调查数据相比,提高了0.02个百分点；全省森林面积1052.41万公顷，与2018年森林资源二类调查数据相比,增加了0.36万公顷。

各地严格按照技术规程认真落实抚育管护措施，不断提高造林绿化成效。如韶关市增加抚育投入，实行“三年五抚育”，河源市推行“一包三年、一种三抚育”建设模式，连州市开展“先造后补”试点，取得良好效果。2019年全省森林碳汇造林完成率99.4%；碳汇抚育完成率98.5%；中央财政森林抚育补助配套完成率80.84%；沿海防护林体系建设工程完成率97.5%；雷州半岛生态修复工程完成率100%；省级森林经营样板基地建设完成率100%。

统筹推进林业重点生态工程建设，造林绿化各具特色。各地结合当地实际，以重点林业生态工程为抓手，强化组织领导，周密统筹安排，创新工作方式方法，推进造林和生态修复任务的落实，工作各具特色。汕头市以“打造粤东生态屏障，建设绿色和美侨乡”的绿色发展理念为引领，在森林碳汇、沿海防护林等林业重点生态工程建设的基础上，封山育林、人工造林并举，城乡森林质量和森林景观大幅度提升，2019年成功申报“国家森林城市”。韶关市统筹绿美南粤三年行动计划，创新林业重点工程管理机制，全域推进国家森林城市建设，2019年荣获“全国绿化模范城市”称号。

实施有效措施提升森林种植面积，天然林资源生态环境改善明显。对森林资源培育持续投入和建设，有效提高森林稳定性和生态效能，持续发挥森林调节径流、水源涵养、减洪和滞洪功能，当地水文特征明显改善，平均土壤侵蚀模数明显降低，泥沙流失量减少，水土保持能力得到增强；优化森林种植结构，在树种多元化、生物多样性上下功夫，有效提高森林质量和森林覆盖率，增加森林碳汇，建设森林经营样板基地，丰富森林生态景观旅游资源，增加人员就业，带动周边商贸、交通、饮食、住宿等产业发展，社会、经济、环境效益和可持续发展均达到预期，进一步促进林业经济向好发展。

（4）森林资源管护方面。强化森林资源管护工作，森林资源得到有效保护。2019年省级森林资源管护资金1265万元，用于省级森林公安基础设施建设、森林保险省级财政保费补贴、护林员风格化管理、森林资源监测中心建设等森林资源管护任务。项目支出446.21万元；在建执法设备装备购置及大数据综合应用平台建设项目1个，完成生态林参保面积153.76万亩，商品林参保面积44万亩，护林员网格化管理项目7个。

实施单位紧紧围绕绩效目标，加强日常管理，科学合理使用财政资金，严密组织前期调查、实施方案、作业设计编制以及相关技术培训，相关技术人员提高了对森林资源管护作用的认识，明确了森林资源管护目标和技术要求，较好完成预期绩效目标。2019年执法设备装备购置及大数据综合应用平台建设完成率32.31%；生态林参保率97.32%；商品林参保率100%；护林员网格化管理项目完成率88%。

执法设备装备购置及大数据综合应用平台建设工作的开展，将进一步完善森林公安基础设施的建设，有效地提升在林区巡防管护和山火案件侦破方面执法办案效率和精确度，森林资源将得到更有效保护。

森林保险省级财政保费补贴的下达，进一步提高了森林抗风险能力和综合生产能力，更好地服务林农。

护林员网格化管理，切实起到了提高护林员森林资源管理水平，充分调动了护林员对森林资源管护的工作积极性，充分发挥了镇林业工作站的“前沿哨”作用，强化了护林员队伍稳定性，减少了森林火灾、盗伐林木、病虫害的发生，对夯实林场森林资源的防控基础，形成林业立体感知、管理协同高效、生态价值凸显、服务内外一体的林业发展模式具有重大意义。

省级森林资源管护任务的实施开展，为乡村振兴和偏远山区扶贫致富提供部分经济支持，同时带动群众耕山的积极性，解决部分群众就业问题，使林区生态环境得到明显改善，明显推进了林业可持续发展，对稳定森林生态系统的形成产生了较大的促进作用，得到了林区干部、职工和群众的广泛认可。

（5）林业生态保护方面。林业生态保护工作成效显著，生态保护理念深入人心。通过生态保护带动了当地旅游总收入较上年比有所提升，并取得了较好的环境效益，野生动物种群数量稳定率超过85%，林业自然保护区有效管护率超过90%。

积极开展自然保护区勘界立标项目，完成矢量化地图制作及堪界项目46个；规划编修项目个数15个，通过开展本项目，掌握保护区的空间规划、建设规划和管理规划的方向，明确保护区的边界与功能分区，为有效管理与保护保护区内的资源、提升保护区内森林生态系统的服务功能与价值提供了理论依据。同时，该项目的实施能有效快速地提升保护区的科学管理，达到高效、高质量地保护生态资源和生态环境的目的。

加强野生动植物保护管理，完成任务7个,制作野生动物标本，用于科学研究、宣传教育及展览，有助于广大群众进一步深入了解大自然资源的多样性，加强野生动植物资源保护宣传可有效地传播自然科普知识，弘扬生态文化；宣传保护好野生动植物资源，对于贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，实现人与自然和谐发展具有十分重要的意义。

加强湛江红树林国家级自然保护区湿地保护与恢复工作，取得较好成效，新增红树林面积0.23万亩；红树林抚育面积1.44万亩。

（6）林业有害生物防控方面。抓好林业有害生物防控工作，提高有害生物危害群众知晓率。组织全省开展林业有害生物防治，完成松材线虫病综合防治面积3.899万亩，薇甘菊人工和化学防治面积5.076万亩，松材线虫病等飞机防治面积完成39.5万亩，叶部病虫害防治面积完成0.06万亩，未发生重大林业有害生物大面积成灾，。购买物质贮备药剂25吨，机动喷雾机4台，执法记录仪70台，林业有害生物防治成灾率≤4‰，对保持全省森林资源安全效果明显。全面完成有害生物防治目标责任，通过了国家林草局的履责考核验收，成绩良好。

（7）林业科技创新方面。加强林业科技支撑，推进林业科研成果转化，林业科技创新效益明显。一是广泛开展优良林木种质资源收集、保存与培育技术研究工作。收集保存黄梁木、灰木莲、木棉、桫椤、油柑子、山稔子、五指毛桃、春砂仁、益智、无花果、澳洲坚果等植物种质资源745份；建立种质资源保存、苗木繁育、试验示范基地共3702亩；研发了2个互叶白千层特异新品系组培增殖繁育技术、解决了无花果优良品系无性快繁技术；开展了杉木第三代种子园与湿加松高增益种子园营建，红锥、桉树和米老排等优良用材树种大径材培育，土沉香结香，凤凰单丛茶老树复壮等技术研究。二是推进科研与第二产业的紧密结合。研究黄玉兰、互叶白千层、铁皮石斛、油茶饼粕多糖产品、林木饲料、肉桂、龙脑樟、桉树与红锥木材热改性及其实木地板制备等植物资源产品的开发利用，以科技延长产业链并带动林产品增值，提出新技术、新工艺、新方法、新模式（项）14项，建设铁皮石斛产品生产GMP车间1个；已申请国家专利23项，其中已获得授权专利4项、计算机软件著作权1项；初步评选出互叶白千层特异新品系20个、筛选出澳洲坚果优良新品种5个、获得黑木相思植物新品种授权9个；提交技术研究报告21项，形成技术标准（规程）9项。三是强化人才的培训与技术推广应用。已发表学术论文66篇，其中SCI收录13篇、EI收录1篇。引进或培养技术人才71人次。广东省林业科学研究院森林防火研究团队获得全国总工会“2019年度全国工人先锋号”表彰。

（8）林业发展补助（森林植被恢复费）方面。2019年，省级财政投入林业生态保护建设资金省级项目4613万元，支出3219.18万元，促进林业管理能力的提升和高质量地完成林业重点工作任务。

（9）林业种苗方面。2019年，省级财政投入省级林业种苗建设资金省级项目60万元，支出60万元。林业种苗任务实现数为育苗数量120万株，林业种苗出圃率≥80%,实现了规定的任务数。

（10）林下经济方面。2019年，省级财政投入省级林下经济建设资金省级项目200万元，支出125.95万元。建设项目名称为“广东省林下经济财政项目监测管理与支撑体系研究”，项目建设的主要内容为：广东省林下经济财政项目监测管理、广东省林下经济发展现状与政策体系研究、广东省林下经济发展技术体系研究。绩效目标已经完成，主要取得3个目标成果，目标1：完成全省林下经济财政项目发展现状调查，形成总结报告3份，并建成数据库管理系统；目标2：完成“广东省林下经济产业发展现状调查报告”；目标3：完成编制广东林下经济植物种植技术手册1套4本，完成专著1本的编写（待出版）。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

1.个别地市入库项目提前储备不足。个别地市项目申报不积极、不主动，申报项目零零散散，申报重点不突出，造成地市级项目储备不足，导致资金分配和使用滞后。地市林业部门的项目库储备的项目，在管理上还不够完善，专项资金下达时，项目的各类资料还不够齐全。

2.个别地市资金下达进度缓慢。资金和任务下达给县市区时间滞后，省财政厅在2018年12月28日将该项专项资金下达给地市财政局国库（粤财农﹝2018﹞314号），但是由于2019年省级涉农转移支付资金是开始整合的第一年，有些市县下达资金较迟，如有些地市，县统筹整合分配资金后，于2019年9月后才下达资金，推迟了项目开工，影响了项目开展。

3.资金支出率不高。一是部分县（市、区）操作程序繁琐，影响工程进度，资金支出偏迟，如有些市县绿美古树乡村建设；二是林业行业招投标花费时间长，拖延了工程建设开工时间；工程实施期限较长，影响工程当年验收。所以，影响了该项支持资金的支出率；三是受天气和疫情情况影响，从今年1月至4月，项目实施单位普遍因为疫情防控，开展野外调查工作、项目报建和开工建设等均受到严重影响，延缓了项目实施进度；四是机构改革也有一定影响。 2019年是我省各级政府机构改革的实施之年。全省林业系统在省委、省政府的统一部署下，各级林业主管部门机构变动较大，职责均有较大幅度调整，有些县（市、区）2019年其社会管理职能划归后，在体制转隶期间区财政将该项目资金逗留，未能及时划转到项目实施单位等。

4.个别地市在监管有效性有待加强。根据考评核查打分情况，个别地市对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改方面存在薄弱环节，有待加强。

三、改进意见

1.针对入库项目提前储备不足的问题。我局将督促各地市林业部门，结合当地存在的突出问题，筛选和确定具体项目，提前做好前期研究、立项和论证等工作，建立市级林业资金项目储备库。实施项目库准入制度，要求各地加强组织、储备生态林业建设项目，积极申报省级专项资金，及时入库，有效避免“资金等项目”情况发生。强化资金全过程管理，切实提高资金项目的绩效水平。

2.针对个别市县资金下达进度缓慢问题。我局将加强督促相关市县加快进度，确保项目如期建设完成。

3.针对资金支出率不高问题。一是建立健全有关管理机制，加快资金使用进度；二是疫情稳定后加快项目推进速度，争取把进度赶上，保证项目顺利完成；三是进一步理顺有关职能的体制机制，避免因机构改革出现资金逗留、工程建设停滞等影响资金使用进度的现象发生。

4.针对个别地市在监管有效性有待加强问题。我局将按省财政厅绩效评价指标的要求，督促有关地市定期和不定期对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，确保专项资金项目按照省财政厅绩效评价要求实施。