广东省林业局整体绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省林业局

填报人：谭宇琪

联系电话：020-81708259

填报日期：2020年5月

目  录

一、部门基本情况。

（一）部门整体概况。

1.主要职责。

2.机构及人员。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作。

2.重点工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标。

（四）部门整体支出情况。

1.部门整体收入情况。

2.部门整体支出情况。

3.“三公”经费情况。

4.省本级专项资金及其他事业发展性支出情况。

二、绩效自评结论。

三、绩效自评分析

（一）预算编制情况。

1.预算编制

- 预算编制合理性

- 预算编制规范性

- 提前下达率

2.目标设置

- 绩效目标合理性

- 绩效目标明确性

- 预算执行情况

- 1.资金管理

- 部门预算资金支付率

- 结转结余率

- 政府采购执行率

- 财务合规性

- 资金下达合法性

- 预决算信息公开性

2.项目管理

- 项目实施程序

- 项目监管情况情况

- 3.资产管理

- (1)资产配置的合规性

- (2)资产收益上缴的及时性

- (3)资产盘点情况

- (4)数据质量

- (5)资产管理的合规性

- (6)固定资产利用率

- 资金使用效益

- 1.经济性

- 履职效益

- 公平性

四、下一步工作计划

省林业局2020年部门整体绩效自评报告

按照《广东省财政厅关于做好2021年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函〔2021〕3号）要求，我局高度重视，加强组织领导，明确绩效主体责任，认真组织开展部门整体绩效自评工作，形成了我局2020年部门整体绩效自评报告。

# 一、部门基本情况

## （一）部门职能

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《广东省机构改革方案》，广东省林业局属省自然资源厅的部门管理机构，副厅级。

我局贯彻落实党中央关于林业和草原（以下统称林业）工作的方针政策和决策部署，按照省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。

1.主要职责

（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导省级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（4）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（5）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理国家和省重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（8）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（9）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（11）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全省林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（13）完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。

（14）职能转变。省林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

2．机构和人员情况。

根据以上职能，我局内设办公室、政策法规处、规划财务处、生态保护修复处、森林资源管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处、防火处和机关党委等16个机构。列入2020年度部门决算报表汇总单位共92家具体如下：

|  | 表1-1汇总单位名单 |  |
| --- | --- | --- |
| 省林业局本级 | 广东南岭国家级自然保护区管理局 | 广东省林业调查规划院 |
| 广东省林业基金中心 | 广东省林业政务服务中心 | 广东省林业科技推广总站 |
| 广东省森林资源保育中心 | 广东省生态公益林管理办公室 | 广东省国有林场和森林公园管理局 |
| 广东省森林公安局 | 广东省西江林业局 | 广东龙门南昆省级自然保护区管理处 |
| 广东粤北华南虎省级自然保护区管理处 | 广东新丰云髻山省级自然保护区管理处 | 广东台山上川岛猕猴保护区自然保护区管理处 |
| 广东车八岭国家级自然保护区管理局 | 广东阳春百涌省级自然保护区管理处 | 广东佛冈观音山省级自然保护区管理处 |
| 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 | 广东南澳候鸟省级自然保护区管理处 | 广东惠东古田省级自然保护自然保护区管理处 |
| 广东湛江红树林国家级自然保护区管理局 | 广东象头山国家级自然保护区管理局 | 广东石门台国家级自然保护区管理局 |
| 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处 | 广东云开山省级自然保护区管理处 | 广东罗浮山省级自然保护区管理处 |
| 广东河源新港省级自然保护区管理处 | 广东江门古兜山省级自然保护区管理处 | 广东封开黑石顶省级自然保护区管理处 |
| 广东大埔丰溪省级自然保护区管理处 | 广东五华七目嶂省级自然保护区管理处 | 广东海丰鸟类省级自然保护区管理处 |
| 广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区管理处 | 广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处 | 广东龙川枫树坝省级保护区管理处 |
| 广东连平黄牛石省级自然保护区管理处 | 广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处 | 广东紫金白溪省级自然保护区管理处 |
| 广东仁化高坪省级自然保护区管理处 | 广东东源康禾省级自然保护区管理处 | 广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处 |
| 广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处 | 广东梅县阴那山省级自然保护区管理处 | 广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处 |
| 广东连山笔架山省级自然保护区管理处 | 广东省林业工会委员会 | 广东省野生动物救护中心 |
| 广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处 | 广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处 | 广东连南板洞省级自然保护区管理处 |
| 广东惠东莲花山白盒珠省级自然保护区管理处 | 广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处 | 广东怀集三岳省级自然保护区管理处 |
| 广东和平黄石坳省级自然保护区等管理处 | 广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处 | 广东西江烂柯山省级自然保护区管理处 |
| 广东始兴南山省级自然保护区管理处 | 广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处 | 广东连州田心省级自然保护区管理处 |
| 广东河源大桂山省级自然保护区管理处 | 广东南雄小流坑–青嶂山省级自然保护区管理处 | 广东平远龙文-黄田省级自然保护区管理处 |
| 广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处 | 广东曲江沙溪省级自然保护区管理处 | 广东恩平七星坑省级自然保护区管理处 |
| 广东清新白湾省级自然保护区管理处 | 广东翁源青云山省级自然保护区管理处 | 广东茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区管理处 |
| 广东揭东桑浦山—双坑省级自然保护区管理处 | 广东省乳阳林场 | 广东省沙头角林场 |
| 广东省龙眼洞林场 | 广东省天井山林场 | 广东省樟木头林场 |
| 广东省乐昌林场 | 广东省连山林场 | 广东东江林场 |
| 广东省九连山林场 | 广东省西江林场 | 广东省德庆林场 |
| 广东省郁南林场 | 广东省云浮林场 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 |
| 广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 |
| 广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 | 广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 | 广东连南大鲵省级自然保护区管理处 |
| 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 | 广东省林业科学研究院 |  |

汇总单位户数比2019年减少了1家，具体情况为：一是减少２家单位：根据粤机编办发〔2018〕276号文，原省自然保护区管理办公室和原省海洋与渔业自然保护区管理总站撤销并入省林业局；二是新增１家，省林业科学研究院预算管理自2020年纳入省林业局管理。

我局机构及人员情况见“表1-2”。

表1-2 部门机构及人员基本情况

| 年末机构人员情况 （单位：个、人） | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、独立编制机构数（含本级） | 92 | 93 | -1 | -1% |
| 二、独立核算机构数（含本级） | 92 | 93 | -1 | -1% |
| 三、年末实有人数（含本级） | 6493 | 6498 | -5 | -0% |
| （一）在职人员 | 2584 | 2608 | -24 | -1% |
| 行政人员 | 374 | 368 | 6 | 1.6% |
| 参照公务员法管理事业人员 | 28 | 33 | -5 | -15% |
| 非参公事业人员 | 2182 | 2207 | -25 | -1.1% |
| （二）离休人员 | 18 | 9 | 9 | 100% |
| （三）退休人员 | 3912 | 3886 | 26 | 1% |
| 四、年末其他人员数（含本级） | 593 | 429 | 164 | 38% |

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署，践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，把推进治理体系和治理能力现代化贯穿于林业改革发展全过程，全力服务粤港澳大湾区、深圳社会主义先行示范区和广州“四个出新出彩”建设，全面组织开展绿美南粤行动，大力实施城乡生态保护修复，推动国土绿化高质量发展，推动新一轮绿化广东大行动不断取得新成果，筑牢南粤生态屏障，为推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供坚实生态支撑。

### 2.重点工作任务

依据我局2020年《广东省省级部门整体预算绩效目标申报表》及2020年工作计划，我局重点工作任务如下：

- （1）坚持以党的政治建设为统领，夯实林业治理体系和治理能力现代化的政治基础。

- （2）大力推进国土绿化提质增效。

- （3）高水平谋划广东南岭国家公园建设。

- （4）多层次多维度推进森林城市建设。

- 进一步强化森林资源培育和管护。

- 纵深推进林业生态文明重点改革。

## （三）部门整体支出绩效目标

根据我局《省级部门整体预算绩效目标申报表》，2020年初设定的绩效目标和履职指标情况见“表1-3”。

表1-3部门整体绩效目标和整体绩效指标表

| 一、年度整体绩效目标概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年部门整体支出绩效目标分为年度重点工作任务完成情况和部门履职绩效情况。年度重点工作任务在报省政府的年度工作计划中进行了明确，同时结合财力安排相应财政资金。部门履职绩效从产出和效益两个方面进行衡量，设置了“造林任务”、“预算编制合理性”等具体的三级指标进行评价。 |  |  |  |
| 二、部门履职的整体绩效指标 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值 |
| 产 出 指 标 |  | 造林任务（含碳汇造林、沿海防护林等各类工程造林及社会造林） | 335万亩 |
|  |  | 中幼林抚育 （含中央财政森林抚育和地方财政暨社会投资森林抚育） | 700万亩 |
|  |  | 专职护林员补助人数（人） | 26736 |
|  |  | 林业有害生物成灾率（‰） | ≤4.4 |
|  |  | 公益林管护面积（万亩） | 6805.76 |
|  | 质量指标 | 预算编制合理性 | 合理 |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 |
|  |  | 绩效目标设置合理性 | 合理 |
|  |  | 一般性专项转移支付提前下达率 | 90% |
|  |  | 专项转移支付提前下达率 | 70% |
|  |  | 政府采购执行率 | 90% |
|  | 成本指标 | 指标1：固定资产利用率 | 大于等于90% |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：公用经费控制率 | 日常公用经费决算数小于等于调整预算数 |
|  |  | 指标2：“三公”经费控制率 | “三公”经费实际支出数小于等于预算安排数 |
|  | 生态效益 指标 | 森林覆盖率 | 58.66% |
|  |  | 森林蓄积量(亿立方米) | 5.84 |
|  |  | 森林生态效益总值 | 不少于上年总量 |
|  |  | 森林储碳量 | 不少于上年总量 |
|  |  | 森林放氧量 | 不少于上年总量 |
|  | 服务对象满意度 | 指标1：信访完结率 | 以当年实际完结为准 |

## （四）部门整体支出情况

根据我局2020年部门决算报表（汇总），部门整体收支情况如下：

### 1.部门整体收入

我局2020年部门整体收入合计195935.11万元，使用非财政拨款结余29300.30万元，年初结转和结余43573.40 万元，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入等4类，具体收入情况见“表1-4”。

表1-4 2020部门整体收入基本情况

| 项目 | 行次 | 年初预算数（万元） | 调整预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  | 51541.52 | 142078.21 | 140327.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 60.24 | 80.24 | 80.24 |
| 三、事业收入 |  | 260.00 | 3581.15 | 3768.83 |
| 四、其他收入 |  | 188.00 | 43609.81 | 51758.96 |
| 本年收入合计 |  | 52049.76 | 189349.41 | 195935.11 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 658.00 | 25888.58 | 29300.30 |
| 年初结转和结余 |  | 0.00 | 40549.53 | 43573.40 |
| 总计 |  | 52707.76 | 255787.52 | 268808.82 |

### 2.部门整体支出情况

我局2020年部门支出合计212853.96万元,结余分配7049.39万元，年未结转和结余48905.47万元。具体支出情况见“表1-5”。

表1-5 部门整体支出基本情况

| 项目 | 行次 | 年初预算数（万元） | 调整预算数（万元） | 决算数（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏次 |  | 7 | 8 | 9 |
| 一、支出性质合计 |  | 52707.76 | 213898.78 | 212853.96 |
| （一）基本支出 |  | 47906.59 | 120238.77 | 122605.43 |
| 人员经费 |  | 43415.18 | 86021.83 | 87731.32 |
| 公用经费 |  | 4491.41 | 34216.95 | 34874.11 |
| （二）项目支出 |  | 4801.17 | 93660.01 | 90248.52 |
| 其中：基本建设类项目 |  | 0.00 | 7245.94 | 7151.49 |
| 二、经济分类支出合计 |  |  |  | 212853.96 |
| （一）工资福利支出 |  |  |  | 75624.84 |
| （二）商品和服务支出 |  |  |  | 94329.90 |
| （三）对个人和家庭的补助 |  |  |  | 20957.23 |
| （四）债务利息及费用支出 |  |  |  | 205.93 |
| （五）资本性支出（基本建设） |  |  |  | 2472.40 |
| （六）资本性支出 |  |  |  | 19263.65 |
| 本年支出合计 |  | 52707.76 | 213898.78 | 212853.96 |
| 三、结余分配 |  | 0.00 | 0.00 | 7049.39 |
| 本年结转结余 |  | 0.00 | 41888.74 | 48905.47 |
| 总计 |  | 52707.76 | 255787.52 | 268808.82 |

### 3.“三公”经费情况

“三公”经费支出预算数671.59 万元，决算数435.49万元，具体见“表1-6”。

表1-6“三公”经费情况

| 项目 | 序号 | 预算数 | 统计数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、“三公”经费支出 | 1 |  |  |
| （一）支出合计 | 2 | 671.59 | 435.49 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 38.16 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 497.98 | 366.96 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 43.00 | 42.99 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 454.98 | 323.97 |
| 3．公务接待费 | 7 | 135.46 | 68.53 |
| （1）国内接待费 | 8 |  | 68.53 |
| （二）相关统计数 | 11 |  |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 |  | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 |  | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 |  | 0.00 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 |  | 0.02 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 |  | 0.14 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 |  | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 |  | 0.95 |
| 二、会议费 | 22 |  | 128.04 |
| 三、培训费 | 23 |  | 349.72 |

### 4.中央和省本级专项资金及其他事业发展性支出情况

我局2020年部门预算资金（包括中央和省级财政）634609.54万元，其中中央级投入专项资金78488万元（资金执行数为48210.12万元，自评材料已报国家有关部门），省级财政投入资金546915.54万元。省级投入资金中，自然资源事务专项资金——生态林业建设项目安排资金共计281457万元，其中省本级安排资金38024万元，按照《广东省财政厅关于落实支出管理有关措施的通知》（粤财绩函〔2021〕3号）的要求，压减预算支出5330万元，实际投入32694万元，实际支出26763.42万元，支出率为81.86%，比上年度的支出率47.08%提高了34.78%。根据我局对其他事业发展性支出统计汇总和分析，2020年其他事业发展性支出预算（省本级）共计11368.48万元，实际支出8818.49万元，支出率77.56%,影响资金支付率的主要原因是省财政厅年底才下达海洋事业费及海洋赔偿款等资金。

我局本级专项资金及其他事业发展性支出具体情况见“表1-7”。

表1-7  省本级专项资金及其他事业发展性支出情况表

| 序号 | 资金名称 | 下达资金（万元） | 资金使用（万元） | 支出率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、专项资金 | 32694 | 26763.42 | 81.86 |
| 2 | （一）森林生态综合示范园建设 | 4204 | 3697.34 | 87.95 |
| 4 | （二）森林资源培育 | 2856 | 2850.88 | 99.82 |
| 5 | （三）森林资源管护 | 2764 | 1952.4 | 70.64 |
| 6 | （四）林业生态保护建设 | 9609 | 7367.04 | 76.67 |
| 7 | （五）林业有害生物防控 | 80 | 79.89 | 99.86 |
| 8 | （六）林业科技创新 | 5200 | 4744.18 | 91.23 |
| 9 | （七）林业种苗 | 40 | 34.54 | 86.35 |
| 10 | （八）林下经济 | 100 | 100 | 100.00 |
| 11 | （九）林业发展补助（森林植被恢复费） | 4463.5 | 4225 | 94.66 |
| 10 | (十)其他 | 2152 | 1712.15 | 79.56 |
| 11 | 二、其他事业发展性支出 | 11368.48 |  |  |
| 12 | （一）省级以上生态公益林效益补偿资金(含中央) | 8104.76 | 7625.34 | 94.08 |
| 13 | （二）省级财政专职护林员补助 | 719.72 | 616.6 | 85.61 |
| 14 | （三）海洋事业费及海洋赔偿款 | 2814 | 576.55 | 20.49 |

# 二、绩效自评结论

我局2020年度整体支出，围绕更好贯彻中央和省委决策部署以及林业重点工作要求，加强部门支出管理，落实过紧日子的措施要求，全面完成了中央和省的重点工作任务。其中：国土绿化、野生动物禁食后续工作、国家公园建设等3个方面工作，成效显著，获得国家林草局通报表扬，获奖（表扬）数量在全国各省排第一。全面实现了年初设定的绩效目标，其中部门预算资金支出率从上年的80.33%提高到87.23%，专项资金（省本级）的支付率从上年的47.08%提高到81.86%。通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，自评得分94.77分，绩效等级为：优。

## 三、绩效自评分析

对照自评文件要求，我局对《部门整体绩效评价指标体系框架》的各项指标进行全面分析，其中：预算编制情况和履职效益情况指标得分较高，自评得分63.5分，平均得分率为97.69%；预算执行情况平均得分率相对较低，自评得分31.27分，平均得分率为89.34%。

### （一）预算编制情况

- 1.预算编制

(1)预算编制合理性。该项指标考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合省委省政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。指标分值4分。

经自评，我局部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求,部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，未出现项目之间频繁调剂情况，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，自评得4分，得分率为100%。

(2)预算编制规范性。该项指标考核部门（单位）预算编制的规范性，即是否按照项目库管理和预算编制的有关要求，进行项目入库和预算编制。指标分值4分。

经自评，部门预算编制按照省财政厅当年预算编制通知要求进行编制，项目入库符合《广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）》相关要求，自评得4分，得分率为100%。

(3)提前下达率。该项指标反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。指标分值2分。

经自评:主管的省级财政专项转移支付，提前下达率100%。主管的省级财政一般性转移支付，提前下达比例98.36%。提前下达率高于规定标准比例，自评得4分，得分率为100%。

- 2.目标设置

(1)绩效目标合理性。该项指标反映部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。指标分值10分。

经自评，我局绩效目标的设置能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标，与本年度部门预算资金相匹配。部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。但年度设定的森林生态效益总值等绩效指标目标值低于林业发展“十三五”规划的目标值，依据《评分标准》的相关要求，自评扣1分，得分率为90%。

(2)绩效指标明确性。该项指标反映部门（单位）整体绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。指标分值5分。

经自评，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标中包含了能够明确体现部门（单位）履职产出要求、履职效果社会经济效益的指标，绩效指标清晰、细化和可量化、可衡量，绩效指标的指标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，符合《评分标准》的相关要求，自评得5分，得分率为100%。

### （二）预算执行情况

- 1.资金管理

(1)部门预算资金支出率。该项指标反映部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。指标分值5分。

经自评，按照省财政厅对各部门开展的年度预算编制及执行情况考核的数据，该指标自评得分=5×（26.5÷25+38.6÷50+58.5÷75+87.7÷100）×100%÷4=4.36分,得分率为87.23%。

(2)结转结余率。该项指标反映部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。指标分值2分。

经自评，按照部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,我局年末财政拨款结转和结余24635.28万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数13265.37万元，一般公共预算财政拨款决算数140327.08万元，政府性基金预算财政拨款决算数为80.24万元，结余结转率为16.03%，符合评分标准第二条“10%＜结余结转率≤20%”的要求，自评得1分，得分率为50%。

(3)政府采购执行率。该项指标反映部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。指标分值4分。

经自评，依据我局2020年度《政府采购信息统计报表》，采购计划金额24771.54万元，实际采购金额24087.81万元，完成计划采购任务，节约资金683.73万元，该指标得分=24087.81÷24771.54×4=3.81分，得分率为97.24%。

(4)财务合规性。该项指标反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。指标分值3分。

经自评，2020年我局预算执行较规范，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，没有出现虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况，自评得3分，得分率为100%。

（5）资金下达合规性。该项指标反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。指标分值3分。

经自评，我局2020年主管的省级财政专项转移支付，提前下达率100%。主管的省级财政一般性转移支付，提前下达比例98.36%。我局部门预算按时按要求向下属单位批复。省财政厅于2020年年底才下达海洋事业费及海洋赔偿款和省级财政专职护林员补助资金，造成支出率较低，按评分标准扣1分，自评得2分，得分率66.67%。

（6）预决算信息公开性。该项指标主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。指标分值3分。

经自评，我局2020年部门预算、部门决算已按规定内容、在规定时限和范围内在我局的外网上公开。该指标自评得3分，得分率为100%。

- 2.项目管理

（1）项目实施程序。该项指标反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。指标分值2分。

经自评，我局项目实施程序较为规范，项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完工验收等履行相应手续，按照评分标准的相关要求，自评得1.8分，得分率为90%。

（2）项目监管。该项指标反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的省级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。指标分值3分。

经自评，我局为提高林业工作的效率和质量，局各主管处（室）落实绩效管理主体责任，加强监管，一是及时对各项林业项目开展检查督导；二聘请专业机构协助开展“双监控”，推进项目实施进度，实现资金使用效益目标；三是加强内部控制建设，局党组制定了“三重一大”决策等管理制度，业务部门对局直事业单位开展单位内部控制建设的检查，推进局直属单位治理的制度化、程序化，以制度管人、管财和管事；四是开展森林资源培育项目的核查验收等。该指标自评得2.8分，得分率为93.33%。

3.资产管理

(1)资产配置合规性。该项指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值2分。

经自评，我局的办公用房以及办公设备符合相关标准,该指标自评得2分，得分率为100%。

(2)资产收益上缴的及时性。该项指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值2分。

经自评，按照财政预算和政府非税收入管理规定，我局及直属单位行政事业国有资产收益均上缴国库，严格执行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。该指标自评得2分,得分率为100%。

（3）资产盘点情况。该项指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值1分。

经自评，我局加强资产的日常管理,每年按要求进行资产盘点。该指标自评得1分,得分率为100%。

（4）数据质量。该项指标反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值2分。

经自评，我局国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账、资产实物相符，自评得2分，得分率为100%。

（5）资产管理合规性。该项指标反映部门（单位）资产管理是否合规。指标分值2分。

经自评，我局为规范资产管理，制定了国有资产管理暂行办法，但审计监督检查中发现个别单位存在出租、处置国有资产不规范问题，自评得1.5分，得分率为75%。

（6）固定资产利用率。该项指标反映部门（单位）固定资产的使用情况。指标分值1分。

经自评，我局期末固定资产原值195771.93万元，在用及出租出借191227.25万元，使用率为97.68%，自评得1分，得分率为100%。

### 3.预算使用效益

- （1）经济性

公用经费控制情况指标反映部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。指标分值5分。

经自评，我局加强部门支出管理，落实过紧日子的措施要求，调减因公出国（境）、会议、培训、公务接待等经费预算合计1185万元。“三公”经费的统计数435.49万元小于预算安排数671.59万元，自评得2.5分；我局日常公用经费决算数3795.65万元小于日常公用经费调整预算数3915.69万元，自评得2.5分。综上，该指标自评得5分，得分率为100%。

- （2）部门履职效益

部门履职效益反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合年度工作重点工作任务绩效目标设立情况，设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析后，核定得分。指标分值30分，其中重点工作任务考核完成10分，绩效目标完成情况20分。

①重点任务完成情况

经自评，我局在国家林业局和省委省政府的正确领导下，克服疫情带来的困难，担当负责、迎难而上，全面完成年度重点工作完成，具体完成情况见表2-4；全面完成《政府工作报告》相关的重点工作任务，具体完成情况见表2-5；完成我省中长期规划的相关目标（包括森林覆盖率以及森林蓄积量目标--广东省林业发展十三五规划实施总结评估报告）。该指标自评得分10分，得分率为100%。

表2-4 重点工作完成情况

| 序号 | 任务 | 完成情况 | 是否 完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持以党的政治建设为统领，夯实林业治理体系和治理 能力现代化的政治基础。 | 认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把政治建设贯穿党的建设全过程，深入学习《习近平谈治国理政》（第三卷），树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于让党旗在疫情防控工作一线高高飘扬的指示精神，全力以赴落实林业部门疫情防控职责，组建省林业局青年战疫突击队，林业党员干部积极参与省际野生动物检查和社区防控，一位同志荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进个人称号，组织热心企业为湖北荆州捐赠抗疫用物资，党员干部自愿为抗疫捐款 48.35 万元。持续推进党风廉政建设，运用身边的人和事广泛开展警示教育。继续发挥工青妇等群团组织桥梁纽带作用，积极做好老干部服务工作，更好地凝聚林业发展合力。 | 完成 |
| 2 | 大力推进国土绿化提质增效 | 全省完成造林绿化与生态修复面积 337.52万亩。扎实推进重点林业生态工程建设，完成森林碳汇工程 97.5 万亩，建设生态景观林带里程 198.5公里，绿化美化乡村 1571个，建成绿美古树乡村38个、绿美红色乡村 38个。积极推进沿海防护林体系建设，完成基干林带建设 6.57万亩，纵深防护林建设24.26万亩。落实省级涉农统筹资金及地方财政资金 5567.27 万元，完成森林抚育任务 700 万亩。大力推进雷州半岛生态修复，重点开展热带季雨林建设。进一步优化造林机制，“先造后补”试点范围扩大到 10 个县（市）。深入推进“互联网+义务植树”活动，全省 4623.5 万人参加义务植树活动，累计植树 1.35亿株。 | 完成 |
| 3 | 高水平谋划广东南岭国家公园建设 | 省委、省政府大力推进国家公园建设，取得了显著成效。9 月 10 日许瑞生副省长拜会国家林草局关志鸥局长后，南岭国家公园筹建工作进入快车道。省政府成立广东国家公园建设工作领导小组，马兴瑞省长担任组长。经省委、省政府主要领导批准，省委编办 发文正式成立南岭国家公园筹建工作办公室。省财政厅下达 1.04亿元，作为南岭国家公园创建前期建设和工作经费，启动了南岭自然博物馆建设，初步完成了南岭国家公园保护与生态修复、生态教育与自然体验、解说系统等 8 个专项规划或研究报告编制。南岭国家公园设立前期材料顺利通过国家公园办组织的筹建咨询和预审评估，自然资源部、国家林草局明确将南岭国家公园纳入全国国家公园空间布局方案和国家公园发展“十四五”规划，待专家委员会评审后上报中央审改办。 | 完成 |
| 4 | 多层次多维度推进森林城市建设 | 全力推进珠三角森林城市群攻坚冲刺，16 项指标已全部达到创建要求，力争国家林草局为珠三角国家森林城市群授牌。推动佛山、珠海、江门、肇庆 4 市开展国家森林城市监测评价工作，推动已创建的国家森林城市高质量发展。推动汕尾、湛江市完成创森备案，实现全省全域“创森”。组织编制《广东省森林城市发展规划（2019-2025年）》 《珠三角地区水鸟生态廊道建设规划（2020-2025年）》，统筹推进全省森林城市建设。全省 81 个单位申报 2020年“广东省森林小镇”。 | 完成 |
| 5 | 进一步强化森林资源培育和管护 | 共审核审批使用林地项目2669宗，批准使用林地面积18.8万亩，配合推进“百日攻坚”专项行动，服务保障重点项目使用林地需求。持续加大生态公益林效益补偿力度，2020 年生态公益林补偿标准提高到平均每亩 40 元，全省已下达中央和省财政补偿资金 27.23 亿元。组织编制《广东省生态公益林建设与保护规划（2021-2035 年）》和《广东省天然林保护修复规划（2021-2035年）》，统筹生态公益林高质量发展和天然林保护修复工作。组织各地完善落界工作，积极开展生态公益林优化调整。加快推进万山朝王国家石漠公园建设，大力推进广东乳源西京古道国家石漠公园申报。加强野生动物保护管理，建立野生动物保护联席会议制度，加大对穿山甲保护拯救力度，成立“穿山甲保护研究国家长期科研基地”和“国家林业和草原局穿山甲保护研究中心”。强化国有林场资源保护，加快推进省属林场事企分开，积极省属林场纳入财政经费保障范围。认真履行森林防火职责，加强护林员队伍建设，强化野外火源源头管理。实施松材线虫病、薇甘菊，松毛牛虫、竹蝗防治，完成了重大林业有害生物年度防治任务，年度成灾率控制在 4‰以内。 | 完成 |
| 6 | 纵深推进林业生态文明重点改革 | 基本完成国有林场改革，全省国有林场由 217 个整合为 206 个。深化集体林权制度改革，逐步完善林地所有权、承包权、经营权“三权”分置运行机制。规范 林地林木流转 。组织开展“先造后补”试点，推广“一种三抚育”“珍贵树种+”等造林模式。推广“林权抵押+林权收储+森林保险”贷款模式。深入推进林业“放管服”改革，省级行政职权压减 79.7%。完善生态公益林补偿机制，5 年来累计投入财政资金 112.62 亿元，惠及全省三分之二的农业人口。 | 完成 |

表2-5《政府工作报告》相关的重点工作任务完成情况

| 序号 | 任务内容 | 工作完成情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展国土绿化行动，完成造林更新335万亩、加大对国家储备林建设的支持力度，促进生态公益林扩面提质。 | 1.全省完成造林与生态修复337.52万亩、完成率100.75%。 | 完成 |
|  |  | 2.全省已下达中央和省财政省级以上生态公益林效益补偿资金272389.07万元，由省财政补偿的省级以上生态公益林（6805.76万亩）补偿标准已达平均每亩40元。 |  |
|  |  | 3.据2019年森林资源状况通报的数据计算，全省省级以上生态公益林面积占比为45.38%，生态公益林中一二类林面积已达6129.85万亩，占比达85.0%，全省生态公益林林分质量已大幅提升，提质增效成效显著。 |  |
| 2 | 2020年完成中幼林抚育700万亩 | 全省完成森林抚育任务740.85万亩，完成率105.84%。 | 完成 |
| 3 | 到2020年，实现主要林业有害生物成灾率控制在4.4‰以下，无公害防治率达到88%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%。 | 全省林业有害生物成灾率2.31‰，无公害防治率达到90.39%，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%。 | 完成 |
| 4 | 天保工程区外国有林停伐产量3.49万立方米，天保工程区外国有天然商品林管护面积17.35万亩。国有国家级公益林管护272.24万亩。 | 1.已完成下达272.24万亩国有国家级公益林公共管护资金。 | 完成 |
|  |  | 2.已完成下达国有天然商品林停伐、管护补助资金，国有天然商品林停伐3.49万立方米，天保工程区外国有天然商品林管护面积17.35万亩。 |  |
| 5 | 积极创建广东南岭国家公园。 | 1. 完成《南岭国家公园设立方案》、《南岭国家公园科学调查报告》、《南岭国家公园符合性认定报告》、《设立南岭国家公园社会影响评估报告》等国家公园设立相关材料。 | 完成 |
|  |  | 2 .编制完成《广东国家公园中长期规划（初稿）》《南岭国家公园总体规划》，正在征求专家意见； 启动编制了《南岭国家公园区域发展规划》等8个专项规划。 |  |
|  |  | 3. 许瑞生副省长率队赴京拜会国家林草局关志鸥局长等领导，争取国家对我省国家公园创建等林业重点工作的支持和指导；国家公园办派专家组赴我省，实地考察并召开了南岭国家公园；参加了国家公园办召开的拟设立国家公园前期工作材料预审评估会并顺利通过预审。 |  |
|  |  | 4.按照关志鸥局长来粤调研要求，我局配合国家公园办在南岭、丹霞山分别设立国家公园进行论证，已完成南岭国家公园论证材料。国家公园管理局支持南岭国家公园设立工作，将协调有关部门力争将其纳入“十四五”规划。 |  |
|  |  | 5.其它重点事项进展情况，包括省委编办批准同意在省林业局成立南岭国家公园筹建工作办公室等。 |  |

②绩效目标完成情况。

2020年我局根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，结合工作实际以及省委省政府安排的年度工作重点任务和部门预算资金情况，设置履职效益个性化绩效指标20个，以便全面反映林业部门的运行成本和绩效目标的完成情况。受疫情等因素影响，森林旅游和木材产品对外贸易等业务量变化较大，因此，2020年林业总产值未设置具体目标。经自评，2020年，全省林业系统认真贯彻中央和省委省政府的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标，履职的整体绩效指标完成情况见“表2-5”。每个绩效指标1分，自评得20分，得分率为100%。

表2-5部门履职的整体绩效指标完成情况

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 三级指标目标值 | 实际完成值 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 |  | 造林任务（含碳汇造林、沿海防护林等各类工程造林及社会造林）（万亩） | 335 | 337.52 | 完成 |
|  |  | 中幼林抚育 （含中央财政森林抚育和地方财政暨社会投资森林抚育）（万亩） | 700 | 740.85 | 完成 |
|  |  | 专职护林员补助人数（人） | 26736 | 26736 | 完成 |
|  |  | 林业有害生物成灾率（‰） | ≤4.4 | 2.31 | 完成 |
|  |  | 公益林管护面积（万亩） | 6805.76 | 6805.76 | 完成 |
|  | 质量指标 | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 完成 |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 完成 |
|  |  | 绩效目标设置合理性 | 合理 | 合理 | 完成 |
|  |  | 一般性专项转移支付提前下达率 | 90% | 98.36% | 完成 |
|  |  | 专项转移支付提前下达率 | 70% | 100% | 完成 |
|  |  | 政府采购执行率 | 90% | 97.23% | 完成 |
|  | 成本指标 | 指标1：固定资产利用率 | 大于等于90% | 98.95% | 完成 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：公用经费控制率 | 日常公用经费决算数小于等于调整预算数 |  | 完成 |
|  |  | 指标2：“三公”经费控制率 | “三公”经费实际支出数小于等于预算安排数 |  | 完成 |
|  | 生态效益 指标 | 森林覆盖率 | 58.66% | 58.66% | 完成 |
|  |  | 森林蓄积量(亿立方米) | 5.84 | 5.84 | 完成 |
|  |  | 森林生态效益总值（亿元） | 13601.45 | 17506.74 | 完成 |
|  |  | 森林储碳量（万吨） | 30972.5 | 31901.7 | 完成 |
|  |  | 森林放氧量（万吨） | 70593.47 | 72711.28 | 完成 |
|  | 服务对象满意度 | 指标1：信访完结率 | 以当年实际完结为准 |  | 完成 |

- （4）公平性

公众或服务对象满意度指标。反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。指标分值5分。

- 经自评，2020年我局信访总量523宗，2020年办结信访事项523宗，办结率100%。

- 2020年，群众信访满意率为90%，同比2019年上升5%。

因2020年省统计部门的满意度调查统计数据暂未公布，按文件要求，参照以往做法，以信访满意度指标进行评价，自评得分为：5×90%=4.5分，得分率为90%。

### 整体主要绩效

(1)认真贯彻中央和省委省政府的重大工作部署，担当负责、迎难而上，国土绿化、野生动物禁食后续工作、国家公园建设等3个方面工作，成效明显，获得国家林草局通报表扬，获奖（表扬）数量在全国各省排第一。

①国土绿化成果显著。深入开展新一轮绿化广东大行动、绿美南粤三年行动，扎实推进森林碳汇、生态景观林带、森林进城围城、乡村绿化美化等重点生态工程建设，2020年全省完成造林绿化与生态修复面积 337.52 万亩，完成森林碳汇工程 97.5 万亩，建设生态景观林带里程 198.5公里，绿化美化乡村 1571 个，建成绿美古树乡村38个、绿美红色乡村 38个；完成森林抚育任务 700 万亩；大力推进雷州半岛生态修复，重点开展热带季雨林建设；进一步优化造林机制，“先造后补”试点范围扩大到 10 个县（市）。深入推进“互联网+义务植树”活动，全省 4623.5万人参加义务植树活动，累计植树 1.35亿株。

- ②林业抗疫工作取得显著成效。坚决落实中央和省关于新冠肺炎疫情防控的决策部署，坚持依法防控，在全国率先把全面禁止食用陆生野生动物写入地方性法规。认真落实“一法一决定、一条例”，率先出台后续处置工作指导意见，切实将人工繁育野生动物和养殖户后续处置作为社会层面稳控的主要任务来抓，主动担当，沟通各部门协调联动，全面有效监管人工繁育陆生野生动物，100%完成处置工作任务。在新冠肺炎疫情防控中，全省林业系统部门防控职责履行到位，没有发生一例确诊或疑似病例，林业抗疫工作取得显著成效。

③以国家公园为主体的自然保护地体系建设卓有成效。出台我省《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》。南岭国家公园创建取得突破性进展，省政府成立广东国家公园建设工作领导小组，马兴瑞省长担任组长，南岭国家公园设立前期材料顺利通过国家预审评估，自然资源部、国家林草局明确将南岭国家公园纳入全国国家公园空间布局方案及相关“十四五”规划。我省自然保护地整合优化预案获自然资源部、生态环境部和国家林草局审核通过。

（2）林业资源管护能力全面提升。完成生态公益林落界工作，优化调整生态公益林空间布局，省级以上生态公益林面积由7212.42万亩精确为7150万亩，平均补偿标准由2016年每亩26元提高到2020年每亩40元。完成中央全面停止天然林商业性采伐，完成天然林管护的考核任务。严格执行林地定额管理和用途管制制度，服务保障重大交通基础设施、民生等重大项目用林需求。开展天然林保护修复核定落界工作，建档保护古树名木8万多株。加强湿地和红树林资源保护，实施湿地保护修复工程，开展珠三角绿色生态水网建设，湿地生态功能逐步恢复提升。推行安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，建成专业森林消防队伍，全省森林火灾受害率控制在1‰以内。完善林业有害生物应急防控检疫体系，林业有害生物成灾率控制在4‰以下。开展珍稀濒危物种就地、迁地保护，建立国家林草局穿山甲保护研究中心，完善陆生野生动物疫源疫病监测站点建设。建立省打击野生动植物非法贸易部门间联席会议制度。我省生物多样性保护成效显著，广州长隆、深圳兰科中心等在野生动植物繁育方面取得重大突破，多个地市观测到黑脸琵鹭、勺嘴鹬、中华穿山甲等珍稀濒危物种。

- （3）林业重点改革持续深化。基本完成国有林场改革，深化集体林权制度改革，印发《广东省完善集体林权制度的实施方案》，不断探索林地所有权、承包权、经营权“三权”分置运行机制。出台《广东省林地林木流转办法》，规范流转林地林木。组织开展“先造后补”试点，推广“一种三抚育”“珍贵树种+”造林模式，丰富工程造林实现形式。探索集体林经营收益权和生态公益林补偿收益权质押担保贷款，试点建立林权收储机构，完善林权抵质押贷款。积极推进森林保险。深入推进林业“放管服”改革。大力推动林洲顶鳄蜥省级自然保护区综合改革试点工作，有力保障原住民利益诉求在广州增城、韶关翁源、梅州平远和茂名化州开展林长制试点工作，取得初步成效。

（4）绿色富民产业成效明显。大力发展林业产业，助力脱贫攻坚和乡村振兴，2020年实现林业产业总值8212亿元，连续12年位居全国首位。大力发展林下经济，引导各地加快发展林下特色种养业；积极培育发展森林旅游、森林文化康养、碳汇产业等新业态；着力推进20个省级森林生态综合示范园建设，打造林业高质量发展样板。

- （5）林业保障能力逐步提升。大力推进重点领域林业立法，完成《广东省野生动物保护管理条例》《广东省湿地保护条例》《广东省森林防火条例》《广东省森林和陆生野生动物类型自然保护区管理办法》等林业地方性法规规章的制修订工作，配合完成一系列法规规章和规范性文件清理工作。强化林业行政执法指导和监督,加大普法宣传教育力度，切实提高林业系统依法履职能力。加强林木种苗质量监管，加大林业重点科技攻关和推广应用，成立中国森林认证华南推广中心，建立广东森林生态大数据监测平台、林业碳汇计量监测中心、林业生态监测联盟等科研平台。开展林地土壤调查和食用林产品安全监测，全省获植物新品种授权59个，审定林木良种15个，新发布省地方标准71项，全省林业系统获省部级以上科技奖项118项。省林科院“南方主要松树脂材两用新种质创制及产业化关键技术”项目通过2020年度广东省科技进步一等奖。

四、下一步工作计划。

（一）加强培训，提高全员绩效管理意识以及政策水平。进一步提高项目、资金从绩效目标设定、预算执行双监控到绩效评价全链条绩效管理水平，提高林业管理能力。

（二）深化森林生态价值绩效测算研究和标准化建设，探索生态产品（如碳汇）价值核算结果的应用，提高社会公众对森林生态价值的认知。

（三）强化预算执行监管力度，提高综合管控能力，完善绩效管理制度建设，健全绩效评价工作流程和工作制度。