附件1-1

2020年度生态林业建设资金（省级组织实施）项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称:生态林业建设

对应“政策任务”数量:无

省级项目主管部门（公章）：广东省林业局

填报人姓名：谭宇琪

联系电话：020-81708259

填报日期：2021-9-30

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目资金额度	1

（二）资金分配方式	1

（三）资金主要用途	12

（四）扶持对象	13

（五）绩效目标	13

二、项目自评情况	15

（一）自评分数	15

1.自评分数。	15

2.自评指标分析。	16

（二）专项资金使用绩效	22

1.专项资金支出情况。	22

2.专项资金完成绩效目标情况。	23

3.专项资金分用途使用绩效。	26

（三）专项资金使用绩效存在的问题	34

三、改进意见	35

附件：	36

1.《项目绩效自评信息指标评分表》	36

2.佐证材料清单	36

- 一、项目基本情况

## （一）项目资金额度

根据《广东省人民政府关于印发广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（粤府[2018]123号），我局主管的专项资金全部纳入涉农资金统筹整合范围，分为省级组织实施部分和市县组织实施部分。

2020年，随着涉农资金统筹改革的不断深化，我局省级组织实施部分的不再区分政策任务，作为一个整体储备项目。

我局2020年自然资源事务专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目资金计划数为38024万元，全部下达完毕。按用途归类，自然资源事务专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目下设森林生态综合示范园建设8000万元、森林资源培育3493万元、森林资源管护2764万元、林业生态保护建设9609万元、林业有害生物防控80万元、林业科技创新5200万元、林业发展补助（森林植被恢复费）8738万元、林业种苗40万元、林下经济100万元。

（二）资金分配方式

我局2020年生态林业建设项目的资金分配方式，各个项目的资金分配主要采用因素法和项目申报竞争性分配，对于不同的项目，因素法中的因素、权重根据相关规范、工作需要进行确定，实行项目制分配法的，按照“公开申报、公平竞争、专家评审、择优支持”的总体要求，实行竞争性分配。具体是：

### 第一批情况：

根据省财政厅《关于做好2020年部门预算编制“二上”有关工作的通知》和许瑞生副省长在《广东省自然资源厅关于审定2020年自然资源事务涉农专项资金（生态林业建设）目录清单及分配方案的请示》上的批示，2020年自然资源事务省级财政专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目资金共38024万元，经省级单位申报、组织专家评审、局党组会审议、分管省领导审批、公开公示等流程，我局制定了2020年自然资源事务省级财政专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目（第一批）资金分配方案及绩效目标，现将有关情况说明如下：

一、2020年自然资源事务省级财政专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目（第一批）资金共涉及资金额度33749.5万元，剩余4274.5万元拟第二批报送，剩余资金主要包括：

1.预留1934万元用于雷州半岛生态修复政府性债权本金及利息。

2.预留1000万元用于林业信息化项目。

3.其他1340.5万元，用于国家林草局、省委省政府、省林业局重点工作（其中新冠肺炎防控经费188.5万元已经下达）。

二、2020年自然资源事务省级财政专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目（第一批）资金具体分配情况

1.森林生态综合示范园建设8000万元。

根据局领导的批示，拟安排省德庆林场、省林科院西江林科所、省沙头角林场以及省九连山林场，每个单位安排2000万元。理由是：

- （1）根据申报单位报送的实施方案，省德庆林场和省林科院西江林科所建设目标明确，示范带动作用强，符合森林生态综合示范园建设要求，拟优先安排。

- （2）省沙头角林场基础条件优越，在自然教育，林业科技方面优势明显，示范带动作用强，拟安排。

（3）省九连山林场地处粤北山区，区位作用明显，建设森林生态综合示范园项目有利于示范带动我省林业重点地区林业发展，拟安排。

（4）由于省本级各单位申报积极性较高，其他未安排的单位，在以后年度预算优先予以考虑。（省西江林场、省天井山林场申报未安排）。

2.森林资源培育3493万元，其中森林碳汇造林及抚育1621万元、中央财政森林抚育补助配套（中幼林抚育）344万元、国有林场珍贵树种和大径材培育示范建设1528万元。

根据各省属林场的实际申报情况足额安排。

3.森林资源管护2764万元，其中森林保险省级财政保费补贴194万元、森林资源网格化监测管理体系建设570万元、重点林区道路治安卡口视频监控项目（二期）2000万元。

（1）森林保险省级财政保费补贴按照上年度的标准，继续安排给局机关本部194万元，用于统一支付国有林场的森林保险保费补贴。

（2）森林资源保育中心按照“统一部署、分步实施、先重后轻、先急后缓”的原则，采取因素法分配。

护林员网格化管理信息系统内外业数据采集处理费安排省乳阳林场、西江林场、云浮林场、德庆林场、郁南林场、九连山林场6个省直属林场各20万元，共120万元。

统筹安排省森林资源保育中心、省云浮林场、郁南林场、连山林场、乳阳林场、西江林场、德庆林场、惠东海龟国家级自然保护区、湛江红树林国家级自然保护区等9个单位实施森林资源监测中心建设项目，共安排补助资金450万元，其中省森林资源保育中心210万元，省云浮林场、郁南林场、连山林场、乳阳林场、西江林场、德庆林场、惠东海龟国家级自然保护区、湛江红树林国家级自然保护区等8个单位各30万元共240万元，用于森林资源监测与管理。

（3）按照“一上”党组会审定事项，安排省森林公安局2000万元用于重点林区道路治安卡口视频监控项目（二期）。

4.林业生态保护建设9609万元，其中自然保护地建设4680万元、湿地保护和恢复260万元、野生动植物保护管理940万元、生物多样性保护（中华穿山甲等）420万元、自然教育基地建设800万元、湛江红树林国家级自然保护区湿地保护与恢复工程地方配套2000万元、省林科院林下经济与成果推广中心基础设施建设项目（基建）509万元。

（1）自然保护地建设。

- 共申报项目46个，根据2019年11月15日上午召开的专家评审会以及保护区管理实际情况，拟安排项目25个，合计安排4680万元，其中：

- 刚需项目7个，安排2080万元。主要用于开展全省自然保护地整合优化及勘界前期工作、编制国家公园专项规划、研究相关规范指引文件等。

- 示范性自然保护区项目1个，安排500万元。按照专家评分排名，选择南岭国家级自然保护区开展科普宣教示范性自然保护地建设。

- 自然保护区基础设施和能力建设项目17个，安排2100万元。主要用于自然保护区开展总体规划修编、基础设施维修、科研监测及科普教育等工作。

（2）湿地保护与恢复。

根据项目实际申报情况，安排省林业调查规划院、省林业科学研究院、省野生动物救护中心、省林业政务服务中心每个65万元，分别用于广东省湿地保护修复“十四五”规划及湿地生态效益补偿机制前期研究、滨海湿地碳汇监测与固碳价值评估、湿地野生动物动态监测、美丽湿地广东行宣教项目。

（3）野生动植物保护管理和生物多样性保护（中华穿山甲等）。

根据专家评审评分结果，按照评分高低排序，结合各项目需要开展的重点工作、工作量和工作实际，拟安排符合申报条件的项目21个，共1360万元。主要用于：野生动植物调查、监测与保育，疫源疫病监测防控与示范站以及野生动物救护及设施维护项目建设，野生动植物保护宣传与立法研究，中华穿山甲等生物多样性保护。

（4）自然教育基地建设。

根据我局认定的首批自然教育基地，拟安排给中国科学院华南植物园、广东梧桐山国家森林公园、广东内伶仃-福田国家级自然保护区、广东南岭国家级自然保护区、广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区、广东象头山国家级自然保护区、广东湛江红树林国家级自然保护区、广东惠东海龟国家级自然保护区共8个省级以上单位，每个安排100万元。

- 根据“一上”党组会审定事项，安排湛江红树林国家级自然保护区湿地保护与恢复工程地方配套2000万元；省林科院林下经济与成果推广中心基础设施建设项目（基建）509万元。

- 5.林业有害生物防控80万元。

- 结合中央资金安排情况，省级财政拟分别安排广东省林业科学研究院、广东生态工程学院60万元和20万元，用于广东省涉苗企业检疫检查及引进种苗风险评估、松材线虫病疫木定点加工企业疫情巡查以及松材线虫病检测鉴定。

- 6.林业科技创新5200万元，包括传统的林业科技创新2000万元、林地土壤调查2000万元、林业生态监测网络平台建设1200万元。

（1）林业科技创新。

根据专家评审结果及项目内容和区域兼顾，拟安排30个项目项，资金总额为2000万元，包括：年度拨款项目（往年立项、根据合同约定和专家确认的2020年拨款项目）16项，拟安排专项资金676万元；新申请入库项目14项（专家评分在70分以上），拟安排专项资金1324万元。

- 按照“一上”党组会审定事项，安排省林科院2000万元用于林地土壤调查；1200万元用于林业生态监测网络平台建设。

- 7.林业发展补助8738万元，其中森林植被恢复费返拨335万元、省级林业管理服务能力提升（森林植被恢复费省统筹）6869万元、雷州半岛生态修复政府性债权利息534万元、林业信息化项目1000万元。

（1）森林植被恢复费返拨。

根据我局资源处提供的2018年10月1日至2019年9月30日已审批的项目应缴森林植被额度，按照72%返还给省属林场，分别返还省东江林场92万元、省云浮林场202万元、省樟木头林场41万元。

- 省级林业管理服务能力提升（森林植被恢复费省统筹）

① 项目申报32个，初审后符合相关要求项目共26个，申请省级财政补助4254.78万元，其中局领导批示或“一上”时党组会审定的项目共11个，申请省级财政补助3111万元,；其他项目15个，申请省级财政补助1143.78万元。经组织专家评审，拟对专家评分平均80分以上的予以安排，局领导批示的项目全部安排。

②政务服务中心申报的绿美南粤系列主题宣传项目448万元，包括广东种子条例普法宣传和《广东省湿地保护条例》主题宣传；广东林业科普作品创作大赛；广东林业“科技进步月”主会场活动；穿越北回归线主题宣传；第30届“野生动物宣传月”活动；参展2020年联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会；广东省森林防火宣传月启动仪式和海报宣传；珠三角国家森林城市群等大型宣传；省林业局帮扶揖花村脱贫攻坚宣传；自然保护地系列视频制作（第一期）；广东林长制宣传片制作；森林防火小视频。考虑到有些项目内容论证不充分，拟先安排300万元，项目安排后，再由政务中心统筹实施。

③按照局领导指示，预留850万元，用于林业省级以上自然保护区森林资源管护项目，其中每个林业省级自然保护区项目10万元，每个林业国家级自然保护区50万元。

- 8.林业种苗40万元。

根据项目申报情况，拟安排省德庆林场和中国林科院热林所各20万元，乡土阔叶树种容器苗培育任务各40万株。

- 9.林下经济100万元。

根据《国家林业和草原局办公室关于公布国家林业下经济示范基地名单的通知》，拟安排省林科院100万元，用于国家级林下经济示范基地建设。

### 第二批情况：

办法（试行）的通知》（粤府[2018]120号）、《广东省财政厅关于印发<广东省涉农资金统筹整合管理办法>的通知》（粤财农[2019]115号）以及《广东省林业局关于做好2020年自然资源事务省级财政专项资金（生态林业建设）省本级项目（第二批）入库申报的通知》，我处组织有关处室（单位）申报了2020年自然资源事务省级财政专项资金（生态林业建设）省本级项目（第二批），并制定了资金分配方案及绩效目标，现将有关情况汇报请示如下：

一、总体情况

根据省财政厅《关于做好2020年部门预算编制“二上”有关工作的通知》和许瑞生副省长在《广东省自然资源厅关于审定2020年自然资源事务涉农专项资金（生态林业建设）目录清单及分配方案的请示》上的批示，2020年自然资源事务省级财政专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目资金共38024万元，第一批资金及新冠肺炎防控经费已经安排33938万元，剩余4086万元，该部分资金在大方向上属于生态林业建设专项资金省级组织实施部分，在小方向上属于森林植被恢复费留省部分，按照局党组会的批示主要用途包括：预留1934万元用于雷州半岛生态修复政府性债权本金及利息；预留1000万元用于林业信息化项目；其他1152万元用于国家林草局、省委省政府、省林业局重点工作。本次分配方案共2152万元，其中原预留的信息化项目资金228.77万元，调整用于村庄绿化调查经费，信息化在批项目待由政数局立项后，在下年度专项资金中安排。

二、第二批资金分配情况（共2152万元）

（一）省林业局机关本部广东省林地保护利用规划（2021-2030年）项目230万元。

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“十四五”规划编制工作方案的通知》（粤办函〔2019〕330 号），我省需要开展新一轮的林地保护利用规划（2021-2030 年）编制工作，通过项目的实施，确定我省新一轮林地保护利用工作的基本思路和战略目标，明确广东林地发展空间，对未来广东林地规模、结构、布局、时序做出战略性和政策性决策,科学设计全省林地保护利用方案，并制定规划实施的保障措施，指导未来十年我省林地资源管理工作。

- （二）省林业局机关本部“珠三角国家森林城市群”监测评估项目248万元。

- 根据《国家林业局关于着力开展森林城市建设的指导意见》（林宣发〔2016〕126号）以及《国家林业局关于印发<全国森林城市发展规划（2016-2025年）>的通知》（林规发〔2018〕38号），将开展“珠三角国家森林城市群”监测评估项目，通过开展珠三角国家森林城市群创建技术咨询服务项目，加强组织领导，提高珠三角国家森林城市群建设水平，完成珠三角国家森林城市群称号申报材料的编写，申报首个国家森林城市群。

- 省林业局机关本部村庄绿化状况调查项目228.77万元。

- 根据《国家林业和草原局生态保护修复司关于开展村庄绿化状况调查工作的通知》（生生函[2019]64号）要求，我省需要在2020年完成24个县、264个行政村村庄绿化状况的抽样核查工作。通过项目实施，掌握我省村庄绿化情况，增强我省乡村绿化美化工作的针对性、有效性，为实现中央《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《农村人居环境整治三年行动方案》以及《乡村绿化美化行动方案》的目标任务提供参考依据。

- （四）广东省乐昌林场(广东后洞森林公园管理处)国立中山大学农学院演习林场旧址修复和历史研学基地建设项目150万元。

根据许瑞生副省长到乐昌林场调研时的指示精神，该场2020年计划开展国立中山大学农学院演习林场旧址修复和历史研学基地建设项目，该项目总投资235万元，2019年已经在省长基金中安排85万元，本次安排150万元，通过项目实施，每年增加自然教育培训场次20场，参加培训人数可达到5000人，可加强弘扬历史文化艰苦奋斗精神，提高爱国主义热情，在铭记历史、粤北文旅发展、乡村振兴、发展现代林业等方面有着重要意义。

- （五）省乳阳林场生物防火林带建设项目200万元。

广东省乳阳林场是南岭国家级自然保护区的核心区域，是我省粤北重要生态屏障，但项目地周边的农村经常发生森林火警，严重威胁乳阳林场森林生态安全。为此，该场计划在周边的村庄边沿和公路两旁新建总长度为27.8公里、面积为500亩的生物防火林带。通过项目实施，可有效增强乳阳林场抵御森林火灾的能力，提高乳阳林场森林防火工作水平，提高乳阳林场森林覆盖率，有效保障乳阳这片粤北生态屏障，保护南岭生态安全，更好地发挥乳阳林区森林三大效益等。

- （六）广东南岭国家级自然保护区管理局南岭自然科普馆布展建设项目300万元。

为落实中央环保督察整改要求，该保护区计划将乳源避暑林庄温泉大饭店和南岭国际会议中心改造成公益性自然博物馆，该项目总投资450万元，省财政于2019年12月在我局收回项目资金中安排资金300万元，但由于是结余收回再安排资金，且2019年南岭自然博物馆改造项目施工设计未完成，年底省财政厅已收回项目资金，2020年初省财厅只结转南岭自然博物馆改造项目资金150万元，现南岭自然博物馆改造项目资金缺口300万元。为保障项目顺利实施，本次安排项目资金300万元，通过项目的实施，建成南岭自然科普馆，开展自然教育、研学、科普教育等活动，成为华南地区集自然教育、环境教育、生态文明教育为一体的重要基地，弘扬我省生态文明建设。

- （七）广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局珊瑚礁资源调查项目24万元。

- 根据《广东省财政厅关于下达中央财政2018年渔业成品油价格改革补助省级统筹项目资金的通知》（粤财工〔2018〕77号），省财政厅下达专项资金60万元，用于徐闻保护区珊瑚礁资源调查和环境监测，收到资金以后，该保护区随即按照文件要求推进工作，经过公开招投标，于2018年9月与中标单位签订了水质监测和珊瑚礁资源调查合同，按照合同约定工作进度要求，于2018年11月拨付了相应项目进度款36万元，但剩余的24万元在当年12月31日被省财政厅收回，由于机构改革以及省财政厅对口处室改变等一系列原因，至今尚未下达，为了继续完成合同剩余工作内容，经与省财政厅沟通，拟在生态林业建设省组织实施项目资金盘子中统筹解决，继续履行合同，用于开展珊瑚礁资源调查和监测工作。通过项目的实施，完成徐闻保护区内20个站位的珊瑚礁资源调查并编制调查报告，及时掌握保护区内珊瑚种类、数量、覆盖率、生长状态等资源变化情况，根据珊瑚资源的状况，制定切实可行的保护措施，为珊瑚保护工作提供科学指导依据。

（八）广东省林业政务服务中心系统运维服务（2020年）项目资金422.55万元。

- 根据《广东省政务服务数据管理局关于系统运维服务（2020年）项目立项方案的批复》，该项目批复422.55万元，拟足额安排，通过项目的实施，保障广东省林业局政务信息化系统稳定可靠地运行，规避因发生故障而造成的数据丢失、业务流程出错等风险，提升政务服务水平，使广大人民群众与公务人员享受到广东“数字政府”改革建设的红利。

（九）广东省林业政务服务中心广东省林业政务外网专线租赁服务（2020年）项目资金348.68万元。

根据《广东省政务服务数据管理局关于省林业局广东省林业政务外网专线租赁服务（2020年）项目立项方案的批复》，该项目批复348.68万元，拟足额安排，通过项目实施，继续完善全省林业政务外网的建设，在已覆盖193个各级林业部门的基础上，新增21个自然保护区的联网节点，实现广东省214个各级林业部门政务外网全覆盖，构建成完整、高速、安全的广东省政务外网林业子网，为广东省智慧林业政务外网应用与数据共享提供物理网络基础。

三、请示事项

（一）本次资金分配方案不再组织专家评审，直接按照“三重一大”的有关规定，由局党组会审定后报省财政厅下达，理由是：

1.根据《关于印发<广东省省级财政资金项目库管理办法（试行）>的通知》（粤财预[2018]263号）第十三条第（二）大点第3小点“省级业务主管部门按照'突出重点、提高效率、节约成本'的原则，科学选择内部集体研究、专家评审论证、委托第三方专业机构评审等方式，加强项目审核和评审论证，结论作为项目入库和排序的依据，不符合规定的项目不得入库。”

2.本次安排的项目涉及的工作或者是国家林草局、省委省政府要求实施的，或者是由于机构改革或者财政政策等客观原因导致相关直属单位在项目实施过程中出现实际困难，或者是由政务数字管理局批复的信息化项目。

3.当前属于新冠肺炎疫情防控期间，不太适合组织人员较聚集的专家评审会。

（二）按照《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府[2018]120号）要求，拟将上述项目录入项目库，并将分配方案及绩效目标在广东林业外网公示7日。

（三）预留雷州半岛生态修复政府性债权本金及利息1934万元拟请财政厅直接支付核销。

## 资金主要用途

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署，践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，把推进治理体系和治理能力现代化贯穿于林业改革发展全过程，全力服务粤港澳大湾区、深圳社会主义先行示范区和广州“四个出新出彩”建设，全面组织开展绿美南粤行动，大力实施城乡生态保护修复，推动国土绿化高质量发展，推动新一轮绿化广东大行动不断取得新成果，筑牢南粤生态屏障，为推动广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供坚实生态支撑，2020年自然资源事务专项资金（生态林业建设）省级组织实施项目资金计划数为38024万元，主要用途包括森林生态综合示范园建设、森林资源培育、森林资源管护、林业生态保护建设、林业有害生物防控、林业科技创新、林业发展补助（森林植被恢复费）、林业种苗、林下经济等。

（四）扶持对象

### 我局2020年省级自然资源事务专项资金（生态林业建设）项目扶持对象主要为局机关处室、省直属国有林场、省级以上自然保护区和科研机构等。

## （五）绩效目标

省财政厅下达了生态林业建设省级组织实施项目的绩效目标，根据专项资金绩效评价需要，分解为9个用途的绩效目标。每个政策任务设置的绩效目标详见下表所示。

表1 绩效目标情况表

| 序号 | 政策任务 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态综合示范园建设 | 建设森林综合生态示范园（4个）; 森林康养类型生态综合示范园面积（≥1500亩），自然教育类型生态综合示范园面积（≥150亩），林业科技类型生态综合示范园面积（≥3000亩），林木种苗生产类型生态综合示范园林木种苗出圃率≥80%;森林生态综合示范园当期规划任务完成率≥70%;林下经济类型生态综合示范园年产值（300万元）;森林生态综合示范园带动旅游（0.2万人次/个）;森林生态综合示范园是否为周边群众提供休闲游憩场所;森林生态综合示范园生态环境、人居环境改善（是否明显）;森林生态综合示范园示范效应（是否明显）;森林生态综合示范园内群众满意度≥80%。 |
| 2 | 森林资源培育 | 开展碳汇林造林面积（万亩）1.0628 ；开展碳汇林抚育面积（万亩）1.3588；配套完成中央财政森林抚育面积（万亩）10.3；造林当期任务完成率≥80%；森林抚育当期任务完成率≥80%；森林抚育作业设计合格率≥90%；森林抚育质量合格率≥90%；造林合格面积完成率≥85%；红树林造林保存率（困难立地）＞45%；红树林造林保存率（非困难立地）＞70%；新造林每年可获得木材储备效益（62.5元/亩）；造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位（3个）；造林及抚育每投入10万元可带动农民增收（2.5万元）；新造林每年可增加碳汇（0.06吨/亩）；造林推进林业可持续发展（是否明显）；森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）；造林及抚育技术服务满意度≥90%。大径材示范林面积（万亩）0.798；珍贵树种示范林面积（万亩）0.4759。 |
| 3 | 森林资源管护 | 治安视频卡口建设数量（100个）； 视频监控点建设数量（50个）； 监控中心建设数量（50个）； 警示宣传教育系统建设数量（50套）；生态公益林参保面积（158.09万亩）；商品林参保面积（44.31万亩）；护林员网格化管理项目（6个）；森林资源监测中心建设项目（9个）。 |
| 4 | 林业生态保护建设 | 野生动植物保护管理项目（21个）；湿地保护和恢复项目（4个）；自然保护区建设项目（25个）；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目（1个）；自然教育基地建设项目（8个）；自然保护区森林资源管护项目（57个）；配套林下经济与成果推广中心基础设施建设项目（1个）。 |
| 5 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控项目（3个）；林业有害生物防控挽回经济损失与资金投入比例≥300%；林业有害生物危害群众知晓率≥50%；防治区林业有害生物发生程度（减轻）；林业有害生物防控对保持全省森林资源安全（是否明显）；林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥80%。 |
| 6 | 林业科技创新 | 林业科技创新项目（32个）。 |
| 7 | 林业发展补助（森林植被恢复费） | 森林植被恢复费返拨项目（3个）；其他林业管理服务能力提升项目（27个）；各级林业主管部门服务能力明显提升。 |
| 8 | 林业种苗 | 培育种苗（40万株） |
| 9 | 林下经济 | 国家级林下经济示范基地建设项目1个。 |

二、项目自评情况

## （一）自评分数

### 1.自评分数。

我局按照《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》确定的项目支出绩效评价指标体系、评分标准和要求，从投入、过程、产出和效益4大方面（8个二级指标，19个三级指标）对9个用途省级林业建设专项资金的使用情况开展绩效评价。

综上所述，我局2020年生态林业建设项目省级财政资金绩效综合自评得分为93.96分，自评评价等次为“优”。

### 2.自评指标分析。

（1）项目投入。

该指标主要从项目立项、资金落实两个方面考核项目的投入情况，该指标分值20分，自评综合得分19分，得分率为95%，如表2-1所示。

表2-1 项目投入自评综合得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 综合自评得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 目标设置 | 6 | 5 | 83.3% |
|  |  | 保障措施 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 小计 | 12 | 12 | 100% |
|  | 资金落实 | 资金到位 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金分配 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 小计 | 8 | 8 | 100% |
| 合计 |  |  | 20 | 19 | 95% |

该项目投入情况具体分析如下：

①项目立项。该指标由论证决策、目标设置、保障措施等3个三级指标组成，分值12分，自评得分12分，得分率为100%。

在论证决策方面，我局在前期可行性研究、调查摸底等方面较为充分，召开会议协商、咨询专家意见等，同时按照预算管理办法规定的程序组织项目有关材料的提报。本指标自评不扣分，得分为4分。

在目标设置方面，我局设置了绩效总目标和阶段性指标，有数量指标、成本指标、质量指标以及效果指标等，并经过了省财政厅专家的审核。指标的设置与项目性质密切相关，包括了任务完成率、资金支付率以及造林成活率等绩效指标，全面体现工作的质量和效果，且指标量化，便于考核。但也有些二级项目但有些指标不是很合理，该项自评扣1分。

在保障措施方面，我局高度重视项目的规范化管理，为确保制度完整性，我局和省财政厅联合制定了碳汇造林专项资金管理办法等20多个林业专项资金管理办法；为规范涉农资金管理,省财政厅制订了《广东省涉农资金统筹整合管理办法》等制度;为确保计划安排合理性，制定了生态工程建设技术要点、生态工程检查操作细则、生态工程建设检查工作方案，森林抚育设计规程、抚育检查验收管理办法等制度，覆盖了生态林业建设专项任务等各个方面，为实现项目绩效提供了制度保障。本指标自评不扣分，得分为2分。

②资金落实。该指标由资金到位、资金分配2个三级指标组成，分值8分，自评得分8分，得分率为100%。

在资金到位方面，根据省财政厅资金下达文件（粤财资环〔2020〕25号、粤财资环〔2020〕7号），包括森林生态综合示范园建设、森林资源培育、森林资源管护、林业生态保护建设、林业有害生物防控、林业科技创新、林业发展补助（森林植被恢复费）、林业种苗、林下经济任务资金计划数共计为38024万元，下达的省级组织实施项目的资金为32694万元，资金到位率100%。本指标自评不扣分，得分为5分。

在资金分配方面，主要采用因素法和项目法，且对管理比较好的地区给予适当倾斜，有利于绩效目标的完成和实现资金。本指标自评不扣分，得分为3分。

（2）项目实施过程。

该指标主要从资金管理、事项管理两个方面考核项目实施的过程情况，该指标分值20分，自评综合得分17.61分，得分率为88.05%，如表2-2所示。

表2-2  过程指标综合自评得分情况

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 综合得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 过程 | - 资金管理 | - 资金支付 | - 6 | - 4.85 | - 80.8% |
|  |  | - 支出规范性 | - 6 | - 6 | - 100% |
|  |  | - 小计 | - 12 | - 10.85 | - 91.66% |
|  | - 事项管理 | - 实施程序 | - 4 | - 3 | - 75% |
|  |  | - 管理情况 | - 4 | - 3.76 | - 94% |
|  |  | - 小计 | - 8 | - 6.76 | - 84.5% |
| - 合计 |  |  | - 20 | - 17.61 | - 88.05% |

该项目过程情况具体分析如下：

①资金管理。该指标由资金支付、支出规范性2个三级指标组成，分值12分，自评综合得分10.85分，得分率为90.41%。

在资金支付方面，下达的省级组织实施项目的资金为共共38024万元，已支出30781.27万元，支出进度为80.95%，资金支出率不高的主要原因一是部分县（市、区）操作程序繁琐，影响工程进度，资金支出偏迟；二是林业行业招投标花费时间长，拖延了工程建设开工时间；工程实施期限较长，影响工程当年验收，从而影响了该项资金支出率。

在支出规范性方面，包括预算执行的规范性、事项支出的合规性以及会计核算的规范性三个方面，该指标自评不扣分，得分为6分。具体分析如下：

预算执行的规范性：2020年度资金下达后，9个用途项目均能按预算规定程序执行，没有出现不按规定进行预算调整的情况，预算执行的规范性自评不扣分。

事项支出的合规性：在事项支出的过程中，一是严格按照实施方案中的预算编制各项支出执行。二是严格按照资金下达文件中的要求，实行国库统一支付或实行财政报账制管理。三是在支出标准上，按照预算管理、国库集中支付管理、政府采购管理等相关规定执行。四是严格按照各个项目资金使用范围支出，严禁超范围使用资金。事项支出的合规性自评不扣分。

会计核算的规范性：一是对于提前下达的资金，均编入各资金使用单位的年度预算。二是根据资金下达文件的要求，按照其文件中规定的会计科目要求进行核算。三是按照政府统一会计制度的相关规范进行核算。

②事项管理。该指标由实施程序、管理情况2个三级指标组成，分值8分，自评综合得分6.76分，得分率为84.5%。

在实施程序方面，2020年省级林业建设专项资金各政策任务项目或方案能够按规定程序实施，严格按照相关制度规定要求，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行政府采购、公开招投标相关制度规定。本指标自评不扣分，得分为4分。但有些项目相关工作进度偏慢，该部分自评扣减1分。

在管理情况方面，项目实施前、中、后期，省主管部门不定期进行质量检查，加强项目管理，发现问题，及时督促整改。为加强管理，各项目主管单位和项目实施单位均建立了有效的监督管理机制，资金使用方面各项目单位严格按照财务制度要求，建设资金预算报批财政部门审批，获批后建立有效的管理机制，专款专用，确保资金使用合理合法合规。由于部分项目承担单位不是我局林业系统直属，监管的效果还不够明显、监管的手段也还存在不足。该指标自评扣0.24分，综合得分为3.76分。

（3）项目产出。

该指标主要从经济性、效率性两个方面考核项目的产出情况，该指标分值30分，自评综合得分27.39分，得分率为91.3%，如表2-3所示。

表2-3  产出指标综合得分情况

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 综合得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 产出 | - 经济性 | - 预算控制 | - 3 | - 3 | - 100% |
|  |  | - 成本控制 | - 2 | - 2 | - 100% |
|  |  | - 小计 | - 5 | - 5 | - 100% |
|  | - 效率性 | - 完成进度、时效、质量 | - 25 | - 22.4 | - 89.57% |
| - 合计 |  |  | - 30 | - 27.4 | - 91.3% |

该项目产出情况具体分析如下：

①经济性。该指标由预算控制、成本控制2个三级指标组成，分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

在预算控制方面，我局已完成的项目中，资金支出均没有出现超支，未完成项目中，资金的支出与项目完成进度项匹配，预期不会出现超支情况。本指标自评不扣分，得分为3分。

在成本控制方面，与同类项目或市场价格比较，我局项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围，本指标自评不扣分，得分为3分。

②效率性。该指标由完成进度、时效、完成质量等三级指标组成，分值25分，经自评，各类政策任务完成进度、质量基本实现了预期目标，自评综合得分22.4分，得分率为89.57%，主要扣分原因是个别指标未完全达到预期值，共41个指标，扣除红树林指标后，共39个有效指标，未完成的指标4个，完成的指标35个。完成的指标占总指标的89.7%。为此，该项自评得分为22.4分。

（4）项目效益。

该指标主要从效果性、公平性两个方面考核项目的效果情况，该指标分值30分，自评综合得分29.99分，得分率为99.97%，如表2-4所示。

表2-4  效益指标自评综合得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 综合得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 效果性 | 经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 | 25 | 25 | 100% |
|  | 公平性 | 服务对象满意度 | 5 | 4.95 | 99.8% |
| 合计 |  |  | 30 | 29.95 | 99.97% |

该项目效益情况具体分析如下：

①效果性。该指标由经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等三级指标组成，该指标分值25分，经自评，各政策任务在经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展方面基本实现了预期目标，综合自评得分25分，得分率为100%。各政策任务具体经济效益、社会效益、生态效益、可持续等指标设定值、实现数以及得分情况详见附件1。

②公平性。该指标由满意度三级指标组成，分值5分，经各实施单位自评和按权重综合打分，各政策任务在公平性方面基本实现了预期目标，主要扣分原因是个别实施单位自评值未完全达到预期值。

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

生态林业建设项目下达的省级组织实施项目的资金为38024万元，按省财政厅《广东省财政厅关于开展2021年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，截止2020年12月31日，共38024万元，已支出30781.27万元（含由省财政直接扣减的雷州半岛生态修复资金1934万元，以及财政压减的谁呢了生态综合示范园资金3796万元），支出进度为80.95%。具体支出情况详见表2-5所示。

表2-5 生态林业建设项目支出情况表

| 序号 | 资金名称 | 下达资金（万元） | 资金使用（万元） | 支出率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项资金 | 38024 | 30781.27 | 80.95 |
| 2 | （一）森林生态综合示范园建设 | 8000 | 7493.34 | 93.67 |
| 4 | （二）森林资源培育 | 3493 | 2850.88 | 81.62 |
| 5 | （三）森林资源管护 | 2764 | 1952.4 | 70.64 |
| 6 | （四）林业生态保护建设 | 9609 | 7367.04 | 76.67 |
| 7 | （五）林业有害生物防控 | 80 | 79.89 | 99.86 |
| 8 | （六）林业科技创新 | 5200 | 4744.18 | 91.23 |
| 9 | （七）林业种苗 | 40 | 34.54 | 86.35 |
| 10 | （八）林下经济 | 100 | 100 | 100.00 |
| 11 | （九）林业发展补助（森林植被恢复费） | 8738 | 6159 | 70.49 |

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

生态林业建设（省级组织实施）项目的各用途绩效目标完成情况如表2-6所示。

表2-6林业生态建设绩效目标完成情况表

| 序号 | 政策任务 | 绩效目标 | 目标实现值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态综合示范园建设 | 建设森林综合生态示范园（4个）; 森林康养类型生态综合示范园面积（≥1500亩），自然教育类型生态综合示范园面积（≥150亩），林业科技类型生态综合示范园面积（≥3000亩），林木种苗生产类型生态综合示范园林木种苗出圃率≥80%;森林生态综合示范园当期规划任务完成率≥70%;林下经济类型生态综合示范园年产值（300万元）;森林生态综合示范园带动旅游（0.2万人次/个）;森林生态综合示范园是否为周边群众提供休闲游憩场所;森林生态综合示范园生态环境、人居环境改善（是否明显）;森林生态综合示范园示范效应（是否明显）;森林生态综合示范园内群众满意度≥80%。 | 建设森林综合生态示范园（4个）; 森林康养类型生态综合示范园面积1995亩，自然教育类型生态综合示范园面积约1000亩，林业科技类型生态综合示范园面积约5000亩，林木种苗生产类型生态综合示范园林木种苗出圃率85%;森林生态综合示范园当期规划任务完成率≥70%;林下经济类型生态综合示范园年产值400万元;森林生态综合示范园带动旅游合计约20万人次;森林生态综合示范园为周边群众提供休闲游憩场所;森林生态综合示范园生态环境、人居环境改善明显;森林生态综合示范园示范效应明显;森林生态综合示范园内群众满意度100%。 |
| 2 | 森林资源培育 | 开展碳汇林造林面积（万亩）1.0628 ；开展碳汇林抚育面积（万亩）1.3588；配套完成中央财政森林抚育面积（万亩）10.3；造林当期任务完成率≥80%；森林抚育当期任务完成率≥80%；森林抚育作业设计合格率≥90%；森林抚育质量合格率≥90%；造林合格面积完成率≥85%；红树林造林保存率（困难立地）＞45%；红树林造林保存率（非困难立地）＞70%；新造林每年可获得木材储备效益（62.5元/亩）；造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位（3个）；造林及抚育每投入10万元可带动农民增收（2.5万元）；新造林每年可增加碳汇（0.06吨/亩）；造林推进林业可持续发展（是否明显）；森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）；造林及抚育技术服务满意度≥90%。大径材示范林面积（万亩）0.798；珍贵树种示范林面积（万亩）0.4759。 | 开展碳汇林造林面积（万亩）1.0628 ；开展碳汇林抚育面积（万亩）1.3588；配套完成中央财政森林抚育面积（万亩）10.3；造林当期任务完成率100%；森林抚育当期任务完成率100%；森林抚育作业设计合格率100%；森林抚育质量合格率100%；造林合格面积完成率97.6%；新造林每年可获得木材储备效益70元/亩；造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位3个；造林及抚育每投入10万元可带动农民增收5万元；新造林每年可增加碳汇0.06吨/亩；造林推进林业可持续发展明显；森林抚育构建稳定森林生态系统明显；造林及抚育技术服务满意度95%。大径材示范林面积（万亩）0.798；珍贵树种示范林面积（万亩）0.4759。 |
| 3 | 森林资源管护 | 治安视频卡口建设数量（100个）； 视频监控点建设数量（50个）； 监控中心建设数量（50个）； 警示宣传教育系统建设数量（50套）；生态公益林参保面积（158.09万亩）；商品林参保面积（44.31万亩）；护林员网格化管理项目（6个）；森林资源监测中心建设项目（9个）。 | 治安视频卡口建设数量33个；视频监控点建设数量121个；生态公益林参保面积155.17万亩；商品林参保面积47.77万亩；护林员网格化管理项目6个；森林资源监测中心建设项9个。 |
| 4 | 林业生态保护建设 | 野生动植物保护管理项目（21个）；湿地保护和恢复项目（4个）；自然保护区建设项目（25个）；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目（1个）；自然教育基地建设项目（8个）；自然保护区森林资源管护项目（57个）；配套林下经济与成果推广中心基础设施建设项目（1个）。 | 野生动植物保护管理项目21个；湿地保护和恢复项4个；自然保护区建设项目25个；配套湛江红树林国家级自然保护区管理局湿地保护与恢复工程基建项目1个；自然教育基地建设项目8个；自然保护区森林资源管护项目57个；配套林下经济与成果推广中心基础设施建设项目1个。 |
| 5 | 林业有害生物防控 | 林业有害生物防控项目（3个）；林业有害生物防控挽回经济损失与资金投入比例≥300%；林业有害生物危害群众知晓率≥50%；防治区林业有害生物发生程度（减轻）；林业有害生物防控对保持全省森林资源安全（是否明显）；林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥80%。 | 林业有害生物防控项目3个；林业有害生物防控挽回经济损失与资金投入比例≥300%；林业有害生物危害群众知晓率≥50%；防治区林业有害生物发生程度减轻；林业有害生物防控对保持全省森林资源安全明显）；林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥80%。 |
| 6 | 林业科技创新 | 林业科技创新项目（32个）。 | 林业科技创新项目（32个） |
| 7 | 林业发展补助（森林植被恢复费） | 森林植被恢复费返拨项目（3个）；其他林业管理服务能力提升项目（27个）；各级林业主管部门服务能力明显提升。 | 森林植被恢复费返拨项目3个；其他林业管理服务能力提升项目27个；各级林业主管部门服务能力明显提升。 |
| 8 | 林业种苗 | 培育种苗（40万株） | 培育种苗80万株 |
| 9 | 林下经济 | 国家级林下经济示范基地建设项目1个。 | 国家级林下经济示范基地建设项目1个。 |

### 3.专项资金分用途使用绩效。

生态林业建设项目，包括森林生态综合示范园建设、森林资源培育、森林资源管护、林业生态保护建设、林业有害生物防控、林业科技创新、林业发展补助（森林植被恢复费）、林业种苗、林下经济等9个用途，各用途使用绩效情况如下。

- 森林生态综合示范园建设方面（由省财政厅组织重点评价，资料来源于重点评价报告）。一是制度规范，标准统一。为扎实推进森林生态综合示范园建设工作，对综合示范园项目建设指引、实施方案的编制、三年建设工作方案等问题进行了专题调研，计划在2019—2021年三年时间建设30个规划科学、布局合理，特色鲜明、成效显著的多功能森林生态综合示范园。在此基础上，对《广东省森林生态综合示范园建设技术指引（试行）》（粤林函﹝2019﹞154号）进行了修订，正式出台《广东省森林生态综合示范园建设指引》（粤林函﹝2020﹞88号），明确了全省森林生态综合示范园建设标准；二是责任到位，科学推进。根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）和《广东省财政厅关于印发<广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）>的通知》(粤财农〔2020〕106号）要求，对4个省属林场项目进行指导,督促各示范园项目的实施。要求各实施单位严格执行《广东省省级财政专项资金管理办法》（粤府〔2018〕120 号）和其他相关管理制度，实行专账管理，专款专用，定期报送资金使用情况，加强事中、事后监管和预防职务犯罪等工作。; 三是加强督导，确保实效。出台《广东省森林生态综合示范园建设技术指引（试行）》（粤林函﹝2019﹞154号）《广东省林业局办公室关于加快推进森林生态综合示范园项目建设的通知》《广东省森林生态综合示范园建设工作方案(2019-2021年)》（粤林函﹝2019﹞470号）和《广东省森林生态综合示范园建设指引》（粤林函﹝2020﹞88号），规范项目示范园建设管理、加强督导、加快项目建设进度，为加快建设进度，从项目开始，各森林生态综合示范园建设实行月报制度，严格加强督导。四是特色突出，成效明显。各实施单位坚持以“1+N”的内容模式打造示范园区，通过项目的实施，预计将为我省培育优良乡土树种、珍贵树种、大径材、国家储备林2万亩以上，辐射带动数10万人到示范园开展森林生态旅游和自然教育，帮助山区农民就业和增加收入。

（2）森林资源培育方面。着力抓好森林资源培育工作，造林推进林业可持续发展效果明显。碳汇造林实际完成1.0628万亩，完成率100%，合格率97.6%；碳汇抚育实际完成1.3588万亩，完成率100%，合格率96.2%。通过碳汇工程的建设，大力调整林种树种结构，推动以乡土阔叶树种为主的混交林大面积覆盖，阔叶林和针阔混交林面积进一步扩大，林分结构进一步优化。我省营造林思路逐渐由“多种树”向“种好树”转变，有效提升了森林质量，增加了森林碳汇，增强了生态功能，加快了国土造林绿化进程。同时碳汇工程建设提供了大量的就业机会，增加了农民收入，对促进乡村振兴做出一定的贡献。

- 2020年度中央森林抚育有省级财政配套资金总任务10.3万亩，省级补助配套资金206万元。在2020年，通过开展中央森林抚育项目，精准提升森林质量，改善林分结构，提高森林生态价值，促进林农就业增收。促进了中幼林生长，加快了稳定森林生态系统构建。各林场完成抚育效果验收及自查。

2020年完成省属国有林场珍贵树种和大径材培育示范建设任务12739亩（其中珍贵树种培育4759亩，大径材培育7980亩），造林成活率达90%以上，保障措施到位，直接的经济效益是增加木材产量，提高木材品质，增加珍贵树种4759亩，年平均生长量按0.2立方米/亩计，每年可增加活立木蓄积量951.8立方米，按平均每立方米价值1200元计，每年可获得木材储备效益约114.2万元。通过国有林场示范带动、样板宣传和推广，可提高广大集体林区林农培育精品优质高效林业的积极性，更多地参与到木材生产基地建设中来，起到较好的社会效益。造林成活率达90%以上，保障措施到位。

- （3）森林资源管护方面。强化森林资源管护工作，森林资源得到有效保护。2020年省级森林资源管护资金2764万元，用于森林保险省级财政保费补贴、森林资源网格化监测管理体系建设、重点林区道路治安卡口视频监控项目（二期）。项目完成生态林参保面积155.17万亩，商品林参保面积47.77万亩。

- 省森林公安在同省林业局自然保护地管理处、设计公司技术人员多次到方区实地核查建设资源、市场调研、测算建设成本的基础上，决定在42个国家级（省级）自然保护区部署林区道路治安卡口视频监控系统（二期），建设10套标准卡口前端系统、23套微卡口前端系统、121个视频监控点及其配套网络，共计154个点位。截止2021年8月，全省已完成152个点位建设，前端建设和设备安装完成率达98%，数据上传率92%。视频监控设备形成打击涉林犯罪活动的强大威摄力，林区群众安全感和满意度得到一定提高，取得良好的社会效果和经济效益。

- 通过开展护林员网格化管理和森林资源监测中心建设项目，逐步建立区域森林资源监测体系，对区域森林资源进行网格化监测管理，全方位监测森林资源动态变化情况，实现森林资源监测信息化、智能化、可视化。一是森林资源管护工作普遍到位。2020年，以上各市森林火灾有效处置率高于90%，森林火灾受害率低于0.5‰；除个别地区存在采脂、取土、打枝等现象，大部分违规现象已得到制止，实现了全省森林资源的有效保护，管护区生态环境得到明显改善。二是落实管护责任，强化网格管理。按照林业“一张图”建设要求，以加强森林资源监测为目的，着力推动护林员网格化管理项目实施，采用网格化管理方式，把森林资源监测与管护内容落实到网格，对护林员实时定位监督和实时通讯，指派临时任务。护林员在巡护网格内发现情况可拍摄现场及时上传广东省森林资源监测平台，做到即时调度、处置，实现森林资源管理科学化、信息化。三是森林资源动态监测率95%以上，基本形成了机构健全、责任明晰、监测及时、管理到位的工作格局，使森林资源监测工作变被动为主动、变粗放为精细、变传统为信息化，实现森林资源精准、快速、高效调查监测，提升了林场、保护区森林资源监测水平。

（4）林业生态保护方面。林业生态保护工作成效显著，生态保护理念深入人心。积极开展自然保护区建设项目25个，省级财政投入4680万元，支出3668.66万。

加强野生动植物保护管理，完成广东珍稀植物保育“一中心三基地”总体规划，完成粤港澳大湾区陆生野生脊椎动物资源监测工作，开展了中华穿山甲救护与繁育技术研究，已开展中华穿山甲救护与繁育技术研究。

加强湿地保护与恢复工作，为“十四五”期间全省开展湿地保护修复工作提供指导，为探索建立广东省湿地生态补偿机制提供技术支撑，完成滨海湿地碳汇监测与固碳价值评估、湿地野生动物动态监测、湿地宣教年度工作。

（5）林业有害生物防控方面。抓好林业有害生物防控工作，新发现县级疫区17个（包括揭阳空港经济区和珠海市横琴新区），新发现镇级疫区182个（包括14个林场、保护区和风景名胜区）。送检样品来自19市65县（区）367镇（街道、林场、保护区、风景名胜区），技术覆盖面积超过30万亩；松材线虫检测技术咨询培训约100人次，完成了对我省全部30家疫木加工利用企业的3轮全面疫情巡查，并按要求出具了书面整改意见；提交了2020年度松材线虫病疫木定点加工企业疫情巡查报告1份，完成全省9家隔离苗圃3轮的巡查及问题督查；完成从阿根廷引进美丽异木棉风险评估。

- （6）林业科技创新方面。加强林业科技支撑，推进林业科研成果转化，林业科技创新效益明显。一是广泛开展优良林木种质资源收集、保存与培育技术研究工作。收集保存油茶、肉桂、黄梁木、树葡萄、澳洲坚果等植物种质资源1187份；建立种质资源保存、苗木繁育、试验示范基地共1816.5亩；研发并掌握了右旋龙脑微量提取的技术，研究攻克龙脑型阴香扦插无性苗木扩繁技术；开展重要乡土阔叶树种精选育种园建设，红锥、桉树和米老排等优良用材树种大径材培育；开展肉桂优良种质培育、黄梁木优良种源/家系功能性定向培育等技术研究。二是推进科研与第二产业的紧密结合。研究油茶果壳、林木饲料、肉桂、树葡萄、龙脑型阴香、龙脑樟、桉树与红锥木材热改性及其实木地板制备等植物资源产品的开发利用，以科技延长产业链并带动林产品增值，提出新技术、新工艺、新方法、新模式（项）13项；已申请国家专利30项，其中已获得授权专利11项、计算机软件著作权1项；初步评选出尾叶桉优良无性系10个、评选出澳洲坚果优良砧木品系5个；开发海龟人工识别系统1套；提交技术研究报告14项，形成技术标准（规程）5项。三是强化人才的培训与技术推广应用。已发表学术论文79篇，其中SCI收录27篇。引进或培养技术人才326人次。

初步掌握了韶关、河源、中山三市林地土壤肥力和污染状况，为后期林业可持续发展和林地土壤污染防治进行基础数据储备，达到了预期效果，其中中山市林地土壤调查成果已经应用到林业生产和政府采购工作中，并发挥重要作用。

按照《广东林业生态监测网络平台建设规划》科学布局，初步建成广东林业生态监测网络；以网络监测目标为导向科学优化监测指标，提升监测精准性；研发生态数据挖掘与可视化技术，实现6项指标在线展示；建立广东森林水文、土壤、气象和生物生态要素评估技术，开展广东省森林生态要素评估，编制了《广东省林业生态监测报告》。

（7）林业发展补助（森林植被恢复费）方面。2020年，省级财政投入林业生态保护建设资金省级项目4088.5万元，支出3890.98万元，促进林业管理能力的提升和高质量地完成林业重点工作任务。完成森林植被恢复费返拨项目3个，其他林业管理服务能力提升项目27个。林业主管部门服务能力明显提升。

（8）林业种苗方面。完成培育1年生苗木80万株，增加产值约80万元以上。促进农民就业。项目实施内容中的苗木培育需要大量使用劳动力，能为当地富余劳动力提供就业机会，促进农民就业5人次以上。项目建成后为全省造林绿化、美化环境，特别是保障林业重点生态工程建设，使全省森林覆盖率进一步增长，森林资源质量得到明显提高，有效地改善生态环境，增加森林碳汇，增强防灾能力，减少自然灾害造成的损失，实现社会经济可持续发展。

（9）林下经济方面。2020年，省级财政投入省级林下经济建设资金省级项目100万元，支出100万元。建设项目名称为“国家级林下经济示范基地”，项目建设严格执行国家财政资金和科研费管理的相关规定，建独立帐号，专款专用完成了林科院林下经济示范基地基地875亩抚育、有害生物防治1100亩。

## （三）专项资金使用绩效存在的问题

1.资金支出率有待提高。一是项目实施环节多费时长，开展造林作业设计、招标、实施造林作业、检查验收、支付等工作环节多、耗时长。所以，影响了该项支持资金的支出率；二是受疫情情况影响，项目实施单位普遍因为疫情防控，劳力组织困难，一些单位错过造林抚育适宜时节，导致造林成效欠佳。

2.绩效目标的编制水平有待提升。为加强我省林业项目管理，规范编制项目绩效目标，根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》等文件要求，我局于2021年制定了《广东林业项目绩效指标库（试行）》，也印发给了大家。

3.资金下达时间较晚，造林项目具有实效性。基地珍稀特有植物造林项目具有实效性，2020年项目资金到位时间为2020年5月，错过了造林的春耕时节，导致项目实施进度延迟；如基地珍稀特有植物森林管护需要在基地珍稀特有植物造林完成后进行；种苗项目苗木培育需要提前准备、跨年实施，项目实施进度和资金支出进度都受到影响。

三、改进意见

1.针对资金支出率有待高问题。一是建立健全有关管理机制，加快资金使用进度；二是疫情稳定后加快项目推进速度，加快项目实施进度。督促项目实施单位严格按照要求，在保证质量基础上，建立时间倒逼任务的工作机制，提高项目实施水平，加快项目实施进度。

2.加强项目监督检查。认真落实好项目管理制度，切实加强项目监督检查，加强项目和资金管理，严格按照专项资金要求用好管好项目资金，充分发挥资金效益。建议上级部门能提前一年下达营造林类项目任务及资金，确保项目能提前开展备耕、育苗和招投标等工作，避免错过最佳造林季节。

# 附件：

# 1.《项目绩效自评信息指标评分表》

# 2.佐证材料清单