项目绩效自评报告

财政事权名称：

对应政策任务个数：1

具体名称：海洋事业费及海洋环境损失赔偿款

预算单位：广东省林业局（公章）

填报人姓名：林传盛

联系电话：020-81935690

填报日期：2023年7月

根据《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，为进一步压实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我局开展了2022年“海洋事业费及海洋环境损失赔偿款”项目绩效自评工作。针对该项目的过程、产出和效益等方面的内容，我局着重分析了项目的绩效目标完成情况、项目任务完成情况、项目产生的效益等情况，提出了该项目实施的主要绩效和改进意见。现就该项目的绩效自评情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目资金概况

为进一步落实党的二十大报告提出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加快建设海洋强国”发展战略，继续保持我省海洋生产总值连续28年位居全国第一的领先地位，全面推动海洋经济高质量发展，广东省财政厅安排专项资金2392万元用于2022年海洋管理事业费及海洋环境损失赔偿款项目。

根据《关于做好2022年省级财政资金项目入库储备工作的通知》（粤财预〔2021〕30号）、《关于印发<广东省省级财政资金绩效评审管理办法（试行）>的通知》（粤财预〔2019〕121号）以及2022年事业发展性支出预算编制项目库申报工作部署，我局结合海洋自然保护地管理实际和各海洋与渔业类型自然保护区工作需要申报项目16个，申请海洋事业费及赔偿款补助2392万元。其中日常管护类项目8个，申请补助资金1100万元；能力提升类项目8个，申请补助资金1292万元。

## （二）资金分配方式

我局海洋管理事业费及海洋环境损失赔偿款专项采用项目制分配方式，主要用于广东惠东海龟国家级自然保护区、广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区、广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区、广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区、广东大亚湾水产资源省级自然保护区、广东江门中华白海豚省级自然保护区、广东连南大鲵省级自然保护区等8个省级以上保护区管理局（处），开展海洋与渔业类自然保护区管护工作和保护区能力提升项目建设。

## （三）项目主要用途、扶持对象

该项目资金主要用于支持两方面的工作：一是海洋渔业类型自然保护区日常管护，保障各海洋与渔业类型自然保护区的日常运转；二是海洋渔业类型自然保护区能力提升，开展必要的海洋相关业务建设、研究，提升海洋与渔业类型自然保护区管理能力。

## （四）项目绩效目标

根据《广东省林业局关于报送2022年海洋事业费及海洋环境损失赔偿款分配方案的函》（粤林函〔2021〕330号）文件的附表《海洋事业费及海洋环境损失赔偿款绩效目标表》，确定了本项目的总体绩效目标和具体绩效指标如下：

1.总体绩效目标：保障海洋与渔业类自然保护区开展日常管理、巡护巡逻、设备设施使用与维护等工作，开展海洋与渔业类自然保护区生态修复、物种救护、勘界立标、资源调查、科普宣教、基础设施等能力提升项目，有效保护海洋与渔业类型自然保护地内的生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性、环境多样性。

2.具体绩效指标：项目的具体绩效指标情况详见表1-1所示。

表1-1 具体绩效指标情况表

| 序号 | 绩效指标 | 年度目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补助省级以上海洋与渔业类型自然保护区数量 | 8个 |
| 2 | 中华白海豚救护保育基地建设年度建设任务 | 1项 |
| 3 | 海洋类型国家级自然保护区有效管护率（%） | ≥90% |
| 4 | 海洋类型国家级自然保护区重要性群众知晓率（%） | ≥80% |
| 5 | 海洋动物种类、种群数量稳定 | 完整、稳定 |
| 5 | 海洋与渔业类型国家级自然保护区的自然生态系统保持完整 | 长期 |
| 6 | 群众满意度 | ≥90% |

- 二、自评情况

## （一）自评结论及指标分析

1.自评结论

通过分析汇总我局各用款单位提供的自评报告和支撑材料，参照《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，“2022年海洋事业费及海洋环境损失赔偿款”项目较好完成了项目预期目标及我局海洋事业相关年度工作任务。

项目自评分别从过程、产出、效益三个方面8个二级指标、8个三级指标进行逐一评分，采取定性与定量分析相结合的评价方法，对绩效完成情况进行自评打分。经综合分析，本项目绩效自评得分为97.8分，自评等级为“优”。

该项目一级指标自评得分情况见表2-1所示。

表2－1项目一级指标自评得分情况表

| 一级项目 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 20 | 17.80 | 89.00% |
| 产出 | 40 | 40.00 | 100.00% |
| 效益 | 40 | 40.00 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 97.80 | 97.80% |

2.指标分析

### （1）过程。

该指标主要考核项目过程管理的规范性，包含资金管理和事项管理两个方面。过程指标分值20分，自评得分17.8分，得分率为89%。该项目过程指标得分情况见表2-2所示。

表2-2 项目过程指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 自评得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金支出率 | 12 | 11.8 | 98.25% |
|  | 事项管理 | 监管有效性 | 8 | 6 | 75.00% |
| 合计 |  |  | 20 | 17.8 | 89.00% |

①资金管理

“资金支出率”。该项目下达资金2392万元，截至评价基准日2022年12月31日，该项目追减资金6.41万元，经核减为2385.59万元，实际支出2343.92万元，资金支出率为98.25%。该指标分值12分，自评得分11.8分，得分率98.25%。

②事项管理

“监管有效性”。在监管有效性方面，我局从项目申报及启动阶段就多次下发通知，强化工作要求、深入项目部署。根据《关于印发〈广东省省级财政资金绩效评审管理办法(试行)的通知〉》(粤财预〔2019〕121号)、《广东省财政厅关于做好2022年省级财政资金项目入库储备工作的通知》(粤财预〔2021〕30号)、《广东省林业局关于做好2022年有关自然保护地项目入库申报的通知》以及《广东省林业局办公室关于做好2022年事业发展性项目入库储备工作的通知》的有关规定和要求的资金使用方向，结合各个项目工作的实际情况对项目实施有效监管。同时，通过广东省林业局关于印发《林业项目资金“双监控”工作方案》的通知（粤林函〔2020〕201号）、广东省林业局办公室关于印发《项目资金支出计划表》及支出业务审批流程的通知（粤林办函〔2021〕24号）对项目过程中的资金支出、进度计划完成情况进行有效监管。但在主动发现问题及并落实整改方面缺乏有效的措施，例如广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局白海豚救护保育基地（代建局）项目存在施工单位现场组织不够严谨，导致项目的工作进展相对滞后。该指标分值8分，自评得分6分，得分率75%。

### （2）产出。

该指标主要考核项目的产出完成情况，包含数量指标、质量指标两个方面。产出指标分值40分，自评得分40分，得分率为100%。该项目产出指标得分情况见表2-3所示。

表2-3 项目产出指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 | 自评 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 补助省级以上海洋与渔业类型自然保护区数量 | 8个 | 8 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 中华白海豚救护保育基地建设年度建设任务 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 100% |
|  | 质量指标 | 海洋类型国家级自然保护区有效管护率（%） | ≥90% | 96% | 20 | 20 | 100% |
| 合计 |  |  |  |  | 40 | 40 | 100% |

①数量指标。

“补助省级以上海洋与渔业类型自然保护区数量”。截至2022年底，2022年海洋事业费及海洋环境损失赔偿款项目支持国家级海洋型自然保护区建设项目数量8个，全部完成，该指标分值20分，自评得分20分，得分率为100%。具体情况见表2-4所示

表2-4 补助省级以上海洋与渔业类型自然保护区项目情况表

| 序号 | 申报单位 | 2022年安排资金（万元） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 | 258.00 | 已完成 |
| 2 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 | 480.00 | 已完成 |
| 3 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | 202.00 | 已完成 |
| 4 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 360.00 | 已完成 |
| 5 | 广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 | 390.00 | 已完成 |
| 6 | 广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 | 300.00 | 已完成 |
| 7 | 广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 | 100.00 | 已完成 |
| 8 | 广东连南大鲵省级自然保护区管理处 | 302.00 | 已完成 |

“中华白海豚救护保育基地建设年度建设任务”。根据2022年广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局“白海豚救护保育基地（代建局）项目”的合同、资金支出以及项目完成情况说明，截至2022年底，建成护岸长度≥300（450）米、码头长度≥50（70）米、海豚保育池数量3个。因此“中华白海豚救护保育基地建设年度建设任务”完成，该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

②质量指标。

“海洋类型国家级自然保护区有效管护率（%）”。根据2022年广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区、广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区、广东惠东海龟国家级自然保护区、广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区等海洋型自然保护区管理局提供的“无案件说明”或“履行主责主业情况自评报告”分析，2022年我省海洋型国家级自然保护区全部实现了“未出现渔船违规进入区内作业、未发生区内盗伐、盗猎、盗采、盗挖等案件”，有效管护率达到96%。该指标分值20分，自评得分20分，得分率为100%。

表2-5 “海洋类型国家级自然保护区有效管护率”统计情况表

| 序号 | 保护区名称 | 海洋类型国家级自然保护区有效管护率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 | 90% |
| 2 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 100% |
| 3 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | 90% |
| 4 | 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 | 100% |
| 5 | 广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 | 100% |
| 平均 |  | 96% |

### （3）效益。

该指标主要考核项目实施效果，包含社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面。产出指标分值40分，自评得分40分，得分率为100%。该项目产出指标得分情况见表2-5所示。

表2-5  项目效益指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 实现值 | 指标分值 |  | 自评 得分 |  | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益指标 | 海洋类型国家级自然保护区重要性群众知晓率（%） | ≥80% | 87.6% | 10 |  | 10 |  | 100% |
|  | 生态效益指标 | 海洋动物种类、种群数量稳定 | 完整、稳定 | 完整、 稳定 | 10 |  | 10 |  | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 海洋与渔业类型国家级自然保护区的自然生态系统保持完整 | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  | 100% |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 94% | 10 |  | 10 |  | 100% |
| 合计 |  |  |  |  | 40 | 40 |  | 100% |  |

①社会效益指标。

“海洋类型国家级自然保护区重要性群众知晓率指标（%）”。主要针对海洋类型国家级自然保护区开展生态修复、物种救护、资源调查、科普宣教、基础设施等能力提升项目的组织、建设人员及服务对象开展问卷调查，汇总反馈相关政策及工作情况的了解程度。其中科普宣教工作成绩突出，各海洋类型国家级自然保护区累计开展主题宣传活动近30场，超过5000人次，印发各类宣传手册超过7000册，广东惠东海龟国家级自然保护区管理局还与新华社合作策划了4次专题报道。根据各海洋型国家级自然保护区自评材料反馈的结果，知晓率指标为87.6%，指标完成100%，该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。具体情况见表2-6所示：

表2-6 “海洋类型国家级自然保护区重要性群众知晓率”统计情况表

| 序号 | 保护区名称 | 海洋类型国家级自然保护区重要性群众知晓率指标（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 | ≥80% |
| 2 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 98% |
| 3 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | ≥80% |
| 4 | 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 | ≥80% |
| 5 | 广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 | 100% |
| 平均 |  | 87.6% |

②生态效益指标。

“海洋动物种类、种群数量稳定”指标根据各个省级以上海洋型自然保护区管理局/处提交的有关海洋资源与环境监测、水质监测、生物多样性调查等报告的内容分析，海洋类型保护区生态环境得到改善海洋动物种类完整、种群数量稳定，指标完成100%，该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

③可持续影响指标。

“海洋与渔业类型国家级自然保护区的自然生态系统保持完整”指标反映省级以上海洋类型自然保护区生态环境发展整体情况。通过分析“江门海域中华白海豚、渔业资源和环境监测报告”、“雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区珊瑚礁及大珠母贝资源监测及保护物种探查报告”、“徐闻珊瑚礁国家级自然保护区水质调查数据”、“惠东海龟保护区海水水质监测报告”等报告内容，“海洋类国家级自然保护区的自然生态系统保持完整”指标完成100%，该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

④服务对象满意度指标。

“群众满意度”指标通过8个省级以上海洋类型自然保护区自评调查结果汇总。该项目共发放问卷调查251分，回收有效问卷248分，满意度平均值94%。该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。具体情况见表2-7所示：

表2-7 各省级以上自然保护区“群众满意度”统计情况表

| 序号 | 保护区名称 | 群众满意度（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 | ≥90% |
| 2 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 97% |
| 3 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | ≥90% |
| 4 | 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 | ≥90% |
| 5 | 广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 | 100% |
| 6 | 广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 | 100% |
| 7 | 广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 | ≥90% |
| 8 | 广东连南大鲵省级自然保护区管理处 | 95% |
| 平均 |  | 94% |

## （二）专项资金使用绩效

### 1.专项资金支出情况。

2022年2月《广东省财政厅关于批复2022 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2022〕7号）文件下达2022年省级部门预算资金，其中在部门预算项目资金中安排2022年海洋事业费及海洋环境损失赔偿款项目2392万元，项目资金全部及时下达。截至2022年12月31日，2022年海洋事业费及海洋环境损失赔偿款安排2392万元，追减资金6.41万元，专项资金共支出2343.92万元，项目资金支出率为98.25%。具体资金支持情况如表2-8所示。

表2-8 专项资金支出情况表

| 序号 | 项目单位 | 下达金额 （万元） | 支出金额 （万元） | 追减金额 （万元） | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局 | 258.00 | 255.27 | 0.03 | 98.95% |
| 2 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 | 480.00 | 479.93 | 0 | 99.99% |
| 3 | 广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 | 202.00 | 197.14 | 2.70 | 98.91% |
| 4 | 广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 | 360.00 | 358.16 | 1.84 | 100.00% |
| 5 | 广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 | 390.00 | 371.20 | 0.97 | 95.42% |
| 6 | 广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 | 300.00 | 299.80 | 0.20 | 100.00% |
| 7 | 广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处 | 100.00 | 99.76 | 0.24 | 100.00% |
| 8 | 广东连南大鲵省级自然保护区管理处 | 302.00 | 282.67 | 0.43 | 93.73% |
| 合计 |  | 2392.00 | 2343.92 | 6.41 | 98.25% |

未支出资金情况说明：南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局日常管护项目中租赁费的实际执行数较计划数减少6.4万元，维修(护)费执行数较计划数减少12.18万元；连南大鲵保护区结转18.9万元至下一年使用，该资金计划2023年支付项目图审、监理等二类费用及6.9万元的质保金。

### 2.专项资金完成绩效目标情况。

“2022年海洋事业费及海洋环境损失赔偿款”项目共投入2392万元，其中1100万元用于8个省级以上海洋渔业类型自然保护区日常管护费用，保障8个自然保护区的日常巡护及科普宣教工作。海洋类保护区日常出海巡查任务完成率100%，开展各类专题科普宣教活动30场，发放各类宣教手册30000多册、宣教活动受众人次超过万人。

其余1292万用于海洋渔业类型自然保护区能力提升等相关工作与研究，包括保护地基础设施建设和修缮、生物多样性科学调查等。具体完成情况如表2-9所示：

表2-9 能力提升项目资金支出目标完成情况表

| 序号 | 指标内容 | 年度目标值 | 年度实现值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进白海豚救护保育基地（代建局）项目建设 | 1项 | 1项 | 已完成 |
| 2 | 雷州珍稀海洋生物保护区科普项目建设 | 1项 | 1项 | 已完成 |
| 3 | 南澎列岛生态保护区科普项目建设 | 2项 | 2项 | 已完成 |
| 4 | 连南大鲵自然保护区科普项目建设 | 1项 | 1项 | 已完成 |
| 5 | 连南大鲵自然保护区生物多样性监测 | 1项 | 1项 | 已完成 |
| 6 | 大亚湾水产资源自然保护区生态调查项目 | 2项 | 2项 | 已完成 |
| 7 | 徐闻珊瑚礁自然保护区基础设施建设 | 1项 | 1项 | 已完成 |
| 8 | 惠东海龟自然保护区生物多样性监测 | 1项 | 1项 | 已完成 |

### 3.专项资金分用途使用绩效。

2022年海洋管理事业费及海洋环境损失赔偿款项目按照资金用途完成了以下绩效：

一是海洋渔业类型自然保护区日常管护，保障各海洋与渔业类型自然保护区的日常运转。

惠东海龟国家级自然保护区管理局海龟保育工作水平进一步提升，连续六年成功实现海龟的人工繁育，并实现了红海龟人工繁育的重大突破。在科普宣传方面成绩突出，在国家级传媒平台推出一系列有广泛社会影响力的节目，在新媒体和短视频宣传方面也取得高度关注；雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区、南澎列岛海洋生态国家级自然保护区通过与科研院所开展一系列合作，有效推进保护区重要环境指标的监测和生态修复，对维护生物多样性和海洋环境保护工作提供有力的工作指引；江门中华白海豚省级自然保护区管理处宣传资料设计制作《守护中华白海豚》宣传手册2000本、《中华白海豚》涂色绘本2000本、《走近中华白海豚》导览折页500张、《保护中华白海豚你我齐参与》宣传折页2000张、《自然保护地图鉴》宣传折页2000张、《广东江门中华白海豚省级自然保护区管理办法》单行本10000本、《自然保护区法律法规选编》10000张，《法律法规汇编》1000本，共发放各类宣传材料26000份，有效推进科普宣教工作的社会影响;连南大鲵省级自然保护区管理处大力推进科学巡护技术的应用，通过省林业局巡护终端APP记录巡护记录813次，巡护里程2543公里，有效提升了保护区管护工作的效果。

二是海洋渔业类型自然保护区能力提升，开展必要的海洋相关业务建设、研究，提升海洋与渔业类型自然保护区管理能力。

雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局完成科普体验室建设全部实施内容，包括空间装饰、标本模型、实验室设备、科普设备、互动资源制作等，对提高保护区的科研实力，充分发挥保护区科普宣教的职能起到显著促进作用；南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局完成科普展陈、自然课堂专项各1项，建成一批高质量科普设施、互动资源，以“守护湛蓝”主题完成自然课堂空间装饰宣传生态文明理念。让群众初步了解保护区概况，感受海洋之美，在体验中学习海洋知识；徐闻珊瑚礁国家级自然保护区对基地原变压器进行升级改造，变压器85千瓦增容至250千瓦，解决了当前电力保障等问题，确保管护基地用电正常，提高管理水平，促进珊瑚保护区与社区经济的可持性发展；连南大鲵省级自然保护区管理处、惠东海龟国家级自然保护区管理局通过布设野外红外相机，广泛开展陆生动物多样性监测工作，针对动物种类、数量、多样性、分步密度特征等科考数据形成一系列专业调查报告。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

在主动发现问题及并落实整改方面的措施需要加强，对于周期较长跨年度实施的项目，在过程监管方面需要提升管理水平。例如珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局白海豚救护保育基地（代建局）项目存在施工单位现场组织不够严谨、资源投入不足，导致保育基地建设项目进展缓慢；连南大鲵省级自然保护区科普宣教中心等部分项目，虽然在年内完成了建设工作，但实际投入使用延后至2023年，项目无法在年内发挥社会效益。

# 三、改进意见

针对时间跨度大，建设内容多的跨年度项目，加强前期准备阶段的工作，涉及流程要求的预留够审批时间。要将项目的整体目标和年度目标区分清晰，确保各关键节点的工作按计划推进。针对年度例行的项目，在项目执行和实施过程中，加强项目各方的协调沟通和现场管理，及时发现和处置影响项目推进和完成进度的问题。

附件：项目绩效自评指标评分表