## 项目评分表
附件2-1
项目绩效自评指标表
填报单位名称：广东省林业局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 国家公园建设 | 评价年度 | 2024 |  |  | 评价金额 | 5882.82
| 联系人 |  | 邓小林 | 联系电话 | 020-81833535 |  |  | 联系邮箱 | gdf_dxl@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发[2019]42号）、《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》（粤办发[2020]42号）、《关于研究推进广东南岭国家公园创建工作的会议纪要》（[2020]144号）、《广东省财政厅关于开展省林业局南岭国家公园建设项目绩效评审工作的通知》、《国家公园管理局关于同意开展南岭国家公园创建工作的复函》（公园函字[2021]3号）、省政府工作会议纪要-2995《关于加快推进南岭国家公园创建工作会议纪要》（[2022]44号）、《国家林业和草原局办公室关于南岭国家公园评估意见的函》（办函发字[2022]75号）、《关于自然资源部党组成员、国家林业和草原局局长、党组书记关志鸥到我省调研林业工作情况的报告》（粤自然资报〔2022〕193号）、广东省自然资源厅关于国家林草局办公室关于南岭国家公园设立材料初步审查意见的函（办函保字[2023]51号）、广东国家公园建设工作领导小组会议纪要（粤国家公园办〔2023〕 1 号） |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 植绿护绿扩绿-国家公园
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 5882.82
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 5589.26 | 转移支付至市县 |  | 100
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 3512.95 | 转移支付至市县 |  | 0
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和服务水平，保护南岭国家公园生态系统完整性，提升南岭国家公园生物多样性监测水平，提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手，保护自然生态系统的原真性、完整性，促进整体生态系统的更新与循环，国家公园建设有序推进。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 基本实现。我局及时完成智慧南岭项目建成基于“互联网+政务服务”的智慧化管理体系，进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和服务水平；完成南岭国家公园重要生态功能辨识项目、南岭国家公园生态系统与生物多样性监测（三期）项目等，保护南岭国家公园生态系统完整性，提升南岭国家公园生物多样性监测水平；完成南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设及南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设，整体改善村庄基础设施和人居环境美化，带动国家公园内社区的生态旅游业，提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手，保护自然生态系统的原真性、完整性，促进整体生态系统的更新与循环；有序推进南岭国家公园博物馆项目建设，2024年完成南岭国家公园博物馆建设项目可行性研究报告编制，并获得广东省发展改革委的批复立项；完成全过程咨询服务合同的签订；完成EPC总承包合同的签订；完成初步设计及概算，并通过专家评审；目前正将初步设计及概算文件报省发改委批复，项目有序推进。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成（%） | 未达标原因分析 | 评价标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标名称 |  | 二级指标名称 |  | 三级指标名称
过程 |  | 资金管理 |  | 资金支出率 |  |  |  | 61.75 | 1.因部分工作未按时完成，部分项目尾款未支付，如：南岭国家公园地质文化史料整理及科普研学路线开发项目、丹霞山地质地貌科考专项（三期）等。2.南岭国家公园博物馆建设项目，项目于2024年9月14日取得发改委立项审批，按照程序有序进行，优先完成中央资金1386.6万元的支付，导致2024年省级资金1710万元，仅支出13.43万元。3.因工作分工调整，项目实际开始支出时间为2024年10月份，截止2024年12月31日，支出186.63万元，如：国家公园宣传推广项目。4.因财政资金紧张，无法按时支付，如：秤架林场社区整体环境提升改造 | 主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.省林业局省本级资金支出情况--双监控。 2.省属其它部门资金支出情况-明细账或系统截图。 3.地市资金支出情况-明细账或系统截图
|  | 事项管理 |  | 监管有效性 |  |  |  | 100 |  | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 1.2024年资金进度通报（3月至12月） 2.国家公园项目通知检查函件。 3.省林业局检查国家公园工作项目调度会。 4.专项检查验收。 5.专项汇报督查。
产出 |  | 数量指标 |  | 建设生态体验社区个数（个） |  | ≥1 | 2 | 100 |  | 1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 | 1.预算执行情况表。 2.南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设工程竣工验收报告。 3.南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设竣工验收报告。
|  |  |  | 研学/科普课程数量（场） |  | ≥1 | 2 | 100 |  |  | 1.预算执行情况表。 2.南岭国家公园主题科普教育课程设计。 3.南岭国家公园主题科普教育课程设计。
|  |  |  | 完成南岭、丹霞山国家公园相关方案/设计/报告等文本数量（份） |  | ≥8 | 10 | 100 |  |  | 1.南岭国家公园相关设计及报告7。 2.丹霞山国家公园相关报告3。
|  | 质量指标 |  | 评估项目验收合格率（%） |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 1.南岭国家公园生态产品价值核算与碳中和效能评估相关验收材料
|  |  |  | 野生动植物保护率（%） |  | ≥70 | 80.73%、85.38% | 100 |  |  | 1.广东省自然保护地年度报告（2024年）。 2.广东省自然保护地国家一二级动植物种数情况（报告第20-26页）。 3.野生动植物保护率
|  | 时效指标 |  | 开放式生态体验社区建设完成时间 |  | 2024年12月以前 | 2024年12月以前 | 100 |  |  | 1.南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设工程竣工验收报告。 2.南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设竣工验收报告。
|  |  |  | 有序推进南岭国家公园博物馆项目建设 |  | 有序推进 | 有序推进 | 100 |  |  | 1.南岭国家公园博物馆建设项目可行性研究报告20240823。 2.NL-2024A-0072南岭国家公园博物馆建设项目全过程咨询服务合同。 3.NL-2024A-0091建设项目工程总承包合同（南岭国家公园博物馆建设项目PEC总承包）。 4.南岭国家公园博物馆建设项目初步设计概算。 5.初步设计专家评审材料。
|  | 成本指标 |  | 财政投入比（%） |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 1.粤财预[2024]4号-广东省财政厅关于批复2024年省级部门预算的通知 。 2. 2024年部门预算批复。 3.粤财资环[2023]161号-广东省财政厅关于提前下达2024年国家公园建设资金的通知。
效益 |  | 社会效益指标 |  | 提供生态公益岗位数量（个） |  | ≥100 | 145 | 100 |  |  | 1.南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用（2024年）111个。 2.南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用34个。
|  |  |  | 官方微博在服务期内实现的曝光度（万次） |  | ≥120 | 11.56 | 9.63 | 项目开展至2025年年底，目前仍在进行 |  | 1.2024年曝光度统计表。 2.媒体运营。
|  |  |  | 科普宣传覆盖人次（人次） |  | ≥4000 | 4178 | 100 |  |  | 1.科普宣传覆盖人数统计表。 2.绿美南岭·百鸟争鸣”——“南岭野鸟知多少”生态讲座48人次。 3.生物多样性 你我共参与活动1000人次。 4.线上科普讲堂1受众截图1944人次。 5.线上科普讲堂2受众截图1186人次。
|  | 生态效益指标 |  | 国家公园自然生态环境 |  | 有效改善 | 有效改善 | 100 |  |  | 1.广东省自然保护地年度报告（2024年）。 2.天井山林场森林质量精准提升项目竣工验收证明书 3.天井山林场森林质量精准提升项目验收报告 4.建设单位竣工验收报告——乳阳林场2024年森林质量精准提升项目
|  | 可持续影响指标 |  | 对改善自然生态系统的可持续性影响 |  | 长期 | 长期 | 100 |  |  | 1.广东省自然保护地年度报告（2024年）。 2.天井山林场森林质量精准提升项目竣工验收证明书 3.天井山林场森林质量精准提升项目验收报告 4.建设单位竣工验收报告——乳阳林场2024年森林质量精准提升项目 5.乳阳林场2024年防护林带维护项目验收报告、验收表 6.广东省天井山林场森林火情早期处理能力提升（2024年）-森林消防训练场地建设项目竣工验收申请书、验收表 7.广东省天井山林场松材线虫病防治项目验收申请、验收证明书
|  | 满意度指标 |  | 周边群众满意度（%） |  | ≥90 | 97.81% | 100 |  |  | 1.满意度调查表统计图
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.个别项目进度缓慢。 2.资金支出率较低。 | [7 empty] | 改进措施： 1.在项目立项申报阶段充分做好调研工作，率先学习熟悉与项目建设相关流程，合理评估项目前期工作所需时间，做好项目计划，积极推进项目按计划进行。 2.提前做好资金规划，合理安排项目资金，确保资金支出按计划进行，充分发挥财政资金的使用效益。