## 项目评分表
附件2-2
项目绩效自评指标表
填报单位名称：广东省林业局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目 | 评价年度 | 2024年 |  |  | 评价金额 | 2244
| 联系人 |  | 邓小林 | 联系电话 | 020-81833535 |  |  | 联系邮箱 | gdf_dxl@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42号）、《国家林业和草原长期科研基地规划（2018-2035年）》（林规发[2018]74号）、《广东省自然保护区建设技术指引（试行）》、粤林财〔2022〕9号 广东省林业局关于下达2023年度省级财政事业发展性支出项目计划（第二批）的通知、广东省林业局关于车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目实施方案的批复、粤财资环〔2023〕16号 广东省财政厅关于提前下达2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金的通知 |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 植绿护绿扩绿-车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 2244
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 2244 | 转移支付至市县 |  | -
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 1285.6 | 转移支付至市县 |  | -
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 1.完成自然博物馆活化利用项目全部建设内容，进一步加强对自然博物馆的深度、全面活化利用，更加彰显自然博物馆的生态价值、文化价值，融入先进科技手段，更好地展示广东及南岭地区生物多样性保护成效，展示车八岭森林生态系统构成及本底资源成果，发挥好科学研究、教学实习、学术交流窗口作用，更好地服务于社会公众。2.完成生态保护定位监测站科研项目建设内容，进一步深化与高校、科研院所的合作,引进现代化信息技术和先进科技手段，不断完善生物多样性监测体系，全面掌握区内生物多样性动态变化，为区域生态文明建设和生态保护提供科学依据。3.完成森林奇径科普宣教项目建设内容，进一步提升车八岭科普宣教能力，满足人民群众对美好生态环境的需求，促进人与自然和谐共生，有利于社会公众自觉参与到筑牢粤北生态屏障的实际行动中来。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 实现。项目已完成自然博物馆活化利用项目、森林奇径科普宣教项目、生态保护定位监测站科研项目等全部建设内容，深入开展科研监测和生态保护工作，引进现代化信息技术和先进科技手段，不断完善生物多样性监测体系，全面掌握区内生物多样性动态变化，为区域生态文明建设和生态保护提供科学依据；进一步促进与高校和科研院所的合作，完善车八岭科普宣教体系，进一步提升车八岭科普宣教能力，满足人民群众对美好生态环境的需求，促进人与自然和谐共生；进一步加强对自然博物馆的深度、全面活化利用，更加彰显自然博物馆的生态价值、文化价值，融入先进科技手段，更好的展示和共享生态文明建设成果，传播生态文明思想。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成（%） | 未达标原因分析 | 评价标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标名称 |  | 二级指标名称 |  | 三级指标名称
过程 |  | 资金管理 |  | 资金支出率 |  |  |  | 57.29% | 由于该项目资金由所在地始兴县财政困难，资金支付时间滞后，部分项目资金到2025年1月才完成支付，导致资金支出进度缓慢，未达到支出进度。目前项目已全部完工投入使用，已在第三方结算审核阶段，结算阶段涉及核减相关费用（或细项），施工方变更确认补充资料耗费时间长，待完成结算审核相关程序后支付项目资金尾款 | 主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金下达文件（2244万） 2.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金－森林奇径科普宣教（730万）－2024年支出明细账 3.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金－生态保护定位监测站科研（486万）－2024年支出明细账 4.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目资金－自然博物馆活化利用（1028万）－2024支出明细账
|  | 事项管理 |  | 监管有效性 |  |  |  | 100% |  | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 1.监理会议记录、整改通知、通知单 2.项目相关会议记录 3.自然博物馆活化利用--展陈功能提升项目专家评审意见（2024.10.26） 4.关于成立广东车八岭国家级自然保护区管理局重点项目工作领导小组的通知 5.2024年资金进度通报（3月至12月）。
产出 |  | 数量指标 |  | 新建监测站（点）数（项） |  | 3项 | 3项 | 100% |  | 1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 | 1.生态保护定位监测站项目--温室、水文站等建设项目--施工施工合同 2.生态保护定位监测站项目--温室、水文站等建设项目--竣工验收报告 3.2023生态保护定位监测站项目--改造提升--竣工验收报告 4.2023生态保护定位监测站项目--改造提升--竣工验收记录
|  |  |  | 改造提升面积（平方米） |  | 3474 | 3474 | 100% |  |  | 1.自然博物馆活化利用项目—改造提升项目建设工程施工合同 2.工程质量竣工验收记录
|  |  |  | 修缮维护面积（平方米） |  | 1416 | 1416 | 100% |  |  | 1.生态保护定位监测站项目--改造提升项目（合同扫描）2.生态保护定位监测站项目--改造提升项目（竣工验收报告）
|  |  |  | 科普步道建设长度（千米） |  | 3.5 | 3.5 | 100% |  |  | 1.森林奇径科普宣教项目施工合同 2.森林奇径科普宣教项目竣工验收报告 3.森林奇径科普宣教项目--科普步道组图
|  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 100% |  |  | 1.博物馆活化利用项目验收资料 2.森林奇径科普宣教项目验收资料 3.生态保护定位监测站科研项目验收资料
|  |  |  | 配套设施达标率 |  | ≥95% | 100% | 100% |  |  | 1.生态保护定位监测站科研监测设备采购项目--验收证明单 2.生态保护定位监测站配套家电--验收证明 3.生态保护监测站办公家具（定制化服务）--项目验收证明 4..生态定位监测站家具（线下）--验收证明 5.笔记本电脑采购--验收单6.台式电脑采购--验收单
|  | 时效指标 |  | 工程按期完成率 |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 1.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科普宣教提升项目-监理--监理报告 2.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科普宣教提升项目--建设监理工作报告 3.博物馆活化利用项目竣工验收报告 4.森林奇径科普宣教项目--建设工程竣工验收报告5.2023生态保护定位监测站项目--改造提升--竣工验收报告 6.生态保护定位监测站项目--温室、水文站等建设项目--竣工验收报告
效益 |  | 社会效益指标 |  | 科普宣教活动参加人次（人次） |  | ≥30000 | 39815 | 100% |  |  | 1.2024.03.20-03.21 爱鸟周与世界森林日宣传活动（500） 2.2024.04.22 世界地球日宣传活动（300） 3.2024.05.17 全国低碳日暨国际生物多样性日宣传活动（500） 4.2024.08.15 全国生态日宣传活动（2000） 5.2024.08.22-09.03 中山大学实习(100) 6.2024.09.25-09.26 志愿者年会及表彰大会（50） 7.2024.09.26 绿水青山车八岭 生态文学颁奖（200） 8.2024.11.28-11.29 生态学术委员会（100） 9.10年前，在仓库意外翻到40台红外相机，从此打开了不一样的车八岭 _ 束祖飞（阅读量11000） 10。2024.04.04-04.06 科普进社区（50） 11.2024年度博物馆游客登记表（1922） 12.2024年预约平台人数信息截图（1093） 13.华南虎最后出没的地方，成为了我国首个全境覆盖700兆网络的保护区（观看量22000）
|  |  |  | 施工期间安全事故数 |  | 0起 | 0起 | 100% |  |  | 1.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科普宣教提升项目-监理--监理报告 2.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科普宣教提升项目--建设监理工作报告
|  |  |  | 从业带动能力 |  | ≥1500 | 2385 | 100% |  |  | 1.车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目--带动就业人数统计表（2024年1-12月汇总） 2.车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目--带动就业人数情况（监理、生态站） 3.车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目--带动就业人数情况（合同、工资发放表、花名册）（森林奇径科普宣传项目）4.车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目--带动就业人数情况（花名册）（博物馆活化利用项目） 5.车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目--带动就业人数情况（工资发放表）（博物馆活化利用项目）
|  | 生态效益指标 |  | 环境污染事件 |  | 0起 | 0起 | 100% |  |  | 1.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科普宣教提升项目-监理--监理报告 2.2024年车八岭国家级自然保护区生态保护及科普宣教提升项目--建设监理工作报告
满意度 |  | 满意度指标 |  | 区域群众满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 100% |  |  | 满意度调查表统计图
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.项目施工过程中，部分子项目因涉及户外施工，容易受连续强降雨天气影响，导致项目施工进度受到一定影响； 2.个别子项目由于前期准备工作占用较长时间，导致工作进度稍有滞后，造成项目资金支付进度较慢。 | [7 empty] | 改进措施： 1.在后期项目的申报和实施中应该充分考虑自然天气影响等问题，做好项目建设时间规划。 2.在后期项目开展前应充分做好项目实施前准备工作，对项目的可行性、资金支出等提前做好规划。