## 项目评分表
附件2-3
项目绩效自评指标表
填报单位名称：广东省林业局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 穿山甲保护研究中心 | 评价年度 | 2024 |  |  | 评价金额 | 450
| 联系人 |  | 邓小林 | 联系电话 | 020-81833535 |  |  | 联系邮箱 | gdf_dxl@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《广东省发展改革委关于国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目初步设计概算的复函》（粤发改投审〔2024〕162号）。 |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 植绿护绿扩绿-穿山甲保护研究中心建设
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 450
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 450 | 转移支付至市县 |  | 0
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 209.916 | 转移支付至市县 |  | 0
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成项目的水土保持报告、截洪排水研究、放线测量和控制点测量工作，获得相应的评估报告，缴纳城市基础配套设施费和设计合同等并取得工程规划许可证和施工许可证；做好项目的全过程咨询工作，完成考古勘探区混凝土路面清理工作； |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 否，项目2024年已完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的编制及批复；已签订项目全过程咨询合同、水土保持方案编制合同的签订；开展考古勘探区混凝土路面清理工作。项目在有序推进中。穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度；穿山甲保护研究中心项目 “山上”部分80亩建设用地原为省国家林场林地所需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，《建设用地规划许可证》的办理进度推迟，原设定的绩效目标未能完成。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成（%） | 未达标原因分析 | 评价标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标名称 |  | 二级指标名称 |  | 三级指标名称
过程 |  | 资金管理 |  | 资金支出率 |  |  |  | 46.65% | 穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度；穿山甲保护研究中心项目 “山上”部分80亩建设用地原为省国家林场林地所需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，《建设用地规划许可证》的办理进度推迟 | 主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.预算执行情况表 2.2024年明细账450万元
|  | 事项管理 |  | 监管有效性 |  |  |  | 50% | 项目未开展，已签订全过程造价咨询合同 | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 1.国家林业和草原局穿山甲保护研究中心项目工程建设全过程咨询服务合同 2.2024年资金进度通报（3月至12月）。
产出 |  | 数量指标 |  | 完成水土保持报告 |  | 1份 | 0 | 50% | 穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度，后续工作推迟 | 1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 | 1.水土保持方案编制合同
|  |  |  | 完成截洪排水方案研究和设计报告 |  | 1份 | 0 | 0 | 穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度，后续工作推迟 |  | /
|  | 质量指标 |  | 报告合格率 |  | 合格 | 0 | 0% | 穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度，后续工作推迟 |  | /
|  | 时效指标 |  | 资金支出及时率（%） |  | 90% | 46.65% | 46.65% | 穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度；穿山甲保护研究中心项目 “山上”部分80亩建设用地原为省国家林场林地所需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，《建设用地规划许可证》的办理进度推迟 |  | 1.预算执行情况表 2.2024年明细账450万元
|  | 成本指标 |  | 成本控制额（万元） |  | 450 | 209.92 | 46.65% |  |  | 1.预算执行情况表 2.2024年明细账450万元
效益 |  | 社会效益指标 |  | 推动基础设施和民生保障能力提升 |  | 基本实现 | 尚未实现 | 46.65% | 穿山甲保护研究中心项目属于我国首个以穿山甲为旗舰物种的野生动物保护研究中心，无相关经验借鉴，项目设计需要充分征求相关单位和专家意见，影响了初步设计及概算的批复进度；穿山甲保护研究中心项目 “山上”部分80亩建设用地原为省国家林场林地所需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，《建设用地规划许可证》的办理进度推迟 |  | 1.预算执行情况表 2.2024年明细账450万元
|  | 生态效益指标 |  | 是否提升环境保护水平 |  | 是 | / | / | 项目未完成 |  | /
满意度 |  | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 90% | / | / | 项目刚开始，未做满意度调查 |  | /
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.初步设计及概算的批复进度较慢。 2.林地所需要办理划拨手续、林地转非林地手续、农用三地转建设用地手续，《建设用地规划许可证》的办理进度推迟。 3.由于山下考古地块树木迁移需要公示期15天后向省林业局走流程，加上天气原因考古队进场时间推迟。 | [7 empty] | 改进措施： 1.加快项目各项手续的办理，包括施工总承包合同签署与备案工作，同步完成《建设工程施工许可证》办理以及开展施工场地三通一平工作 2.协调全过程咨询单位、设计勘察单位、监理单位、施工单位等相关部门，推进图纸会审和设计交底，加强监督管理，加快推进山下地块的考古挖掘工作及树木迁移工作，保障项目高质量建设。 3.积极协调属地供水供电部门，确保考古挖掘工作临时用水用电到位。