## 项目评分表
附件3-1
项目绩效自评指标表
填报单位名称：广东省林业局 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 绿美广东六大提升行动 | 评价年度 | 2024年度 |  |  | 评价金额 | 282300
| 联系人 |  | 邓小林 | 联系电话 | 020-81833535 |  |  | 联系邮箱 | gdf_dxl@gd.gov.cn
| 实施文件依据 |  | 《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》、《广东省财政厅关于印发绿美广东生态建设省财政支持政策的通知》、《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发进一步加强涉农统筹整合资金规范管理实施意见的通知》（粤涉农办〔2023〕4号）等 |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 植绿护绿扩绿—绿美广东六大提升行动
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 282300
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 10683.18 | 转移支付至市县 |  | 270800
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 10683.18 | 转移支付至市县 |  | 78521.73
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，保护生物多样性，构建绿美广东生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美广东样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的广东路径，我省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 2024年通过林分优化提和森林抚育提升工作，各地市共完成林分优化103.75万亩，森林抚育118.25万亩，新造林抚育155.25万亩，林分优化苗木使用量6192.81万株，精准提升森林质量，增强固碳中和功能；通过种苗建设工作，完成县级绿化苗木补助苗木购置233.87万株、优质苗木储备18万株、建设优质苗木储备基地7个、林木良种基地或者种质资源库11个；通过油茶营造补助工作，各地市完成油茶新造26.34万亩、油茶低改7.05万亩、油茶高产高效油茶示范基地和油茶类林业特色产业基地建设17个；通过森林乡村建设提升工作和古树名木保护工作，构建绿美广东生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境；通过绿美保护地提升（示范建设）工作，建设示范性自然保护区、森林公园19个，新建或提升区域性植物园8个，建设国家级/省级湿地公园、重要湿地以及小微湿地20处，有效保护生物多样性；对绿美广东竞风华优秀前10强的市县进行奖补，建设重点生态区位绿美示范点。
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成（%） | 未达标原因分析 | 评价标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）
一级指标 名称 |  | 二级指标 名称 |  | 三级指标 名称
过程 |  | 资金管理 |  | 资金支出率 |  |  |  | 2024年该项目下达资金281483.18万元，支出89204.91万元，支出率=89204.91/281483.18=31.69%。 | 由于各地市财政资金紧张，项目资金未能及时支付，导致部分项目实施进度较慢，资金支出率低。 | 主要依据“支付额/预算额度*100%计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.省级对下转移支付市县区实际支出明细； 2.2024年资金进度通报（3月至12月）。
|  | 事项管理 |  | 监管有效性 |  |  |  | 100% |  | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 | 1.广东省林业局办公室关于开展绿美广东生态建设重点任务督导工作的通知； 2.广东省林业局办公室关于做好2024年度食用林产品质量安全监测工作的通知； 3-1.2024年度食用林产品质量监测不合格情况督促整改提醒函； 3-2.2024年度食用林产品质量监测不合格情况整改情况报告； 4.广东省林业局办公室关于开展资金与项目管理督导调研的通知； 5.广东省林业局关于做好2024年全省自然保护地人类活动变化图斑实地核查和处理工作的通知； 6.广东省林业局办公室关于试运行广东省自然保护地人类活动遥感监测管理系统的通知； 7.广东省2024年绿美广东生态建设造林绿化重点任务核验方案； 8.广东省林业局办公室关于开展2024年广东省自然保护地年度报告材料收集工作的通知。
产出 |  | 数量指标 |  | 林分优化面积（万亩） |  | 100.8 | 103.75 | 102.9% |  | 1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。 | 1.林分优化面积完成情况统计表； 2.各地市验收资料。
|  |  |  | 森林抚育面积（万亩） |  | 118.18 | 118.25 | 100.1% |  |  | 1.森林抚育面积完成情况统计表； 2.各地市验收资料。
|  |  |  | 优质苗木储备数量（万株） |  | 18 | 18 | 100% |  |  | 1.优质苗木储备数量完成情况统计表； 2.韶关市、肇庆市、清远市、揭阳市等地市的验收资料。
|  |  |  | 林分优化苗木使用量（万株） |  | 6210 | 6192.81 | 99.72% | 2024年度苗木落实数量6713.84万株，已出圃用于林分优化苗木数量6192.81万株。出圃数量少于落实数量原因，部分作业设计变过种植密度，导致实际需求减少；部分为抚育项目提供补植苗木。 |  | 1.林分优化苗木使用量完成情况统计表； 2.各地市验收资料。
|  |  |  | 油茶新造面积（万亩） |  | 28.2 | 26.34 | 93.4% | 由于油茶种植技术难，种植经营油茶投入成本高，前期管理管护费用投入大，且收益慢，农户对油茶种植热情不高，导致油茶新造面积达不到预期。 |  | 1.2024年油茶生产调度表。
|  |  |  | 油茶低改面积（万亩） |  | 7.51 | 7.05 | 93.87%
|  |  |  | 油茶高产高效油茶示范基地和油茶类林业特色产业基地建设（个） |  | 31 | 17 | 77.27% | 该指标分两期跨年度建设，一期2024年安排各地市油茶高产高效油茶示范基地建设预期值是22个，二期2025年安排油茶类林业特色产业基地建设9个。已完成验收8个，项目实施中未验收9个，未开展5个。由于2024年7月份才开始造林，且油茶造林标准比普通造林标准高一点，部分地市还在探索阶段，尚未有成果材料。 |  | 1.油茶高产高效油茶示范基地完成情况统计表； 2.各地市相关资料（合同、实施方案、监理报告或验收资料）。
|  |  |  | 县绿化苗木购置数量（万株） |  | 169 | 233.87 | 100% |  |  | 1.县绿化苗木购置数量完成情况统计表； 2.各地市合同、验收资料。
|  |  |  | 优质苗木储备基地数量（个） |  | 7 | 7 | 100% | 已完成未验收1个。项目实施过程较长，基地建设工作完成时间较迟，无法在2024年12月底前进行验收。 |  | 1.优质苗木储备基地数量完成情况统计表； 2.各地市相关资料（合同、成果或验收资料）。
|  |  |  | 林木良种基地或者种质资源库建设（个） |  | 11 | 11 | 100% | 项目实施中未验收3个。项目技术要求高，前期调研工作量大；个别地市建设用地落实地块难，如惠州、清远，导致项目实施进度慢。 |  | 1.林木良种基地或者种质资源库建设完成情况统计表； 2.各地市相关资料（实施方案、验收资料）。
|  |  |  | 森林乡村数量（个） |  | 140 | 140 | 100% |  |  | 1.广东省2024年绿美广东生态建设造林绿化重点任务省级核验报告(第54页，核验报告完成值是153个；超额完成的13个是由各地资金完成）； 2.森林乡村数量完成情况统计表。
|  |  |  | 保护古树名木数量（株） |  | 250 | 312 | 100% |  |  | 1.保护古树名木数量完成情况统计表； 2.各地市相关资料（合同、验收资料）。
|  |  |  | 古树公园（个） |  | 20 | 31 | 100% |  |  | 1.广东省2024年绿美广东生态建设造林绿化重点任务省级核验报告； 2.古树公园完成情况统计表。
|  |  |  | 建设示范性自然保护区、森林公园（个） |  | 19 | 19 | 100% | 项目实施中未验收15个。项目涉及基建工程，前期工作报批程序繁杂耗时，影响施工进度和资金支出。 |  | 1.建设示范性自然保护区、森林公园项目完成情况统计表； 2.各地市相关资料（施工合同、实施方案、设计方案或验收资料）。
|  |  |  | 新建或提升区域性植物园数量（个） |  | 8 | 8 | 100% | 项目实施中未验收4个。前期工作程序耗时；个别地市项目涉及重新选址，如茂名，导致实施进度较缓慢。 |  | 1.新建或提升区域性植物园完成情况统计表； 2.各单位相关资料（施工合同、实施方案或验收资料）。
|  |  |  | 建设国家级/省级湿地公园、重要湿地以及小微湿地（处） |  | 19 | 20 | 100% | 项目实施中未验收10处。部分项目为科研监测项目，监测周期长，为期一年或两年，监测工作还在进行中。 |  | 1.建设国家级省级湿地公园、重要湿地以及小微湿地完成情况统计表； 2.各地市相关资料（实施方案、阶段监理验收或竣工验收资料）。
|  |  |  | 林业产业示范园、林业特色产业发展基地、林下经济示范基地（个） |  | 20 | 0 | 0 | 已完成专家评审，根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（粤委办发电〔2024〕25号）《关于政策性文件为基层减负的提醒函》等文件，暂停此项工作授牌。 |  | 1.关于审定2024年广东省林业特色产业发展基地等名单的请示； 2.领导审批单。
|  |  |  | 基层林业科技支撑服务项目（个） |  | 31 | 32 | 100% | 项目实施中未验收20个。部分项目研究期为2024-2025年，项目进度按合同进度实施。 |  | 1.基层林业科技支撑服务项目完成情况统计表； 2.各地市相关资料（合同、实施方案、成果鉴定、论文或验收资料）。
|  |  |  | 食用林产品质量安全监测批次（批次） |  | 2735 | 2824 | 100% |  |  | 1.食品林产品质量安全监测批次完成情况统计表； 2.各地市相关资料（监测报告、监测情况汇总表或验收资料）。
|  |  |  | 林区公路硬底化（公里） |  | 30.6 | 19.1 | 62.42% | 由于地市财政资金紧张，加上部分线路涉及森林公园总体规划，而规划未最终确定，导致项目未完成。 |  | 1.林区公路硬底化完成情况统计表； 2.各地市相关资料（施工合同、监理月报或验收资料）。
|  |  |  | 林区公路养护（公里） |  | 1566.67 | 1546.9 | 98.74% | 由于肇庆市怀集县项目由于实施较迟，养护施工未全部完成；梅州市受2024年6月16日特大暴雨影响，林区公路养护维修正在稳步实施。 |  | 1.林区公路养护完成情况统计表； 2.各地市相关资料（合同、实施方案、实施过程照片或验收资料）
|  |  |  | 监测图斑数量（万个） |  | 8 | 201.27 | 100% | 通过将2023年“一上”成果中的“DLBM”字段属性和林草湿监测成果的“zbfglx”字段属性进行逐图斑比对，提取逻辑不一致图斑，并按照不一致的不同类型进行标注，同时国家林草局中南院根据2023年度遥感影像图、2023年“一上”成果和林草湿监测现有举证成果，对不一致图斑地类进行预判，预判的过程对图斑与影像和举证材料不一致的图斑进行了切割，切割后下发给广东省核实的图斑总量为约190万个，在经过县市省各级部门进一步核实确认后，对部分图斑又进一步切割，最终对接核实确认后的图斑总数为2012684个、面积1890555公顷。 |  | 1.关于监测图斑数量和面积远超过预算的说明； 2.2024年广东省林草湿调查监测地类对接图斑监测报告。
|  |  |  | 监测图斑面积（万亩） |  | 500 | 2835.83 | 100%
|  |  |  | 建设重点生态区位绿美示范点数量（个） |  | 奖补绿美广东竞风华优秀的市县，个数待定。 | 10 | 100% | 2024年我局对绿美广东竞风华优秀前10强的市县进行奖补。项目实施中未验收8个，部分示范点尚在设计方案修订阶段，导致项目实施进度慢。 |  | 1.建设重点生态区位绿美示范点数量统计表； 2.各地市相关资料（实施方案、合同或验收资料）。
|  |  |  | 建设自然教育基地数量（个） |  | 34 | 34 | 100% | 项目实施中未验收8个。部分项目因地市财政资金支付不及时，导致2024年12月底前未完成实施。 |  | 1.建设自然教育基地数量完成情况统计表； 2.各地市相关资料（实施方案、合同或验收资料）。
|  |  |  | 新造林抚育面积（万亩） |  | 157.06 | 155.25 | 98.85% | 武江、翁源、坡头、麻章、雷州、连南、郁南等县市区未完成任务。 |  | 1.新造林抚育面积完成情况统计表； 2.各地市验收资料。
|  | 质量指标 |  | 林业有害生物成灾率（‰） |  | ≤26.32 | 20.66 | 100% |  |  | 1.林业有害生物成灾率计算公式； 2.全省工作报告。
|  |  |  | 造林成活率（%） |  | ≥90 | 95.1 | 100% |  |  | 1.林分优化核验情况汇总表
|  |  |  | 抚育质量合格率（%） |  | ≥90 | 95.3% | 100% |  |  | 1.森林抚育核验情况汇总表。
|  | 时效指标 |  | 自然保护地整合优化各项工作达到总任务（%） |  | ≥90 | 83.53 | 92.81% | 任务未能按时完成主要原因：一是由于部分地市自然保护地整合优化方案未批复，暂无法下一步的专家论证、现场勘界立标等工作；二是部分项目因财政资金困难，未能及时拨付资金，导致项目实施受阻；三是项目实施周期较长，从项目立项到结题，综合科学考察一般应持续1.5-2年左右时间；四是在项目实施过程中，专业技术人才的馈乏，面临技术难题或协调困难，影响项目整体进度。 |  | 1.自然保护地整合优化完成情况统计表； 2.各地市相关资料。
|  |  |  | 任务按时完成率（%） |  | ≥90 | 92.89 | 100% |  |  | 1.各地市自评表；
|  | 成本指标 |  | 油茶新造（元/亩） |  | 1000 | 1000 | 100% |  |  | 1.2024年绿美广东生态建设专项（市县涉农单列）油茶营造补助资金分配方案。
|  |  |  | 油茶低改（元/亩） |  | 600 | 600 | 100%
|  |  |  | 森林抚育（元/亩） |  | 300 | 400 | 100% | 预期值填写有误，2024年森林抚育实际预期值为400元/亩。 |  | 1.2024年绿美广东生态建设专项（市县涉农单列）林分优化提升和森林抚育提升资金分配方案。
|  |  |  | 新造林抚育（元/亩） |  | 400 | 300 | 100% | 预期值填写有误，2024年度新造林抚育实际预期值为300元/亩。
|  |  |  | 林分优化（元/亩） |  | 1000 | 1000 | 100%
效益 |  | 经济效益指标 |  | 是否有效发挥财政资金撬动作用 |  | 是 | 是 | 100% |  |  | 1.广东省2024年绿美广东生态建设造林绿化重点任务省级核验报告。
|  |  |  | 林业产业总产值（亿元） |  | 不减少 | 9415.84 | 100% |  |  | 1.广东省林草自然资源资产价值情况2024年年报； 2.2023年林业总产值（图片）。
|  | 社会效益指标 |  | 是否增进生态民生福祉，有效给民众带来幸福感、获得感。 |  | 是 | 是 | 100% |  |  | 1.（总表1）2023年新启动的绿美广东生态建设示范点建设情况； 2.相关照片（圭峰山群众享绿、群众享受翠竹公园绿美示范点、群众享受江门市台山市红岭种子园森林生态综合示范园绿美示范点、群众享受梧桐山绿美示范点）。
|  | 生态效益指标 |  | 林分优化和森林抚育是否有效提高森林蓄积量 |  | 有效提高 | 有效提高 | 100% |  |  | 1.表GD.5普查主要指标统计表(切圈) 蓄积量佐证
|  |  |  | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9 | 0.0018 | 100% |  |  | 1.2024年分月森林火灾统计月报表（表一）； 2.广东省2024年度森林火灾受害率统计。
|  | 可持续影响指标 |  | 推进林业发展的可持续影响（长期/短期/3-5年） |  | 长期 | 长期 | 100% |  |  | 1.广东省林草自然资源资产价值情况2024年年报； 2.2023年林业总产值（图片）。
满意度 |  | 服务对象满意度指标 |  | 周边群众满意度（%） |  | ≥90 | 98.95 | 100% |  |  | 1.调查问卷统计图。
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.由于各地市财政资金紧张，项目资金未能及时支付，导致部分项目实施进度较慢，资金支出率低。 2.林分优化提升和森林抚育提升项目存在造林地选址不当，森林抚育对象选择不合理，造林树种选择和混交方式不合理等问题。部分县区存在造林苗木规格未达标准、小班种植不到位、成活率不达标、封山育林不规范、任务布局不科学、作业设计审核不严格、项目施工检查不到位的问题。 3.林草生态综合监测评价项目存在区划赋值等工作机制有待进一步明确；图斑细化过碎，举证困难；林地管理边界尚未明确；年度图斑更新机制尚未建立等问题。 4.自然保护地整合优化项目存在管理权责不够明晰、管理水平及资金投入参差不齐、管理事务与属地对接不畅、生态保护与社区发展之间矛盾依然突出、基础设施及现代技术装备不足、自然保护地整合优化落地任重道远、生态产品价值实现路径及机制不顺畅等问题。 | [8 empty] | 改进措施： 1.我局将强化对实施进度缓慢项目的管理，督促加快项目实施进度，同时加强与财政部门沟通协作，及时拨付资金，确保项目能及时完成。 2.我局将坚持重点突破与系统推进相结合，协调推进绿美广东生态建设“六大行动”，突出林分优化、林相改善提质量，突出点线面结合优化布局，突出造绿为民促进绿富美。坚持规模推进与综合治理相结合，突出生态区位重要、人民群众需要，按照山脉水系综合治理的思路，造补改封相结合，谋划大斑块规模推进森林质量精准提升，持续提升森林质量精准提升成效。各地要主动对接省级技术支撑团队，充分发挥林业专家和科技人员的作用，在作业设计、树种选择配置、壮苗培育、备耕造林等关键环节加强技术培训指导。要结合森林资源现状，合理安排林分优化和森林抚育用地，做好本底调查，坚持“宜造则造、宜抚则抚、宜封则封”的原则，按照相关技术标准和指南的要求，高标准编制作业设计，严格规范作业设计审核审批。要加强造林抚育工程质量监管，落实好监理、施工企业质量管理责任，加大巡查、抽查力度，完善材料进场核验和工作日志制度，确保造林抚育施工质量。要加大巡查督查和检查指导力度，推动发现问题的及时整改，确保造林绿化工作成效。 3.我局将要求各单位明确林草湿管理类型和造林绿化空间等成果共同审核机制；严格按最小地块面积标准执行，针对确实难以到达的图斑，允许适当减少照片数量或允许利用影像或无人机拍照进行举证；研究制定林草湿管理边界划定办法；建立林草湿调查监测图斑地类更新机制，明确自然资源部门和林业部门更新职责，建立联合审核变化图斑工作组，规范变化图斑审核内容。 4.我局将继续督促各地市林业主管部门加强管护机构能力建设、推进自然保护地整合优化落地、强化监督执法力度、科学开展生物多样性保护、畅通生态产品价值实现路径及机制、提升智慧化管理水平、完善生态保护补偿机制。